## Apêndice II
Observações:
Dias contados a partir da data de início da mobilização (D=0).
Total float = folga em relação ao caminho crítico do empreendimento.
Nível | Cod_aux | Id da Atividade | Descrição | Duração (dias) | Início (dia) | Término (dia) | Total Float
0 | 0 | - | Angra 3 - Cronograma de Execução do EPC | 1951 | 0 | 1950 | 0
1 | 1 | - | MARCOS PRINCIPAIS | 1951 | 0 | 1950 | 0
2 | 1.4 | - | Construção Civil | - | 0 | - | 354
3 | 1.4.1 | CEG6670000 | Início da Mobilização do EPCista | - | 0 | - | 0
2 | 1.5 | - | Montagem Eletromecânica | 1507 | 152 | 1658 | 124
3 | 1.5.1 | CEG1230000 | Início da Montagem da Ventilação SAC (UBA) | - | 152 | - | 403
3 | 1.5.2 | CEG6400000 | Início da Montagem da Tubulação (UMA) | - | 152 | - | 1080
3 | 1.5.3 | CEG3085000 | Término da Mobilização para a Montagem dos Condensadores (UMA) | - | 194 | - | 409
3 | 1.5.4 | CEG6410000 | Início da Montagem Elétrica e da Ventilação (ULB) | - | 400 | - | 399
3 | 1.5.5 | CEG6420000 | Início da Montagem dos Barramentos do Gerador (UMA / Ext.) | - | 524 | - | 598
3 | 1.5.7 | CEG6390000 | Início da Montagem da Tubulação (UZT / PEB) | - | 712 | - | 731
3 | 1.5.8 | CEG1391000 | Início da Montagem da Tubulação (UJB) | - | 877 | - | 295
3 | 1.5.9 | CEG6350000 | Término da Montagem Eletromecânica - Área Convencional | - | - | 1556 | 226
3 | 1.5.10 | CEG6340000 | Término da Montagem Eletromecânica - Área Nuclear | - | - | 1658 | 124
2 | 1.6 | - | Comissionamento Fase A | 708 | 942 | 1649 | 4
3 | 1.6.1 | CEG1262000 | Início do Comissionamento do Sistema Elétrico Auxiliar (UBA / S1) (Fase A) | - | 942 | - | 158
3 | 1.6.2 | CEG1279000 | Ligação da Rede Externa de 138 kV (138 kV "Switch-on") (Fase A) | - | 1062 | - | 218
3 | 1.6.3 | CEG6430000 | Sistema Elétrico Auxiliar pronto (UBA / Início V-IBS) (Fase A) | - | - | 1106 | 218
3 | 1.6.4 | CEG6440000 | Início Comissionamento dos Sistemas JN / FAK (UJA) (Fase A) | - | 1257 | - | 218
3 | 1.6.5 | CEG1285000 | Início do Teste de Pressão do Circuito Primário (UJA) (Fase A) | - | 1580 | - | 0
3 | 1.6.6 | CEG6460000 | Início do Teste de Pressão do Circuito Secundário (UMA) (Fase A) | - | 1580 | - | 23
3 | 1.6.7 | CEG1290000 | Ligação da Rede Principal de 500 kV (500 kV Switch-on) (Fase A) | - | 1580 | - | 59
3 | 1.6.8 | CEG1481000 | Término do Teste de Pressão do Circuito Secundário (UMA) (Fase A) | - | - | 1614 | 39
3 | 1.6.9 | CEG6450000 | Início do Teste de Pressão da Esfera de Contenção JMA (UJA) (Fase A) | - | 1615 | - | 0
3 | 1.6.10 | CEG1471000 | Término do Teste de Pressão da Esfera de Contenção JMA (UJA) (Fase A) | - | - | 1649 | 0
2 | 1.7 | - | Comissionamento Fases B, C e D | 297 | 1654 | 1950 | 0
3 | 1.7.1 | CEG1310000 | Início da Primeira Operação a Quente (Start 1st Hot Operation) (Fase B) | - | 1654 | - | 0
3 | 1.7.2 | CEG6470000 | Início do Carregamento do Núcleo (Fase C) | 1 | 1753 | 1753 | 0
3 | 1.7.3 | CEG1315000 | Início da Segunda Operação a Quente (Fase C) | - | 1783 | - | 0
3 | 1.7.4 | CEG1325000 | Primeira Criticalidade (1st Criticality) (Fase D) | - | 1831 | - | 0
3 | 1.7.5 | CEG1491000 | Início dos Testes de Potência (Início: ascenção 0% a 30%) (Fase D) | - | 1831 | - | 0
3 | 1.7.6 | CEG1327000 | Sincronização com a Rede Principal de 500 kV (Fase D) | - | 1841 | - | 20
3 | 1.7.7 | CEG6520000 | Escalada de Potência (Início ascenção 30% a 80%) (Fase D) | - | 1861 | - | 0
3 | 1.7.8 | CEG6530000 | Escalada de Potência (Término: ascenção 80% a 100%) (Fase D) | - | - | 1890 | 0
3 | 1.7.9 | CEG6540000 | Início do Teste de Demonstração da Planta (Fase D) | - | 1921 | - | 0
3 | 1.7.10 | CEG6550000 | Fim dos Testes de Operação (End of Trial Operation) (Fase D) | - | - | 1950 | 0
1 | 2 | - | CANTEIRO E PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES | 1170 | 0 | 1169 | 297
2 | 2.1 | - | Mobilizações | 152 | 0 | 151 | 400
3 | 2.1.2 | CEG6680000 | Mobilização e Instalação do Canteiro do EPCista (Área Nuclear) | 152 | 0 | 151 | 124
3 | 2.1.3 | CEGPA03200 | Mobilização e Instalação do Canteiro do EPCista (Construção Civil) | 152 | 0 | 151 | 395
3 | 2.1.4 | CEG6700000 | Mobilização e Instalação do Canteiro do EPCista (Área Convencional) | 152 | 0 | 151 | 400
2 | 2.2 | - | Contratação de Serviços de Engenahria de Projeto | 422 | 121 | 542 | 1111
3 | 2.2.5 | - | Contratação Projeto Elétrico Complementar | 422 | 121 | 542 | 1408
4 | 2.2.5.1 | CEG9274010 | Assinatura do Contrato dos Serviços de Engenharia do Projeto Elétrico Complementar | 31 | 121 | 151 | 1408
4 | 2.2.5.2 | CEG9274020 | Autorização Início das Atividades do Contrato dos Serviços de Engenharia do Projeto Elétrico Complementar | 31 | 152 | 182 | 1408
4 | 2.2.5.3 | CEG9274030 | Emissão de Documentação dos Serviços de Engenharia do Projeto Elétrico Complementar | 360 | 183 | 542 | 1408
3 | 2.2.8 | - | Contratação Montagem das Piscinas p/ Elementos Combustíveis (fases 1 e 2) | 122 | 407 | 528 | 184
4 | 2.2.8.2 | CEG1541000 | Mobilização para Montagem do Pool Lining Fase 2 | 122 | 407 | 528 | 184
2 | 2.3 | - | Suprimento (UJA/UJB/UJE/UJF/UKA/UKH) | 1018 | 152 | 1169 | 207
3 | 2.3.1 | - | Suprimento de Equipamentos e Materiais | 939 | 231 | 1169 | 504
4 | 2.3.1.10 | - | M114 Tanques - GR5 | 600 | 277 | 876 | 295
4 | 2.3.1.12 | - | M178A Portas Especiais | 535 | 259 | 793 | 449
4 | 2.3.1.16 | - | M302 Locks Sealing Walls | 549 | 429 | 977 | 175
4 | 2.3.1.17 | - | M307 Guindaste de Parede *UJA* | 520 | 292 | 811 | 461
4 | 2.3.1.19 | - | M325 Suporte do Vaso de Pressão do Reator | 300 | 251 | 550 | 322
4 | 2.3.1.22 | - | M335 Estrut. Equalizadora de Pressão | 575 | 595 | 1169 | 691
4 | 2.3.1.24 | - | M354 Elevadores | 390 | 231 | 620 | 872
3 | 2.3.2 | - | Suprimento de Equipamentos Civil Dependent | 540 | 152 | 691 | 606
4 | 2.3.2.2 | - | M130 Coluna de Desgaseificação KBF | 540 | 152 | 691 | 606
4 | 2.3.2.3 | - | M603 Filtros de Leito Misto | 150 | 392 | 541 | 309
3 | 2.3.3 | - | Suprimento de Elementos Combustíveis | - | - | 413 | 0
4 | 2.3.3.1 | CEG9274100 | Assinatura do Contrato para Fabricação de Elementos Combustíveis | - | - | 413 | 0
2 | 2.4 | - | Suprimento (UBA / UBP / ULB / Transformadores) | 350 | 152 | 501 | 951
3 | 2.4.1 | - | Suprimento de Equipamentos e Materiais | 350 | 152 | 501 | 951
4 | 2.4.1.9 | CEG3598000 | Entrega CIP Prateleiras de Cabos e Acessórios (UBA) (Pacote E013/ Montador/ 1. lote) | - | - | 151 | 158
4 | 2.4.1.10 | CEG4410000 | Entrega CIP Lâmpadas e Luminárias do Sist. de Iluminação (UBA) (Pacote E010/ Montador) | - | - | 151 | 583
4 | 2.4.1.11 | CEG3705000 | Entrega CIP Dutos/ Suportes Ventilação SAC (UBA) (Pacote M628/ Montador/ 1. lote) | - | 152 | - | 438
4 | 2.4.1.12 | CEG5750000 | Entrega na Obra dasTubulações da Rede de Incêndio (UBA) fornecidas pela Montadora | - | - | 201 | 418
4 | 2.4.1.16 | - | M612A Sistema Proteção Incêndio | 350 | 152 | 501 | 418
2 | 2.5 | - | Suprimento (UMA e Demais Edifícios) | 1030 | 2 | 1031 | 39
3 | 2.5.1 | - | Suprimento de Equipamentos e Materiais | 1030 | 2 | 1031 | 39
4 | 2.5.1.5 | CEG9210000 | Negociação p Distrato dos Serviços - Tanques e Vasos de Pressão (Pacote M116/M119) | 1 | 172 | 172 | 400
4 | 2.5.1.6 | CEG5070000 | Entrega CIP Materiais para Montagem Eletromecânica (ULD) | - | - | 181 | 877
4 | 2.5.1.7 | CEG5210000 | Entrega CIP Materiais UZT e Galerias de Tubulações | - | - | 402 | 540
4 | 2.5.1.9 | CEG5110000 | Entrega CIP Materiais para Montagem Eletromecânica (UPC/ UQB) | - | - | 721 | 159
4 | 2.5.1.12 | - | C001 Portas de Blindagem | 519 | 423 | 941 | 158
4 | 2.5.1.13 | - | C002 Portas Comuns de Aço | 519 | 423 | 941 | 158
4 | 2.5.1.15 | - | E011 Sistema Telefônico | 150 | 122 | 271 | 583
4 | 2.5.1.16 | - | E015 Material de Aterramento | 366 | 346 | 711 | 158
4 | 2.5.1.18 | - | E026 Sistema de Rádio | 390 | 432 | 821 | 158
4 | 2.5.1.19 | - | E028 Caixas de Distribuição para o Sistema de Comunicação | 390 | 432 | 821 | 158
4 | 2.5.1.20 | - | E029 Materiais de Vedação | 390 | 322 | 711 | 158
4 | 2.5.1.21 | - | E032 Cabos de Comunicação | 390 | 322 | 711 | 158
4 | 2.5.1.22 | - | E034 Materiais de Instalação | 390 | 322 | 711 | 158
4 | 2.5.1.23 | - | E039B Luminárias e Aces. p/ Sist. Ilumin. Externa | 150 | 122 | 271 | 583
4 | 2.5.1.27 | - | E070 CFTV para JEB e Proteção Radiológica | 390 | 2 | 391 | 692
4 | 2.5.1.28 | - | E104 Linha + Equip p/ Conexão com rede de 138 kV | 390 | 137 | 526 | 278
4 | 2.5.1.30 | - | GR011 Venezianas de Proteção | 150 | 332 | 481 | 331
4 | 2.5.1.31 | - | GR013B Umidificador de Ar Elétrico | 150 | 185 | 334 | 516
4 | 2.5.1.32 | - | GR019 Válvulas de Bloqueio | 150 | 185 | 334 | 516
4 | 2.5.1.33 | - | GR028A Unidade de Tratamento de Ar - AHU | 150 | 185 | 334 | 516
4 | 2.5.1.34 | - | GR028B Unidade de Tratamento de Ar - AHU | 150 | 185 | 334 | 516
4 | 2.5.1.35 | - | GR046 Cabos de atuação Remota para Dampers | 150 | 185 | 334 | 516
4 | 2.5.1.37 | - | GR200 Sistema Ventilação Provisório ULB | 150 | 217 | 366 | 403
4 | 2.5.1.38 | - | GR201 Sistema Ventilação Provisório UJA/UJB/UKA | 150 | 185 | 334 | 516
4 | 2.5.1.39 | - | GR202 Sistema Provisório UBA (FANCOILS, BOMBAS...) | 150 | 217 | 366 | 403
4 | 2.5.1.40 | - | I001 Transmissores Eletrônicos | 332 | 551 | 882 | 536
4 | 2.5.1.41 | - | I002 Manômetros | 332 | 551 | 882 | 536
4 | 2.5.1.42 | - | I006 Sistema de Controle (PLC) | 423 | 460 | 882 | 536
4 | 2.5.1.43 | - | I007 Módulo de Distribuição de Sinais | 332 | 551 | 882 | 536
4 | 2.5.1.44 | - | I009 Equipamentos Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | 332 | 551 | 882 | 536
4 | 2.5.1.45 | - | I003 Placas de Orifício | 362 | 521 | 882 | 536
4 | 2.5.1.46 | - | I010 Equipamentos de Medição de Pressão para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C(New Code Value) | 332 | 551 | 882 | 536
4 | 2.5.1.47 | - | I011 Ferramentas para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | 362 | 521 | 882 | 536
4 | 2.5.1.48 | - | I012 Bancadas de Trabalho para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | 332 | 551 | 882 | 536
4 | 2.5.1.49 | - | I015 Automação da Modernização do Sistema de Desmineralização | 390 | 373 | 762 | 536
4 | 2.5.1.50 | - | M102 Trocadores de Calor - GR3 | 690 | 162 | 851 | 409
4 | 2.5.1.51 | - | M113 Tanque de Água de Alimentação | 1 | 152 | 152 | 400
4 | 2.5.1.52 | - | M116 Tanque Coletor de Amostra | 240 | 172 | 411 | 400
4 | 2.5.1.53 | - | M161B Estação Transf. Rejeitos | 150 | 762 | 911 | 541
4 | 2.5.1.54 | - | M174 Separador de Água | 180 | 732 | 911 | 541
4 | 2.5.1.55 | - | M176 Bacias de Descontaminação com Agitador | 397 | 635 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.56 | - | M181 Tampas dos Tubulões | 150 | 762 | 911 | 541
4 | 2.5.1.57 | - | M191 Lavanderia Quente | 214 | 818 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.58 | - | M192 Oficina Fria | 305 | 607 | 911 | 541
4 | 2.5.1.59 | - | M193 Oficina Quente | 214 | 698 | 911 | 541
4 | 2.5.1.62 | - | M196 Injetores e Aspersores GN | 275 | 637 | 911 | 541
4 | 2.5.1.64 | - | M198 Banco Células Eletrolíticas | 244 | 668 | 911 | 541
4 | 2.5.1.65 | - | M203 Compressores de Ar | 420 | 612 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.66 | - | M215 Compressor de Ar de Controle | 150 | 562 | 711 | 400
4 | 2.5.1.67 | - | M219 Sopradores de Ar | 244 | 788 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.68 | - | M224 Bomba de Carregamento de Betume | 150 | 642 | 791 | 541
4 | 2.5.1.70 | - | M226 Bombas Plásticas GN | 275 | 757 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.71 | - | M227 Bombas Circulação GN | 275 | 757 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.72 | - | M228 Bombas Dosadoras GN | 275 | 757 | 1031 | 541
4 | 2.5.1.75 | - | M342 Porta Amostras de Radiação | 244 | 626 | 869 | 182
4 | 2.5.1.77 | - | M380 Sistema de Identificação Comp./ Tubulação | 150 | 92 | 241 | 124
4 | 2.5.1.79 | - | M400 Caixas de Drenagem / Drenos | 150 | 301 | 450 | 395
4 | 2.5.1.80 | - | M401 Lugs Ferríticos Retangula | 150 | 283 | 432 | 540
4 | 2.5.1.81 | - | M403 Discos de Contenção em PR | 120 | 193 | 312 | 540
4 | 2.5.1.82 | - | M404 Tubulação Galvanizada | 150 | 2 | 151 | 403
4 | 2.5.1.83 | - | M405 Tubulação em Ferro Fundido | 150 | 2 | 151 | 403
4 | 2.5.1.84 | - | M413 Miscelânea ( Materiais Diversos ) | 270 | 72 | 341 | 441
4 | 2.5.1.85 | - | M420A Tubulação Soldada - ESPES | 400 | 272 | 671 | 441
4 | 2.5.1.86 | - | M432A Parafusos, Porcas e Arruelas em RCD5 | 31 | 121 | 151 | 403
4 | 2.5.1.87 | - | M434B Tubulação em PVC + PRFV | 150 | 2 | 151 | 403
4 | 2.5.1.88 | - | M434C Tubulação em PRFV | 150 | 2 | 151 | 403
4 | 2.5.1.89 | - | M436 Tubulação em Polietileno | 150 | 2 | 151 | 403
4 | 2.5.1.90 | - | M437 Tubulação em PVC | 150 | 2 | 151 | 403
4 | 2.5.1.91 | - | M438 Tubulação em Cobre | 120 | 222 | 341 | 441
4 | 2.5.1.92 | - | M440 Embutidos p/ PAB/UMA | 150 | 2 | 151 | 124
4 | 2.5.1.93 | - | M441 Embutidos p/ PAB/UPC | 270 | 362 | 631 | 124
4 | 2.5.1.94 | - | M480C Luvas Corta-Fogo | 181 | 201 | 381 | 418
4 | 2.5.1.95 | - | M491A Sapatas Especiais | 125 | 217 | 341 | 441
4 | 2.5.1.96 | - | M492 Pontos Fixos CPT | 150 | 419 | 568 | 682
4 | 2.5.1.97 | - | M495 Suportes Diversos | 150 | 192 | 341 | 441
4 | 2.5.1.98 | - | M502 Hidrantes Externos | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.99 | - | M503 Visores de Fluxo Tipo 164 | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.100 | - | M505 Filtros Tipo 193 | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.101 | - | M506 Válvulas Globo RC5 | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.102 | - | M507 Hidrantes Internos | 150 | 232 | 381 | 418
4 | 2.5.1.103 | - | M508A Válvulas Diafragma | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.104 | - | M508B Válvulas de Esfera | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.105 | - | M514B Mangueiras | 150 | 292 | 441 | 418
4 | 2.5.1.106 | - | M514C Tubos Metálicos Flexíveis | 150 | 192 | 341 | 441
4 | 2.5.1.107 | - | M514D Acoplamentos | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.108 | - | M514E Válvulas de Esfera | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.109 | - | M514F Peças de Transição e Acopl. | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.110 | - | M514H Filtros Y PVC | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.111 | - | M515 Válvulas Diafragma Tipo 356 | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.112 | - | M516 Válvulas de Retenção Vertical | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.113 | - | M517 Válvulas Solenóide | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.114 | - | M518A Aquecedores Elétricos | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.115 | - | M518B Válvulas Prediais / Globo | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.116 | - | M519 Válvulas Quebra-Vácuo | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.117 | - | M521 Restritor de Fluxo Tipo 288 | 150 | 171 | 320 | 872
4 | 2.5.1.118 | - | M607A Dutos de Interligação entre UKA e UKH | 336 | 456 | 791 | 541
4 | 2.5.1.119 | - | M607B Grelhas e Difusores dos Prédios Nucleares | 197 | 145 | 341 | 441
4 | 2.5.1.120 | - | M607C Perfis metálicos e chapas para estrutura de fixação de Componentes | 150 | 192 | 341 | 441
4 | 2.5.1.121 | - | M608A Grelhas e Difusores dos Prédios Convencionais (exceto UBA) | 150 | 72 | 221 | 441
4 | 2.5.1.122 | - | M608B Grelhas e Difusores do Prédio UBA | 150 | 192 | 341 | 441
4 | 2.5.1.123 | - | M613 Extintores Manuais Incêndio | 367 | 195 | 561 | 418
4 | 2.5.1.126 | - | M620 Separador de Óleo | 184 | 566 | 749 | 182
4 | 2.5.1.127 | - | M626 Embutidos 1o. Estágio | 1 | 152 | 152 | 0
4 | 2.5.1.128 | - | M627 Dutos, Suportes, Isolam./Área Nuclear | 150 | 10 | 159 | 322
1 | 3 | - | ÁREA NUCLEAR ( UJA/ UJB/ UJE/ UJF / UKA/ UKH ) | 1601 | 152 | 1752 | 198
2 | 3.1 | - | Construção Civil | 1083 | 152 | 1234 | 716
3 | 3.1.1 | - | Construção do Edifício do Reator ( UJA ) | 365 | 870 | 1234 | 419
4 | 3.1.1.3 | - | Acabamento ( UJA ) | 365 | 870 | 1234 | 182
3 | 3.1.2 | - | Construção do Edifício do Reator (Annulus) ( UJB ) | 752 | 364 | 1115 | 538
4 | 3.1.2.2 | - | Acabamento ( UJB ) | 528 | 559 | 1086 | 567
4 | 3.1.2.3 | - | Estrutura Metálica ( UJB ) | 752 | 364 | 1115 | 538
3 | 3.1.3 | - | Construção do Edifício Auxiliar do Reator ( UKA ) | 1026 | 152 | 1177 | 773
4 | 3.1.3.1 | - | Estrutura de Concreto ( UKA ) | 120 | 766 | 885 | 1065
4 | 3.1.3.2 | - | Civil Dependent ( UKA ) | - | 542 | - | 822
4 | 3.1.3.3 | - | Acabamento ( UKA ) | 1026 | 152 | 1177 | 605
3 | 3.1.4 | - | Construção da Chaminé de Descarga de Gases ( UKH ) | 640 | 548 | 1187 | 514
4 | 3.1.4.1 | - | Estrutura de Concreto ( UKH ) | 550 | 548 | 1097 | 514
4 | 3.1.4.2 | - | Acabamento ( UKH ) | 90 | 1098 | 1187 | 514
4 | 3.1.4.3 | - | Estrutura Metálica ( UKH ) | 42 | 1098 | 1139 | 514
3 | 3.1.5 | - | Construção do Compartimento de Válvulas do Vapor Principal e Água de Alimentação ( UJE ) | 183 | 492 | 674 | 689
4 | 3.1.5.2 | - | Acabamento ( UJE ) | 183 | 492 | 674 | 689
3 | 3.1.6 | - | Construção da Estrutura de Eclusa de Equipamento e do Pórtico ( UJF ) | 491 | 709 | 1199 | 751
4 | 3.1.6.2 | - | Civil Dependent ( UJF ) | 286 | 914 | 1199 | 751
4 | 3.1.6.3 | - | Acabamento ( UJF ) | 85 | 709 | 793 | 860
2 | 3.2 | - | Montagem da Envoltória de Aço da Esfera de Contenção e Eclusas ( UJA ) | 503 | 787 | 1289 | 325
3 | 3.2.8 | CEG1110000 | Montagem da Eclusa de Equipamento JME (UJA) | 150 | 787 | 936 | 678
3 | 3.2.9 | CEG1075000 | Montagem da Eclusa de Pessoal JMF (UJA) | 186 | 792 | 977 | 547
3 | 3.2.10 | CEG1270000 | Montagem da Eclusa de Emergência JMG (UJA) | 150 | 803 | 952 | 662
3 | 3.2.15 | CEG1263000 | Fechamento do Assembly Gate (UJA) | 90 | 1200 | 1289 | 325
2 | 3.3 | - | Montagem Eletromecânica nos Edifícios (UJA/UJB/UJE/UJF/UKA/UKH) | 1562 | 152 | 1713 | 237
3 | 3.3.1 | - | Montagem no Edifício do Reator ( UJA ) | 1562 | 152 | 1713 | 237
4 | 3.3.1.2 | - | Revestimento das Piscinas de Combustível e Racks Supercompactos ( UJA ) | 902 | 529 | 1430 | 520
4 | 3.3.1.3 | - | Dispositivo para Recarga de Combustível ( UJA ) | 240 | 1230 | 1469 | 67
4 | 3.3.1.4 | - | Estocagem e Manuseio do Combustível Nuclear ( UJA ) | 210 | 1350 | 1559 | 193
4 | 3.3.1.5 | - | Sistema de Proteção do Reator ( UJA ) | 120 | 547 | 666 | 987
4 | 3.3.1.6 | - | Penetrações na Contenção ( UJA ) | 364 | 569 | 932 | 682
4 | 3.3.1.7 | - | Montagem dos Suportes e Isolamento do Vaso de Pressão do Reator ( UJA ) | 774 | 551 | 1324 | 182
4 | 3.3.1.8 | - | Montagem dos Suportes do Circuito Primário ( UJA ) | 1283 | 431 | 1713 | 39
4 | 3.3.1.9 | - | Montagem dos Componentes do Circuito Primário ( UJA ) | 727 | 933 | 1659 | 291
4 | 3.3.1.10 | - | Montagem das Tubulações do Circuito Primário ( UJA ) | 614 | 786 | 1399 | 17
4 | 3.3.1.11 | - | Sistemas de Tubulações ( UJA, exceto Circuito Primário ) | 1297 | 152 | 1448 | 214
3 | 3.3.2 | - | Montagem no Edifício do Reator (Annulus) ( UJB ) | 1447 | 152 | 1598 | 124
4 | 3.3.2.1 | - | Componentes Mecânicos ( UJB ) | 440 | 682 | 1121 | 470
4 | 3.3.2.2 | - | Sistemas de Tubulações ( UJB ) | 1447 | 152 | 1598 | 124
3 | 3.3.3 | - | Montagem de Sistemas Comuns UJA / UJB / UKA / UJE | 1084 | 335 | 1418 | 235
4 | 3.3.3.1 | - | Sistemas de Ventilação ( UJA / UJB ) | 630 | 382 | 1011 | 370
4 | 3.3.3.2 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C ( UJA/ UJB / UJE ) | 542 | 877 | 1418 | 235
4 | 3.3.3.3 | - | Ventilação Provisória ( Área Controlada do UJA / UJB / UKA ) | 240 | 335 | 574 | 516
3 | 3.3.4 | - | Montagem no Edifício Auxiliar do Reator ( UKA ) e Chaminé de Descarga (UKH) | 1267 | 152 | 1418 | 304
4 | 3.3.4.1 | - | Componentes Mecânicos (UKA) | 450 | 542 | 991 | 606
4 | 3.3.4.2 | - | Sistemas de Tubulações (UKA) | 1110 | 152 | 1261 | 461
4 | 3.3.4.3 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C (UKA) | 847 | 572 | 1418 | 235
4 | 3.3.4.4 | - | Sistemas de Ventilação (UKA) | 540 | 572 | 1111 | 309
4 | 3.3.4.5 | - | Sistemas de Tubulações (UKH) | 390 | 732 | 1121 | 601
3 | 3.3.5 | - | Montagem no Compartimento de Válvulas ( UJE ) e na Estr. de Eclusa de Equip. e do Pórtico ( UJF ) | 795 | 479 | 1273 | 449
4 | 3.3.5.1 | - | Sistemas de Tubulações ( UJE ) | 720 | 489 | 1208 | 514
4 | 3.3.5.2 | - | Sistemas de Tubulações ( UJF ) | 795 | 479 | 1273 | 449
2 | 3.4 | - | Serviços Finais de Montagem e Comissionamento dos Sistemas da Área Nuclear | 741 | 1012 | 1752 | 0
3 | 3.4.1 | - | Sistemas de Tubulações e Componentes Mecânicos | 721 | 1032 | 1752 | 0
4 | 3.4.1.1 | CEG2250000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. de Tubulações e Comp. Mec. (UKA / UKH) | 180 | 1032 | 1211 | 541
4 | 3.4.1.2 | CEG2320000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (UJE) | 130 | 1149 | 1278 | 474
4 | 3.4.1.3 | CEG1900000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (UJA, exceto Circuito Primário) | 150 | 1449 | 1598 | 124
4 | 3.4.1.4 | CEG1590000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (UJB) | 131 | 1498 | 1628 | 124
4 | 3.4.1.5 | CEG1650000 | Comissionamento da Máquina de Recarga de Combustível FCB (UJA) | 99 | 1654 | 1752 | 0
3 | 3.4.2 | - | Sistemas e Componentes Elétricos e de I&C | 481 | 1058 | 1538 | 214
4 | 3.4.2.1 | CEG2790000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (UKA / UKH) | 386 | 1058 | 1443 | 309
4 | 3.4.2.2 | CEG6590000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétrico e de I&C (UJA / UJB / UJE)) | 450 | 1089 | 1538 | 214
3 | 3.4.3 | - | Sistemas e Componentes de Ventilação | 432 | 1012 | 1443 | 309
4 | 3.4.3.1 | CEG2730000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação KLB/KLA (UJB/ UJA) | 371 | 1012 | 1382 | 370
4 | 3.4.3.2 | CEG2810000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação KLE (UKA / UKH) | 332 | 1112 | 1443 | 309
1 | 4 | - | ÁREA ELÉTRICA / DIESEL GERADORES / TRANSFORMADORES ( UBA / UBP / ULB / Transformadores ) | 1405 | 152 | 1556 | 226
2 | 4.1 | - | Construção Civil | 1110 | 152 | 1261 | 392
3 | 4.1.1 | - | Construção do Edifício de Alimentação de Emergência ( ULB ) | 788 | 152 | 939 | 714
4 | 4.1.1.2 | - | Acabamento ( ULB ) | 668 | 272 | 939 | 714
4 | 4.1.1.3 | - | Estrutura Metálica ( ULB ) | 758 | 152 | 909 | 714
3 | 4.1.2 | - | Construção do Edifício dos Geradores de Emergência e Água Gelada ( UBP ) | 1107 | 152 | 1258 | 395
4 | 4.1.2.1 | - | Estrutura de Concreto ( UBP ) | 424 | 152 | 575 | 482
4 | 4.1.2.2 | - | Acabamento ( UBP ) | 912 | 347 | 1258 | 395
4 | 4.1.2.3 | - | Estrutura Metálica ( UBP ) | 190 | 369 | 558 | 1065
3 | 4.1.3 | - | Construção das Estruturas dos Transformadores do Gerador ( UBF ) | 372 | 152 | 523 | 598
4 | 4.1.3.1 | - | Construção Civil / Estruturas e Acabamento ( UBF ) | 372 | 152 | 523 | 598
3 | 4.1.4 | - | Construção do Edifício de Controle ( UBA/UBD ) | 762 | 500 | 1261 | 392
4 | 4.1.4.2 | - | Acabamento ( UBA / UBD ) | 762 | 500 | 1261 | 392
3 | 4.1.5 | - | Construção das Estruturas dos Transformadores Auxiliares da Unidade ( UBE ) | 371 | 180 | 550 | 571
4 | 4.1.5.1 | - | Construção Civil / Estruturas e Acabamento ( UBE ) | 371 | 180 | 550 | 571
3 | 4.1.6 | - | Construção das Estruturas para Transformador da Rede Externa ( UBC ) | 91 | 152 | 242 | 707
4 | 4.1.6.1 | - | Construção Civil / Estruturas e Acabamento ( UBC ) | 91 | 152 | 242 | 707
2 | 4.2 | - | Montagem Eletromecânica nos Edifícios (UBA / UBP / ULB / Transformadores) | 1330 | 152 | 1481 | 301
3 | 4.2.1 | - | Montagem no Edifício de Controle ( UBA/UBD ) | 1330 | 152 | 1481 | 271
4 | 4.2.1.1 | - | Servidores e Rede de Comunicação ( I&C ) ( UBA ) | 90 | 791 | 880 | 872
4 | 4.2.1.2 | - | Sistema de Ventilação ( UBA ) | 666 | 152 | 817 | 438
4 | 4.2.1.3 | - | Ventilação Provisória ( Salas dos Painéis de I&C, CW e Servidores ) ( UBA ) | 90 | 397 | 486 | 403
4 | 4.2.1.4 | - | Sistemas de Tubulações ( UBA - QKC ) | 514 | 152 | 665 | 1057
4 | 4.2.1.5 | - | Sistemas de Tubulações da Rede de Incêndio (UBA) | 292 | 322 | 613 | 1109
4 | 4.2.1.6 | - | Sistemas de Iluminação e Tomadas de Força (UBA) | 365 | 272 | 636 | 583
4 | 4.2.1.7 | - | Sala de Controle Principal ( CW ) ( UBA ) | 384 | 558 | 941 | 158
4 | 4.2.1.8 | - | Prateleiras e Lançamento de Cabos ( Força e I&C ) ( UBA ) | 812 | 392 | 1203 | 188
4 | 4.2.1.9 | - | Transformadores de Baixa Tensão ( UBA / UBD ) | 60 | 216 | 275 | 404
4 | 4.2.1.10 | - | Painéis de Distribuição ( BT, MT, CC e Sistemas Pacotes ) ( UBA ) | 528 | 380 | 907 | 402
4 | 4.2.1.11 | - | Painéis Eletrônicos ( I&C ) ( UBA ) | 394 | 487 | 880 | 872
4 | 4.2.1.12 | - | Instalação de Equipamento de I&C (UBA) | 180 | 522 | 701 | 495
4 | 4.2.1.13 | - | Comissionamento I&C (UBA) | 1206 | 276 | 1481 | 124
4 | 4.2.1.14 | - | Sistemas de Proteção Física (UBA) | 240 | 976 | 1215 | 438
3 | 4.2.2 | - | Montagem no Edifício dos Geradores de Emergência e Água Gelada ( UBP ) | 1215 | 204 | 1418 | 304
4 | 4.2.2.1 | - | Grupos Geradores Diesel de Emergência 1 ( UBP ) | 390 | 583 | 972 | 482
4 | 4.2.2.2 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C ( UBP ) | 826 | 593 | 1418 | 235
4 | 4.2.2.3 | - | Sistema de Água Gelada ( UBP ) | 420 | 745 | 1164 | 196
4 | 4.2.2.4 | - | Sistemas de Ventilação ( UBP ) | 420 | 745 | 1164 | 196
4 | 4.2.2.5 | - | Sistemas de Tubulações (UBP) | 1131 | 204 | 1334 | 388
3 | 4.2.3 | - | Montagem no Edifício de Alimentação de Emergência ( ULB ) | 1180 | 239 | 1418 | 334
4 | 4.2.3.1 | - | Tanques das Redundâncias (ULB) | 390 | 652 | 1041 | 342
4 | 4.2.3.2 | - | Grupos Geradores Diesel de Emergência 2 ( ULB ) | 390 | 652 | 1041 | 342
4 | 4.2.3.3 | - | Prateleiras e Lançamento de Cabos ( Força e I&C ) ( ULB ) | 794 | 482 | 1275 | 317
4 | 4.2.3.4 | - | Painéis e Estações de Controle Locais ( ULB ) | 390 | 652 | 1041 | 711
4 | 4.2.3.5 | - | Sistemas de Proteção Física (ULB) | 120 | 1299 | 1418 | 235
4 | 4.2.3.6 | - | Sistemas de Tubulações ( ULB ) | 713 | 239 | 951 | 771
4 | 4.2.3.7 | - | Sistemas de Ventilação ( ULB ) | 510 | 482 | 991 | 331
4 | 4.2.3.8 | - | Ventilação Provisória ( Salas dos Painéis de I&C ) ( ULB ) | 61 | 623 | 683 | 354
3 | 4.2.4 | - | Montagem na Área das Estruturas dos Transformadores | 764 | 206 | 969 | 813
4 | 4.2.4.1 | - | Transformador da Rede Externa de 138 kV ( BCT01 ) | 60 | 333 | 392 | 707
4 | 4.2.4.2 | - | Transformadores Auxiliares da Unidade ( BBT01/02 ) | 270 | 551 | 820 | 608
4 | 4.2.4.3 | - | Transformadores do Gerador (BAT01/02/03) | 332 | 524 | 855 | 633
4 | 4.2.4.4 | - | Barramentos Blindados ( BAA ) / Disjuntor do Gerador ( BAC ) | 419 | 551 | 969 | 571
4 | 4.2.4.5 | - | Sistemas de Tubulações (UBC/ UBE/ UBF) | 525 | 206 | 730 | 1052
2 | 4.3 | - | Serviços Finais de Montagem e Comissionamento dos Sistemas da Área Central | 1164 | 393 | 1556 | 196
3 | 4.3.1 | - | Sistemas de Tubulações e Componentes Mecânicos | 693 | 712 | 1404 | 348
4 | 4.3.1.1 | CEG6270000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (ULB) | 310 | 712 | 1021 | 731
4 | 4.3.1.2 | CEG2900000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Grupos Geradores Diesel de Emergência 1/2/3/4XJ (UBP) | 300 | 900 | 1199 | 405
4 | 4.3.1.3 | CEG3500000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. das Bombas de Alim. de Emergência 5/6/7/8XJ (ULB) | 270 | 1042 | 1311 | 342
4 | 4.3.1.4 | CEG4320000 | Serviços Finais de Mont. e Testes Preparatórios do Sist. de Água Gelada QK (UBP) | 210 | 1165 | 1374 | 249
4 | 4.3.1.5 | CEG4290000 | Término do Comissionamento Sistema UBP | - | - | 1200 | 405
4 | 4.3.1.6 | CEG2960000 | Comissionamento do Sistema de Água Gelada QK (UBP) | 100 | 1305 | 1404 | 249
3 | 4.3.2 | - | Sistemas e Componentes Elétricos e de I&C | 1043 | 393 | 1435 | 317
4 | 4.3.2.1 | CEG4110000 | Comissionamento do Transformador da Rede Externa BCT01 (UBC) | 90 | 393 | 482 | 797
4 | 4.3.2.2 | CEG5710000 | Mont. Complementar I&C (UBA) (Reactor Prot TXS Cabinets CF: L/M1/M2/L-UBA/N) | 90 | 791 | 880 | 872
4 | 4.3.2.3 | CEG4115000 | Linha de interligação com a Rede Externa (138 kV) pronta e comissionada (BCT) | - | - | 820 | 459
4 | 4.3.2.4 | CEG4160000 | Comissionamento dos Transformadores Auxiliares da Unidade BBT01/02 (UBE) | 210 | 821 | 1030 | 608
4 | 4.3.2.5 | CEG4220000 | Comissionamento dos Transformadores do Gerador BAT01/02/03 (UBF) | 150 | 856 | 1005 | 633
4 | 4.3.2.6 | CEG6260000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (UBP) | 270 | 930 | 1199 | 406
4 | 4.3.2.7 | CEG4710000 | Comissionamento do Sist. de Suprimento de Energia para Sist. Auxiliares da Unidade (S1) | 450 | 942 | 1391 | 158
4 | 4.3.2.8 | CEG3717000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (ULB) | 480 | 956 | 1435 | 317
4 | 4.3.2.9 | CEG4250000 | Comissionamento dos Barramentos Blindados BAA e Disjuntor do Gerador BAC (UMA) | 65 | 970 | 1034 | 571
4 | 4.3.2.10 | CEG6280000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Painéis e Estações de Controle Local (ULB) | 385 | 1042 | 1426 | 326
3 | 4.3.3 | - | Sistemas e Componentes de Ventilação | 793 | 764 | 1556 | 196
4 | 4.3.3.1 | CEG3525000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação SAC (UBA) | 500 | 764 | 1263 | 438
4 | 4.3.3.2 | CEG4060000 | Comissionamento do Sistema de Ventilação SAL (ULB) | 430 | 992 | 1421 | 331
4 | 4.3.3.3 | CEG2980000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação (UBP) | 392 | 1165 | 1556 | 196
1 | 5 | - | ÁREAS CONVENCIONAL E EXTERNA ( UMA / Demais Edifícios ) | 1362 | 152 | 1513 | 269
2 | 5.1 | - | Construção Civil | 1362 | 152 | 1513 | 140
3 | 5.1.1 | - | Construção Civil - Canais de Descarga ( UGZ / UQT / UQN ) | 1170 | 152 | 1321 | 209
4 | 5.1.1.1 | CEG3361000 | Estrutura de Concreto (UGZ e UQT) | 612 | 152 | 763 | 767
4 | 5.1.1.2 | CEG3371000 | Estrutura de Concreto (UQN / UQT - Ligação com Angra 2) | 570 | 752 | 1321 | 124
3 | 5.1.2 | - | Construção Civil - Molhe de Proteção e Linha de Praia ( UZS / UZP ) | 720 | 572 | 1291 | 124
4 | 5.1.2.1 | CEG3381000 | Projeto da Estrutura de Contenção - Linha de Praia Itaorna (UZP) | 180 | 572 | 751 | 124
4 | 5.1.2.2 | CEG3383000 | Projeto do Molhe de Proteção à Estrutura do UQX (UZS) | 180 | 572 | 751 | 124
4 | 5.1.2.3 | CEG3382000 | Estrutura de Contenção - Linha de Praia Itaorna (UZP) | 540 | 752 | 1291 | 124
4 | 5.1.2.4 | CEG3384000 | Estrutura do Molhe de Proteção à Estrutura do UQX (UZS) | 540 | 752 | 1291 | 124
3 | 5.1.3 | - | Construção das Estruturas de Tomada d´água ( UPC / UQB ) | 882 | 632 | 1513 | 140
4 | 5.1.3.1 | - | Estrutura de Concreto ( UPC / UQB ) | 120 | 632 | 751 | 124
4 | 5.1.3.2 | - | Acabamento ( UPC / UQB ) | 762 | 752 | 1513 | 140
3 | 5.1.4 | - | Construção do Edifício da Turbina ( UMA ) | 520 | 152 | 671 | 982
4 | 5.1.4.1 | - | Estrutura de Concreto ( UMA ) | 180 | 492 | 671 | 409
4 | 5.1.4.2 | - | Estrutura Metálica ( UMA ) | 457 | 152 | 608 | 1045
3 | 5.1.5 | - | Construção das Estruturas de Descarga d´Água ( UQJ / UQM ) | 61 | 152 | 212 | 473
4 | 5.1.5.1 | - | Estrutura de Concreto ( UQJ / UQM ) | 61 | 152 | 212 | 473
2 | 5.2 | - | Montagem Eletromecânica nos Edifícios (UMA e Demais Edificios) | 1340 | 152 | 1491 | 291
3 | 5.2.1 | - | Montagem no Edifício da Turbina ( UMA ) | 1051 | 152 | 1202 | 580
4 | 5.2.1.2 | - | Conjunto do Turbogerador e Auxiliares ( MA / MK ) (UMA) | 390 | 737 | 1126 | 409
4 | 5.2.1.3 | - | Sistema de Ventilação (UMA) | 546 | 335 | 880 | 452
4 | 5.2.1.4 | - | Pre-Heaters ( A1 / A2 ) e Condensadores ( MAG10 / 20 / 30 ) (UMA) | 980 | 152 | 1131 | 441
4 | 5.2.1.5 | - | Sistemas do Circuito Água-Vapor (UMA) | 1051 | 152 | 1202 | 400
4 | 5.2.1.6 | - | Sistemas de Tubulações ( UMA ) | 1010 | 152 | 1161 | 621
4 | 5.2.1.7 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C (UMA) | 552 | 331 | 882 | 536
3 | 5.2.2 | - | Sistemas e Componentes Mecânicos da Tomada d´Água ( UPC / UQB ) | 515 | 722 | 1236 | 159
4 | 5.2.2.5 | CEG3253400 | Mobilização Equipe dos Serv. de Supervisão de Montagem dos Equip. Mec.Tomada d´Água (UPC/ UQB) - M201 | 120 | 722 | 841 | 159
4 | 5.2.2.6 | CEG3255000 | Mobilização Equipe dos Serv. de Supervisão de Montagem do Pórtico da Tomada D'água (M315) | 120 | 722 | 841 | 159
4 | 5.2.2.7 | CEG3260000 | Montagem dos Equipamentos Mecânicos da Tomada d´Água (UPC/ UQB) | 395 | 842 | 1236 | 159
3 | 5.2.3 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C ( UPC / UQB ) | 515 | 872 | 1386 | 159
4 | 5.2.3.1 | CEG3270000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UPC/ UQB) | 515 | 872 | 1386 | 159
3 | 5.2.4 | - | Sistemas de Tubulações PEB ( 1/ 2/ 3/ 4/ 5 e 6 UPX ) | 810 | 152 | 961 | 692
4 | 5.2.4.1 | CEG4470000 | Tubulações - Pré-fabr., Mont., Ttes Pressão, Emborrach. Tubul. antes da Montagem (PEB) | 450 | 152 | 601 | 988
4 | 5.2.4.2 | CEG3330000 | Tubulações - Montagem Tubul. do Sist. de Refrigeração de Serviço de Segurança (PEB) | 450 | 512 | 961 | 692
3 | 5.2.5 | - | Montagem Eletromecânica nas Estruturas de Descarga d´Água ( UQJ / UQM ) | 285 | 1207 | 1491 | 231
4 | 5.2.5.1 | CEG6100000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UQJ/UQM) | 80 | 1207 | 1286 | 241
4 | 5.2.5.2 | CEG6110000 | Tubulações - Pré-fabricação (UQJ/UQM) | 80 | 1267 | 1346 | 241
4 | 5.2.5.3 | CEG6120000 | Tubulações - Montagem QJ/QM001 (UQJ/UQM) | 75 | 1357 | 1431 | 231
4 | 5.2.5.4 | CEG6130000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático, Pintura Fase 2 (UQJ/UQM) | 50 | 1412 | 1461 | 231
4 | 5.2.5.5 | CEG6140000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UQJ/UQM) | 50 | 1442 | 1491 | 231
2 | 5.3 | - | Outros Edifícios / Estruturas / Galerias | 1140 | 152 | 1291 | 431
3 | 5.3.1 | - | Área da Usina ( UZT ) e Galerias de Tubulações e de Cabos | 1001 | 152 | 1152 | 570
4 | 5.3.1.1 | - | Galerias / Dutos de Cabos e deTubulações | 567 | 152 | 718 | 935
4 | 5.3.1.2 | - | Estruturas Diversas | 718 | 152 | 869 | 733
4 | 5.3.1.3 | - | Tubulações da Área da Usina e Galerias de Tubulações | 1001 | 152 | 1152 | 570
3 | 5.3.2 | - | Edifício de Purificação do Condensado ( ULD ) | 540 | 152 | 691 | 877
4 | 5.3.2.3 | CEG3760000 | Estrutura de Concreto (1/2GHC) | 92 | 152 | 243 | 935
4 | 5.3.2.4 | CEG3765000 | Acabamento Civil (ULD) | 275 | 152 | 426 | 877
4 | 5.3.2.5 | CEG3780000 | Montagem Eletromecânica (GHC/ ULD) | 390 | 302 | 691 | 877
4 | 5.3.2.6 | CEG3770000 | Montagem dos Tanques de Água Desmineralizada 1/2GHC | 140 | 519 | 658 | 880
3 | 5.3.3 | - | Portaria de Controle ( UYF ) | 486 | 422 | 907 | 664
4 | 5.3.3.1 | CEG3540000 | Estrutura de Concreto (UYF) | 153 | 422 | 574 | 664
4 | 5.3.3.2 | CEG3550000 | Acabamento Civil Fase 1 (UYF) | 90 | 575 | 664 | 664
4 | 5.3.3.3 | CEG3560000 | Montagem Eletromecânica e da Proteção Física CZ (UYF) | 243 | 665 | 907 | 664
3 | 5.3.4 | - | Edifício de Administração / Refeitório / Oficina Fria ( UYA / UYB / UST ) | 574 | 152 | 725 | 817
4 | 5.3.4.1 | CEG3511000 | Estrutura de Concreto (UYA/ UYB/ UST) | 378 | 152 | 529 | 817
4 | 5.3.4.2 | CEG3520000 | Acabamento Civil Fase 1 (UYA/ UYB/ UST) | 335 | 306 | 640 | 817
4 | 5.3.4.3 | CEG3530000 | Montagem Eletromecânica (UYA/ UYB/ UST) | 360 | 366 | 725 | 817
3 | 5.3.5 | - | Área de Estocagem de Cilindros de Gás ( UTG ) | 454 | 352 | 805 | 767
4 | 5.3.5.1 | CEG3570000 | Estrutura de Concreto (UTG) | 122 | 352 | 473 | 767
4 | 5.3.5.2 | CEG3580000 | Acabamento Civil Fase 1 (UTG) | 181 | 474 | 654 | 767
4 | 5.3.5.3 | CEG3590000 | Montagem Eletromecânica (UTG) | 151 | 655 | 805 | 767
3 | 5.3.6 | - | Interligações das Linhas de 138kV e 500kV | 1050 | 242 | 1291 | 347
4 | 5.3.6.1 | CEGPA42000 | Mobilização da Contratada - Interligações da Linhas 138/500 kV | 90 | 242 | 331 | 278
4 | 5.3.6.2 | CEG4910401 | Atividades Preliminares da Contratada - Linhas 138/500 kV | 120 | 332 | 451 | 278
4 | 5.3.6.3 | - | SE-138 kV - Vão de Saída 138 kV - SE Furnas | 550 | 452 | 1001 | 278
4 | 5.3.6.4 | - | SE-138 kV - BCT | 510 | 452 | 961 | 288
4 | 5.3.6.5 | - | LT 138 kV - Interligação da SE Furnas - SE BCT | 510 | 452 | 961 | 288
4 | 5.3.6.6 | - | SE 500 kV - Vão de Entrada - SE Furnas | 630 | 572 | 1201 | 347
4 | 5.3.6.7 | - | LT 500 kV - Interligação dos Trafos BAT's - SE Furnas | 630 | 662 | 1291 | 347
2 | 5.4 | - | Serviços Finais de Montagem e Comissionamento dos Sistemas das Áreas Convencional e Externa | 790 | 692 | 1481 | 271
3 | 5.4.1 | CEG6320000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (GHC/ ULD) | 180 | 692 | 871 | 881
3 | 5.4.2 | CEG6290000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UYA / UYB / UST) | 210 | 726 | 935 | 817
3 | 5.4.3 | CEG6310000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UTG) | 180 | 806 | 985 | 767
3 | 5.4.4 | CEG3190000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Circuito Água-Vapor LA (UMA) | 341 | 832 | 1172 | 400
3 | 5.4.5 | CEG3230000 | Comissionamento do Sistema de Ventilação (UMA) | 420 | 881 | 1300 | 452
3 | 5.4.6 | CEG3210000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (UMA) | 334 | 883 | 1216 | 536
3 | 5.4.7 | CEG6300000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UYF) | 181 | 908 | 1088 | 664
3 | 5.4.8 | CEG6330000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. da Área da Usina (UZT) e Galerias | 200 | 1013 | 1212 | 540
3 | 5.4.9 | CEG6360000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Conj. Turbogerador e Auxiliares (UMA) | 217 | 1127 | 1343 | 409
3 | 5.4.10 | CEG1272000 | Início do Comissionamento do CF H - Turbogerador | - | 1277 | - | 476
3 | 5.4.11 | CEG3280000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UPC / UQB) | 190 | 1292 | 1481 | 124
3 | 5.4.12 | CEG1273000 | Término do Comissionamento do CF H - Turbogerador | - | - | 1343 | 409
1 | 6 | - | TESTES FINAIS E STARTUP | 1621 | 330 | 1950 | 0
2 | 6.1 | CEG1520000 | Início das Atividades Preparatórias para Comissionamento Preconizado pela FRAMATOME | - | 330 | - | 935
2 | 6.2 | CEG0916180 | Testes e Operações de Testes dos Equipamentos | 214 | 1366 | 1579 | 26
2 | 6.3 | CEG1470000 | Teste de Pressão do Circuito Primário (UJA) (Primary Circuit Pressure Test) | 35 | 1580 | 1614 | 0
2 | 6.4 | CEG1302000 | Teste de Pressão do Circuito Secundário (UMA) (Secondary Circuit Pressure Test) (Fase A) | 35 | 1580 | 1614 | 23
2 | 6.5 | CEG0916220 | Primeira Inspeção do Equipamento Principal do Circuito Primário | 20 | 1615 | 1634 | 23
2 | 6.6 | CEG1300000 | Teste de Pressão da Esfera de Contenção JMA - TPC (UJA) (Contaiment Pressure Test) (Fase A) | 35 | 1615 | 1649 | 0
2 | 6.7 | CEG1311000 | Primeira Operação a Quente (1st Hot Operation) (Fase B) | 45 | 1654 | 1698 | 4
2 | 6.8 | CEG0916240 | Segunda Inspeção do Equipamento Principal do Reator | 50 | 1699 | 1748 | 4
2 | 6.9 | CEG1320000 | Carregamento do Núcleo (Fase C) | 29 | 1754 | 1782 | 0
2 | 6.10 | CEG6560000 | Segunda Operação a Quente (2nd Hot Operation) (Fase C) | 28 | 1783 | 1810 | 0
2 | 6.11 | CEG1330000 | Preparação para Testes de Potência (Fase D) | 20 | 1811 | 1830 | 0
2 | 6.12 | CEG1337000 | Primeira Criticalidade e Início dos Testes Físicos (Fase D) | - | 1831 | - | 0
2 | 6.13 | CEG6490000 | Escalada de Potência (0% a 30%) (Fase D) | 30 | 1831 | 1860 | 0
2 | 6.14 | CEG6500000 | Escalada de Potência (30% a 80%) (Fase D) | 30 | 1861 | 1890 | 0
2 | 6.15 | CEG6510000 | Escalada de Potência (80% a 100%) ( Fase D) | 30 | 1891 | 1920 | 0
2 | 6.16 | CEG0916780 | Planta Liberada para Operação Piloto | - | - | 1920 | 0
2 | 6.17 | CEG1335000 | Testes de Demonstração da Planta (Plant Demonstration Tests) (Fase D) | 30 | 1921 | 1950 | 0