## Cronograma Geral
Observações:
Dias contados a partir da data de início da mobilização do EPC (D=0).
Total float = folga em relação ao caminho crítico do empreendimento.
Legenda - Coluna escopo:
ETN: atividades executadas pela ETN e suas demais contratadas (fora do escopo do EPC).
EPC: atividades incluídas no escopo do EPC.
COMPLEMENTAR: atividades que, a princípio, integrarão o escopo que poderá ser acrescido ao EPC conforme cláusula
18.1.5 do Contrato. Ressalta-se que trata-se de visão preliminar desse escopo, que ainda poderá ser revisado.
Nível | Cod_aux | Id da Atividade | Descrição | Escopo | Duração (dias) | Início (dia) | Término (dia) | Total Float | Predecessoras | Successoras
0 | 0 | - | Angra 3 - Cronograma Geral |  | - | Em andamento | 1950 | 0
1 | 1 | - | MARCOS PRINCIPAIS |  | 1951 | 0 | 1950 | 0
2 | 1.1 | - | Autorizações Especiais |  | 421 | 1530 | 1950 | 0
3 | 1.1.1 | CEG9273940a | Autorização para Utilização de Material Nuclear (AUMAN) | ETN | - | - | 1530 | 0 | CEGLIC0000 | CEG9273950a
3 | 1.1.2 | CEG9273950a | Autorização para Operação Inicial (AOI) | ETN | - | - | 1770 | 0 | CEG9273940a | CEG9273960a
3 | 1.1.3 | CEG9273960a | Autorização para Operação Permanente (AOP) | ETN | - | - | 1950 | 0 | CEG9273950a | CEG1340000
2 | 1.2 | - | Licenciamento |  | 442 | 1509 | 1950 | 0
3 | 1.2.1 | CEGLIC0150 | Autorização para Utilização de Material Nuclear (AUMAN) | ETN | - | 1509 | - | 245 | CEG6470000 | CEG1320000
3 | 1.2.2 | CEGLIC0200 | Autorização para Operação Inicial (AOI) | ETN | - | 1766 | - | 185 | CEG1340000 | CEGLIC0250
3 | 1.2.3 | CEGLIC0250 | Licença de Operação (LO) | ETN | - | 1920 | - | 31 | CEG1340000, CEGLIC0200 | CEGLIC0300
3 | 1.2.4 | CEGLIC0300 | Autorização para Operação Permanente (AOP) | ETN | - | - | 1950 | 0 | CEG1340000, CEGLIC0250
2 | 1.3 | - | Serviços de Apoio à Montagem |  | 935 | 152 | 1086 | 864
3 | 1.3.1 | CEG0916660 | Manitowoc disponível para Serviços de Içamento e Posicionamento | COMPLEMENTAR | - | 152 | - | 0 | CEG1460000, CEG9273815 | CEG2590000, CEG2600000, CEG2630000, CEG0916430, CEG0916340
2 | 1.4 | - | Construção Civil |  | 570 | 0 | 569 | 354
3 | 1.4.1 | CEG6670000 | Início da Mobilização do EPCista | EPC | - | 0 | - | 0 | CEG1341140, CEG9273980, CEG9273810, CEG9270120, CEG9270130 | CEG1520000, CEG3608000, CEG6680000, CEG6700000, CEGPA03200, CEG9273815
3 | 1.4.2 | CEG1410000 | Início da Instalação dos Acumuladores JNG (UJA) (Pacote M112/ Nuclep/ 1º lote) | COMPLEMENTAR | - | 569 | - | 354 | CEG1390000, CEG1405000, CEG1390000PL | CEG1870000, CEG0916700, CEG1870100, CEG1870200, CEG1870300, CEG1870400, CEG1870500, CEG1870600, CEG1870700, CEG1870800, CEG1870900, CEG1870101, CEG1870110, CEG1870120, CEG1870130, CEG1870140, CEG1870150, CEG1870160, CEG1870170, CEG1870180, CEG1870190, CEG1870201, CEG1870210, CEG1870220, CEG1870230, CEG1870240, CEG1870250, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870280, CEG1870290, CEG1870301, CEG1870310, CEG1870320, CEG1870330, CEG1870340, CEG1870350, CEG1870360, CEG1870370, CEG1870380, CEG1870390, CEG1870401, CEG1870410, CEG1870420, CEG1870430, CEG1870440, CEG1870450, CEG1870460, CEG1870470, CEG1870480, CEG1870490, CEG1870501, CEG1870510
3 | 1.4.3 | CEG4913700 | Desmobilização e Instalação do Canteiro para Construção Civil e Pequenas Montagens Complementares | COMPLEMENTAR | 120 | 967 | 1086 | 864 | CEG1030000, CEG59900011 | CEG1340000
2 | 1.5 | - | Montagem Eletromecânica |  | 1507 | 152 | 1658 | 124
3 | 1.5.1 | CEG1230000 | Início da Montagem da Ventilação SAC (UBA) | EPC | - | 152 | - | 403 | CEG6700000 | CEG3710000, CEG5720000
3 | 1.5.2 | CEG6400000 | Início da Montagem da Tubulação (UMA) | EPC | - | 152 | - | 1080 | CEG3180000, CEG6700000 | CEG1411000
3 | 1.5.3 | CEG3085000 | Término da Mobilização para a Montagem dos Condensadores (UMA) | EPC | - | 194 | - | 409 | CEG6700000 | CEG3080000, CEG3087000, CEG3080100
3 | 1.5.4 | CEG6410000 | Início da Montagem Elétrica e da Ventilação (ULB) | EPC | - | 400 | - | 399 | CEG3410000, CEG6700000, CEG9271750, CEG9271780 | CEG4010000
3 | 1.5.5 | CEG6420000 | Início da Montagem dos Barramentos do Gerador (UMA / Ext.) | EPC | - | 524 | - | 598 | CEG4190000, CEG4180000, CEG4181000, CEG4191000 | CEG4230000
3 | 1.5.6 | CEG1426000 | Início da Montagem dos Trilhos da Ponte Polar SMJ01 (UJA) | COMPLEMENTAR | - | 622 | - | 13 | CEG1425000, CEG0916480, CEG0916480PL | CEG1430000
3 | 1.5.7 | CEG6390000 | Início da Montagem da Tubulação (UZT / PEB) | EPC | - | 712 | - | 731 | CEG3330000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG6270000
3 | 1.5.8 | CEG1391000 | Início da Montagem da Tubulação (UJB) | EPC | - | 877 | - | 295 | CEG1140000, CEG1180000, CEG1140100 | CEG1180100
3 | 1.5.9 | CEG6350000 | Término da Montagem Eletromecânica - Área Convencional | EPC | - | - | 1556 | 226 | CEG5260000, CEG6140000, CEG4850000, CEG5790000, CEG6080000, CEG4920000, CEG5330000, CEG5420000, CEG4320000, CEG3500000, CEG6270000, CEG2960000, CEG2900000, CEG4290000, CEG3717000, CEG6280000, CEG6260000, CEG3525000, CEG2980000, CEG6290000, CEG6320000, CEG6310000, CEG6300000, CEG3210000, CEG3190000, CEG3280000, CEG6360000, CEG6330000 | CEG1315000
3 | 1.5.10 | CEG6340000 | Término da Montagem Eletromecânica - Área Nuclear | EPC | - | - | 1658 | 124 | CEG2315000, CEG1890000, CEG1200000, CEG2240000, CEG6240000, CEG6190000, CEG2250000, CEG1590000, CEG2320000, CEG1900000, CEG2790000, CEG6590000, CEG2730000, CEG2810000 | CEG1315000
2 | 1.6 | - | Comissionamento Fase A |  | 708 | 942 | 1649 | 4
3 | 1.6.1 | CEG1262000 | Início do Comissionamento do Sistema Elétrico Auxiliar (UBA / S1) (Fase A) | EPC | - | 942 | - | 158 | CEG3640000, CEG3630000, CEG3650000, CEG3655000, CEG3660000, CEG4100000, CEG4400000, CEG3610000, CEG3670000, CEG5740000, CEG1451000, CEG7035000, CEG7035100 | CEG3745000, CEG4710000, CEG6430000, CEG1279000
3 | 1.6.2 | CEG1279000 | Ligação da Rede Externa de 138 kV (138 kV "Switch-on") (Fase A) | EPC | - | 1062 | - | 218 | CEG4110000, CEG1520000, CEG4115000, CEG1262000, CEG4911000, CEG4911600, CEG4912200 | CEG6430000
3 | 1.6.3 | CEG6430000 | Sistema Elétrico Auxiliar pronto (UBA / Início V-IBS) (Fase A) | EPC | - | - | 1106 | 218 | CEG1262000, CEG1279000 | CEG3525000, CEG6440000
3 | 1.6.4 | CEG6440000 | Início Comissionamento dos Sistemas JN / FAK (UJA) (Fase A) | EPC | - | 1257 | - | 218 | CEG1880000, CEG6430000 | CEG1401000, CEG1285000
3 | 1.6.5 | CEG1285000 | Início do Teste de Pressão do Circuito Primário (UJA) (Fase A) | EPC | - | 1580 | - | 0 | CEG1464000, CEG1474000, CEG2640000, CEG6440000, CEG0916010, CEG0916130, CEG0916250, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230 | CEG1290000, CEG1302000, CEG1310000, CEG1470000, CEG6460000
3 | 1.6.6 | CEG6460000 | Início do Teste de Pressão do Circuito Secundário (UMA) (Fase A) | EPC | - | 1580 | - | 23 | CEG1285000, CEG1411000, CEG3100000, CEG3146000, CEG3180000, CEG3870000, CEG5350000, CEG1470000 | CEG1302000
3 | 1.6.7 | CEG1290000 | Ligação da Rede Principal de 500 kV (500 kV Switch-on) (Fase A) | EPC | - | 1580 | - | 59 | CEG4160000, CEG4220000, CEG4250000, CEG1285000, CEG4913400, CEG4912800 | CEG1310000
3 | 1.6.8 | CEG1481000 | Término do Teste de Pressão do Circuito Secundário (UMA) (Fase A) | EPC | - | - | 1614 | 39 | CEG1302000 | CEG1310000
3 | 1.6.9 | CEG6450000 | Início do Teste de Pressão da Esfera de Contenção JMA (UJA) (Fase A) | EPC | - | 1615 | - | 0 | CEG1075000, CEG1110000, CEG1270000, CEG1361000, CEG2610000, CEG1420000, CEG1422000, CEG1263000, CEG0916410, CEG3870000, CEG1474000, CEG1030000, CEG0916640, CEG1470000, CEG1634000, CEG0916180 | CEG1300000
3 | 1.6.10 | CEG1471000 | Término do Teste de Pressão da Esfera de Contenção JMA (UJA) (Fase A) | EPC | - | - | 1649 | 0 | CEG1300000 | CEG2650000, CEG1310000
2 | 1.7 | - | Comissionamento Fases B, C e D |  | 297 | 1654 | 1950 | 0
3 | 1.7.1 | CEG1310000 | Início da Primeira Operação a Quente (Start 1st Hot Operation) (Fase B) | EPC | - | 1654 | - | 0 | CEG1290000, CEG2870000, CEG3430000, CEG1150000, CEG2540000, CEG3530000, CEG3590000, CEG3250000, CEG1680000, CEG3860000, CEG1302000, CEG1470000, CEG1285000, CEG1471000, CEG1481000, CEG5915000, CEG5970000, CEG5935000, CEG5955000, CEG5990000, CEG3940000, CEG3980000, CEG3900000, CEG3970000, CEG2900000, CEG2960000, CEG3500000, CEG6260000, CEG3820000, CEG3330000, CEG2690000, CEG1431000, CEG2780000, CEG2920000, CEG4260000, CEG6050000, CEG6040000, CEG1750000, CEG1760000, CEG3745000, CEG59900001, CEG6041000, CEG6051000, CEG3981000, CEG3941000 | CEG6470000, CEG1650000, CEG1311000
3 | 1.7.2 | CEG6470000 | Início do Carregamento do Núcleo (Fase C) | EPC | 1 | 1753 | 1753 | 0 | CEG1310000, CEG1273000, CEG1311000, CEG1401000, CEG1590000, CEG1900000, CEG2250000, CEG2320000, CEG2730000, CEG2790000, CEG2810000, CEG2980000, CEG3190000, CEG3210000, CEG3230000, CEG3525000, CEG3717000, CEG4060000, CEG4290000, CEG6270000, CEG6280000, CEG6290000, CEG6300000, CEG6310000, CEG6320000, CEG6330000, CEG6360000, CEG1610000, CEG2650000, CEG1650000, CEG5660000, CEG5670000, CEG5680000, CEG5690000, CEG5700000, CEG5650000, CEG5500000, CEG5510000, CEG5520000, CEG5530000, CEG5610000, CEG5620000, CEG5630000, CEG5640000, CEG5540000, CEG5550000, CEG5560000, CEG5570000, CEG5580000, CEG5590000, CEG5600000, CEG5710000, CEG4370000, CEG0916240, CEG9040000, CEG6590000 | CEG1320000, CEGLIC0150
3 | 1.7.3 | CEG1315000 | Início da Segunda Operação a Quente (Fase C) | EPC | - | 1783 | - | 0 | CEG2180000, CEG1320000, CEG2750000, CEG3620000, CEG6340000, CEG6350000 | CEG6560000
3 | 1.7.4 | CEG1325000 | Primeira Criticalidade (1st Criticality) (Fase D) | EPC | - | 1831 | - | 0 | CEG1491000, CEG1337000 | CEG1327000, CEG6490000
3 | 1.7.5 | CEG1491000 | Início dos Testes de Potência (Início: ascenção 0% a 30%) (Fase D) | EPC | - | 1831 | - | 0 | CEG1330000 | CEG1325000, CEG6520000, CEG6490000
3 | 1.7.6 | CEG1327000 | Sincronização com a Rede Principal de 500 kV (Fase D) | EPC | - | 1841 | - | 20 | CEG1325000 | CEG1340000, CEG6520000
3 | 1.7.7 | CEG6520000 | Escalada de Potência (Início ascenção 30% a 80%) (Fase D) | EPC | - | 1861 | - | 0 | CEG1491000, CEG6490000, CEG1327000 | CEG6530000, CEG6500000
3 | 1.7.8 | CEG6530000 | Escalada de Potência (Término: ascenção 80% a 100%) (Fase D) | EPC | - | - | 1890 | 0 | CEG6520000, CEG6500000 | CEG6510000
3 | 1.7.9 | CEG6540000 | Início do Teste de Demonstração da Planta (Fase D) | EPC | - | 1921 | - | 0 | CEG6510000 | CEG1335000
3 | 1.7.10 | CEG6550000 | Fim dos Testes de Operação (End of Trial Operation) (Fase D) | EPC | - | - | 1950 | 0 | CEG1335000 | CEG1340000
2 | 1.8 | - | Operação Comercial |  | 1 | 1950 | 1950 | 0
3 | 1.8.1 | CEG1340000 | Início da Operação Comercial (Start Commercial Operation) | ETN | - | - | 1950 | 0 | CEG1344000, CEG1327000, CEG1337000, CEG6550000, CEG9273960a, CEG59900071, CEG59900041, CEG59900101, CEG9274520, CEG9273930, CEG9273900, CEG9273840, CEG1490000, CEG9273870, CEG9273985, CEG9274030, CEG59900011, CEG4913700, CEG2010000, CEG59900221, CEG1671000, CEG4935000 | CEGLIC0300, CEGLIC0200, CEGLIC0250
1 | 2 | - | CANTEIRO E PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES |  | - | Em andamento | 1653 | 297
2 | 2.1 | - | Mobilizações |  | 152 | 0 | 151 | 400
3 | 2.1.1 | CEG9273815 | Mobilização e Instalação do Canteiro para Construção Civil e Pequenas Montagens Complementares | COMPLEMENTAR | 152 | 0 | 151 | 0 | CEG9273810, CEG6670000 | CEG2590000, CEG5990000, CEG2460000, CEG2000000, CEG1990000, CEG1970000, CEG0916340, CEG1370000, CEG0916500, CEG0916660, CEG1710000, CEG3600000, CEG4913500, CEG4913600, CEG3391000, CEG3598000, CEG1370100, CEG6680000, CEG6700000, CEGPA03200, CEG1380100, CEG1970100, CEG5925000, CEG5965000, CEG5965100, CEG5925100, CEG2521000, CEG5981000, CEG1370100PL, CEG1380100PL, CEG3390010
3 | 2.1.2 | CEG6680000 | Mobilização e Instalação do Canteiro do EPCista (Área Nuclear) | EPC | 152 | 0 | 151 | 124 | CEG6670000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG1850000, CEG5370000, CEG2290000, CEG2720000, CEG6210000, CEG1170000, CEG2210000, CEG1850000, CEG2630000, CEG2220000, CEG2720000, CEG1170000, CEG2210000, CEG2800000, CEG2710000, CEG1420000, CEG5370000, CEG2290000, CEG6210000, CEG2200000, CEG2630000, CEG2220000, CEG1860000, CEG2800000, CEG2710000, CEG1420000, CEG1160100, CEG9159000, CEG9170100, CEG5005100, CEG9210100, CEG4995000, CEG9274010, CEGPA42000, CEG9270300, CEG9270330, CEG9272160, CEG9272190, CEG9272250, CEG9272280, CEG9272340, CEG9271680, CEG9200000, CEG9273510, CEG5055000, CEG9271410, CEG4925000, CEG4955000, CEG4975000, CEG9271260, CEG9271230, CEG9271200, CEG9272580, CEG9271170, CEG9272550, CEG9270240, CEG3253400, CEG9271140, CEG9271080, CEG9271050, CEG9271020, CEG9270990, CEG9270930, CEG9270210, CEG9272430, CEG9272400, CEG9272370, CEG3725000
3 | 2.1.3 | CEGPA03200 | Mobilização e Instalação do Canteiro do EPCista (Construção Civil) | EPC | 152 | 0 | 151 | 395 | CEG6670000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG4090000, CEG3765000, CEG3760000, CEG3570000, CEG3540000, CEG2490000, CEG3800000, CEG3250000, CEG1140000, CEG2160000, CEG3370000, CEG4000000, CEG2165000, CEG3410000, CEG2540000, CEG1680000, CEG1541000, CEG3371000, CEG4913610, CEG1720000, CEG2161000, CEG6001000, CEG2821000, CEG4171000, CEG3361000, CEG6041000, CEG6051000, CEG3341000, CEG3911000, CEG3931000, CEG3981000, CEG3941000, CEG3791000, CEG3991000, CEG4001000, CEG3511000, CEG4181000, CEG4121000, CEG4131000, CEG5970000, CEG3610000
3 | 2.1.4 | CEG6700000 | Mobilização e Instalação do Canteiro do EPCista (Área Convencional) | EPC | 152 | 0 | 151 | 400 | CEG6670000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG5370000, CEG4960000, CEG5020000, CEG1230000, CEG4410000, CEG5750000, CEG6100000, CEG3630000, CEG5300000, CEG3200000, CEG3260000, CEG4470000, CEG4900000, CEG6410000, CEG6390000, CEG6400000, CEG3180000, CEG4400000, CEG3780000, CEG3560000, CEG3530000, CEG3590000, CEG5300000, CEG3630000, CEG3180000, CEG2890000, CEG3460000, CEG4010000, CEG4100000, CEG4230000, CEG3260000, CEG3770000, CEG3780000, CEG4070000, CEG3220000, CEG3490000, CEG3640000, CEG3650000, CEG3590000, CEG3530000, CEG3720000, CEG3705000, CEG4960000, CEG5020000, CEG6100000, CEG3200000, CEG6390000, CEG2890000, CEG3460000, CEG4010000, CEG4100000, CEG4230000, CEG3770000, CEG4070000, CEG3220000, CEG3490000, CEG3640000, CEG3650000, CEG3720000, CEG3705000, CEG3146000, CEG6640000, CEG3095000, CEG3080000, CEG4830000, CEG1240000, CEG3489000, CEG3489000, CEG3095100, CEG3080100, CEG4830100, CEG4890100, CEG3144000, CEG3085000, CEG9270960, CEG9271470, CEG5839000, CEG9271530, CEG9080100, CEG5221000, CEG4141000, CEG4151000, CEG4191000, CEG4201000, CEG4211000
2 | 2.2 | - | Contratação de Serviços de Engenahria de Projeto |  | - | Em andamento | 839 | 1111
3 | 2.2.1 | - | Contratação dos Trocadores de Calor (Pct M101) |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 998
4 | 2.2.1.1 | CEG2318000 | Fabricação de 9 Trocadores de Calor KBA11/12BC001/002-KAB70BC001-JNA10a40BC001 (UJB) (M101) | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 998 | CEG2317500 | CEG2323000
4 | 2.2.1.2 | CEG2323000 | 'Entrega CIP de 9 Trocadores de Calor KBA11/12BC001/002-KAB70BC001-JNA10a40BC001 (UJB) (Novo Pacote M101) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 998 | CEG2318000 | CEG2324000
3 | 2.2.2 | - | Contratação Fiscalização de Obras Civis e Montagem Eletromecânica |  | - | Em andamento | 59 | 1891
4 | 2.2.2.1 | CEG9273840 | Serviços de Fiscalização de Obras Civis e Montagem Eletromecânica | ETN | - | Em andamento | 59 | 1891 | CEG9273830, CEG9274035 | CEG1340000
3 | 2.2.3 | - | Contratação Projeto Eletromecânico |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 614
4 | 2.2.3.1 | CEG1341140 | Emissão de Documentação dos Serviços de Engenharia do Pacote Eletromecânico 3 | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 614 | CEG1341130 | CEG6670000
3 | 2.2.4 | - | Contratação Projeto Civil |  | - | Em andamento | 839 | 1111
4 | 2.2.4.1 | CEG9273980 | Emissão de Documentação dos Serviços de Engenharia do Projeto Civil | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 614 | CEG9273970 | CEG6670000, CEG3381000, CEG3383000
4 | 2.2.4.2 | CEG9273985 | Acompanhamento dos Serviços de Engenharia do Projeto Civil | ETN | - | Em andamento | 839 | 1111 | CEG9273970 | CEG1340000
3 | 2.2.5 | - | Contratação Projeto Elétrico Complementar |  | 422 | 121 | 542 | 1408
4 | 2.2.5.1 | CEG9274010 | Assinatura do Contrato dos Serviços de Engenharia do Projeto Elétrico Complementar | EPC | 31 | 121 | 151 | 1408 | CEG6680000 | CEG9274020
4 | 2.2.5.2 | CEG9274020 | Autorização Início das Atividades do Contrato dos Serviços de Engenharia do Projeto Elétrico Complementar | EPC | 31 | 152 | 182 | 1408 | CEG9274010 | CEG9274030
4 | 2.2.5.3 | CEG9274030 | Emissão de Documentação dos Serviços de Engenharia do Projeto Elétrico Complementar | EPC | 360 | 183 | 542 | 1408 | CEG9274020 | CEG1340000
3 | 2.2.6 | - | Contratação Owners – Engenharia do Proprietário |  | - | Em andamento | 72 | 1878
4 | 2.2.6.1 | CEG1490000 | Serviços de Apoio (Owners) - Engenharia do Proprietário | ETN | - | Em andamento | 72 | 1878 | CEG1480000 | CEG1340000
3 | 2.2.7 | - | Contratação Inspeção e Ensaios |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 2219
4 | 2.2.7.1 | CEG9273870 | Serviços de Inspeção e Ensaios | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 2219 | CEG9273860 | CEG1340000
3 | 2.2.8 | - | Contratação Montagem das Piscinas p/ Elementos Combustíveis (fases 1 e 2) |  | 439 | 90 | 528 | 184
4 | 2.2.8.1 | CEG1540000 | Mobilização para Montagem do Pool Lining Fase 1 | COMPLEMENTAR | 92 | 90 | 181 | 0 | CEG1530000 | CEG0916340
4 | 2.2.8.2 | CEG1541000 | Mobilização para Montagem do Pool Lining Fase 2 | EPC | 122 | 407 | 528 | 184 | CEGPA03200 | CEG59900111, CEG59900121
3 | 2.2.9 | - | Contratação Montagem da Esfera de Contenção |  | 150 | 419 | 568 | 0
4 | 2.2.9.1 | CEG1510000 | Mobilização para Montagem da Esfera de Contenção | COMPLEMENTAR | 150 | 419 | 568 | 0 | CEG1500000 | CEG1080000
3 | 2.2.10 | - | Contratação Montagem dos Condensadores |  | 1 | 1 | 1 | 409
4 | 2.2.10.1 | CEG5810000 | Contratação dos Serviços de Montagem dos Condensadores MAG 10/20/30 | ETN | 1 | 1 | 1 | 409 | CEGLIC0000 | CEG3095100
3 | 2.2.11 | - | Contratação Órgão de Supervisão Técnica Independente - OSTI |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 2003
4 | 2.2.11.1 | CEG9273900 | Serviço Contínuo de Supervisão Técnica Independente - OSTI - IBQN | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 2003 | CEG9273890 | CEG1340000
3 | 2.2.12 | - | Contratação Manutenção do Guindaste Manitowoc |  | - | Em andamento | 150 | 1800
4 | 2.2.12.1 | CEG59900101 | Serviços do Programa de Compilance Independente | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 2160 | CEG59900091 | CEG1340000
4 | 2.2.12.2 | CEG9273930 | Serviços de Manutenção do Guindaste Manitowoc | ETN | - | Em andamento | 150 | 1800 | CEG9273920 | CEG1340000
2 | 2.3 | - | Suprimento (UJA/UJB/UJE/UJF/UKA/UKH) |  | - | Em andamento | 1653 | 207
3 | 2.3.1 | - | Suprimento de Equipamentos e Materiais |  | - | Em andamento | 1356 | 504
4 | 2.3.1.1 | - | 0024 REFUELING MACHINE MECH.PA |  | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 1052
5 | 2.3.1.1.1 | CEG1636000 | Entrega FOB FRAMATOME - Máquina de Recarga de Combustível FCB (UJA) (FRAMATOME/1561/SUP024) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1052 | CEG1348000 | CEG1640000
4 | 2.3.1.2 | - | 0565 FOOT PLATES TO BE WELDED |  | 1 | 814 | 814 | 184
5 | 2.3.1.2.1 | CEG1631000 | Entrega FOB FRAMATOME - Racks Supercomp. Armaz. Combustível FAB (Z1) (UJA) (FRAMATOME/1574/SUP565, 565A e 642) | ETN | - | - | 814 | 184 | CEG1348000 | CEG1632000
4 | 2.3.1.3 | - | E024 Sistema de Alarme Eletroacústico |  | 240 | 582 | 821 | 158
5 | 2.3.1.3.1 | CEG7035100 | Renegociação do Sistema de Alarme Eletroacústico [E024] | ETN | 240 | 582 | 821 | 158 | CEGLIC0000 | CEG1262000, CEG4710000
4 | 2.3.1.4 | - | E040 Proteção Catódica |  | - | Em andamento | 391 | 692
5 | 2.3.1.4.1 | CEG6085000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços de Proteção Catódica [E040] | ETN | - | Em andamento | 102 | 692 | CEGLIC0000 | CEG6095000
5 | 2.3.1.4.2 | CEG6095000 | Fabricação de Proteção Catódica [E040] | ETN | 290 | 102 | 391 | 692 | CEG6085000 | CEG6096000
5 | 2.3.1.4.3 | CEG6096000 | 'Entrega CIP da Proteção Catódica [E040] | ETN | - | - | 391 | 692 | CEG6095000 | CEG3330000
4 | 2.3.1.5 | - | GR001 Ventilador |  | - | Em andamento | 320 | 872
5 | 2.3.1.5.1 | CEG6005000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços dos Ventiladores [GR001] | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 872 | CEGLIC0000 | CEG6015000
5 | 2.3.1.5.2 | CEG6015000 | Fabricação dos Ventiladores [GR001] | ETN | - | Anterior ao EPC | 320 | 872 | CEG6005000 | CEG6016000
5 | 2.3.1.5.3 | CEG6016000 | 'Entrega CIP dos Ventiladores [GR001] | ETN | - | - | 320 | 872 | CEG6015000 | CEG3740000
4 | 2.3.1.6 | - | GR008 Dampers Regulagem |  | - | Anterior ao EPC | 320 | 872
5 | 2.3.1.6.1 | CEG6025000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços dos Dampers de Regulagem [GR008] | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 872 | CEGLIC0000 | CEG6035000
5 | 2.3.1.6.2 | CEG6035000 | Fabricação dos Dampers de Regulagem [GR008] | ETN | - | Anterior ao EPC | 320 | 872 | CEG6025000 | CEG6036000
5 | 2.3.1.6.3 | CEG6036000 | 'Entrega CIP dos Dampers de Regulagem [GR008] | ETN | - | - | 320 | 872 | CEG6035000 | CEG3740000
4 | 2.3.1.7 | - | GR022 Dampers Fechamento Rápido |  | 510 | 457 | 966 | 295
5 | 2.3.1.7.1 | CEG7045000 | Finalizar Fabricação dos Dampers Fechamento Rápido [GR022] | ETN | 510 | 457 | 966 | 295 | CEGLIC0000 | CEG7046000
5 | 2.3.1.7.2 | CEG7046000 | 'Entrega CIP dos Dampers Fechamento Rápido [GR022] | ETN | - | - | 966 | 295 | CEG7045000 | CEG1180520
4 | 2.3.1.8 | - | M100 Trocadores de Calor - GR1 |  | - | Em andamento | 441 | 470
5 | 2.3.1.8.1 | CEG9260000 | Negociação Retorno Serviços Trocadores de Calor PGD01a03BC001-KAA10a40BC001-PJD10a40BC001/002 (UJB) (PCT M100) | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 470 | CEGLIC0000 | CEG9270000
5 | 2.3.1.8.2 | CEG9270000 | Fabricação Trocadores de Calor PGD01a03BC001-KAA10a40BC001-PJD10a40BC001/002 (UJB) (PCT M100) | ETN | - | Anterior ao EPC | 441 | 470 | CEG9260000 | CEG2322000
5 | 2.3.1.8.3 | CEG2322000 | 'Entrega CIP de 15 Trocadores de Calor PGD01a03BC001-KAA10a40BC001-PJD10a40BC001/002 (UJB) (PCT M100) | ETN | - | - | 441 | 470 | CEG9270000 | CEG2324000
4 | 2.3.1.9 | - | M112 Acumuladores |  | 120 | 329 | 448 | 354
5 | 2.3.1.9.1 | CEG6065000 | Finalizar Fabricação dos Acumuladores [M112] | ETN | 120 | 329 | 448 | 354 | CEGLIC0000 | CEG1405000
4 | 2.3.1.10 | - | M114 Tanques - GR5 |  | - | Em andamento | 876 | 295
5 | 2.3.1.10.1 | CEG5005000 | Negociação do Distrato dos Serviços dos Tanques GR5/GR6 [M114_M115] | ETN | - | Em andamento | 276 | 295 | CEGLIC0000 | CEG5005100
5 | 2.3.1.10.2 | CEG5005100 | Mobiização do Montador dos Tanques GR5/GR6 [M114_M115] | EPC | 1 | 277 | 277 | 295 | CEG6680000, CEG5005000 | CEG5015000
5 | 2.3.1.10.3 | CEG5015000 | Fabricação dos Tanques GR5/GR6 [M114_M115] | EPC | 600 | 277 | 876 | 295 | CEG5005100 | CEG5016000
5 | 2.3.1.10.4 | CEG5016000 | 'Entrega CIP dos Tanques GR5/GR6 [M114_M115] | EPC | - | - | 876 | 295 | CEG5015000 | CEG1180100
4 | 2.3.1.11 | - | M117 Tanques de Plástico |  | - | Anterior ao EPC | 221 | 691
5 | 2.3.1.11.1 | CEG5025000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços dos Tanques [M117_M155A_M155B_M161A_M175_M602_E045B] | ETN | - | Anterior ao EPC | 71 | 691 | CEGLIC0000 | CEG5035000
5 | 2.3.1.11.2 | CEG5035000 | Fabricação dos Tanques [M117_M155A_M155B_M161A_M175_M602_E045B] | ETN | 150 | 72 | 221 | 691 | CEG5025000 | CEG5036000
5 | 2.3.1.11.3 | CEG5036000 | 'Entrega CIP dos Tanques [M117_M155A_M155B_M161A_M175_M602_E045B] | ETN | - | - | 221 | 691 | CEG5035000 | CEG4910800
4 | 2.3.1.12 | - | M178A Portas Especiais |  | 535 | 259 | 793 | 449
5 | 2.3.1.12.1 | CEG4995000 | Fabricação das Portas Especiais, Porta Blindagem, Revestimento Sala Descontaminação [M178A_M372_M340_M311B] | EPC | 535 | 259 | 793 | 449 | CEG4985000, CEG6680000 | CEG4996000
5 | 2.3.1.12.2 | CEG4996000 | 'Entrega CIP das Portas Especiais, Porta Blindagem, Revestimento Sala Descontaminação [M178A_M372_M340_M311B] | EPC | - | - | 793 | 449 | CEG4995000 | CEG6220000, CEG2220140
4 | 2.3.1.13 | - | M207 Bombas Centrífugas Horizontais |  | - | Anterior ao EPC | 221 | 601
5 | 2.3.1.13.1 | CEG5085000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços das Bombas Centrífugas Horizontais [M207] | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 601 | CEGLIC0000 | CEG5095000
5 | 2.3.1.13.2 | CEG5095000 | Fabricação das Bombas Centrífugas Horizontais [M207] | ETN | - | Anterior ao EPC | 221 | 601 | CEG5085000 | CEG5096000
5 | 2.3.1.13.3 | CEG5096000 | 'Entrega CIP das Bombas Centrífugas Horizontais [M207] | ETN | - | - | 221 | 601 | CEG5095000 | CEG4910400
4 | 2.3.1.14 | - | M210 Bombas Centrífugas Nucleares |  | - | Em andamento | 756 | 124
5 | 2.3.1.14.1 | CEG5065000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços das Bombas Centrífugas Nucleares [M210] | ETN | - | Em andamento | 156 | 124 | CEGLIC0000 | CEG5075000
5 | 2.3.1.14.2 | CEG5075000 | Fabricação das Bombas Centrífugas Nucleares [M210] | ETN | 600 | 157 | 756 | 124 | CEG5065000 | CEG5076000
5 | 2.3.1.14.3 | CEG5076000 | 'Entrega CIP das Bombas Centrífugas Nucleares [M210] | ETN | - | - | 756 | 124 | CEG5075000 | CEG1180400
4 | 2.3.1.15 | - | M214 Bombas Centífugas Horizontais |  | - | Anterior ao EPC | 421 | 641
5 | 2.3.1.15.1 | CEG6045000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços das Bombas Centrífugas Horizontais [M214] | ETN | - | Anterior ao EPC | 61 | 641 | CEGLIC0000 | CEG6055000
5 | 2.3.1.15.2 | CEG6055000 | Fabricação das Bombas Centrífugas Horizontais [M214] | ETN | 360 | 62 | 421 | 641 | CEG6045000 | CEG6056000
5 | 2.3.1.15.3 | CEG6056000 | 'Entrega CIP das Bombas Centrífugas Horizontais [M214] | ETN | - | - | 421 | 641 | CEG6055000 | CEG2220900
4 | 2.3.1.16 | - | M302 Locks Sealing Walls |  | 549 | 429 | 977 | 175
5 | 2.3.1.16.1 | CEG4975000 | Fabricação dos Locks Sealing Wall, Stand Rods, Guide Rods, Rad. Sample Holder, ... [M302_M318_M334b_M336] | EPC | 549 | 429 | 977 | 175 | CEG4965000, CEG6680000 | CEG4976000
5 | 2.3.1.16.2 | CEG4976000 | 'Entrega CIP dos Locks Sealing Wall, Stand Rods, Guide Rods, Rad. Sample Holder, ... [M302_M318_M334b_M336] | EPC | - | - | 977 | 175 | CEG4975000 | CEG1870401, CEG1075000
4 | 2.3.1.17 | - | M307 Guindaste de Parede *UJA* |  | 520 | 292 | 811 | 461
5 | 2.3.1.17.1 | CEG4955000 | Fabricação das Pontes H3, Guindastes, Pontes Rolantes e Talhas [M307_M308_M309_M316_M317_M341_M351] | EPC | 520 | 292 | 811 | 461 | CEG4945000, CEG6680000 | CEG4956000
5 | 2.3.1.17.2 | CEG4956000 | 'Entrega CIP das Pontes H3, Guindastes, Pontes Rolantes e Talhas [M307_M308_M309_M316_M317_M341_M351] | EPC | - | - | 811 | 461 | CEG4955000 | CEG2220140
4 | 2.3.1.18 | - | M324 Suporte Comp. Pesados |  | - | Anterior ao EPC | 310 | 322
5 | 2.3.1.18.1 | CEG9050000 | Negociação p/ Retorno da Fabricação dos Suportes de Componentes do Circuito Primário (UJA) (Pacote M324/ Bardella) | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 322 | CEGLIC0000 | CEG9055000
5 | 2.3.1.18.2 | CEG9055000 | Fabricação dos Suportes de Componentes do Circuito Primário (UJA) (Pacote M324/ Bardella) | ETN | - | Anterior ao EPC | 310 | 322 | CEG9050000 | CEG9060000
5 | 2.3.1.18.3 | CEG9060000 | Entrega CIP Suportes de Componentes do Circuito Primário (UJA) (Pacote M324/ Bardella) | ETN | - | - | 310 | 322 | CEG9055000 | CEG2630000
4 | 2.3.1.19 | - | M325 Suporte do Vaso de Pressão do Reator |  | 300 | 251 | 550 | 322
5 | 2.3.1.19.1 | CEG9159000 | Mobilização da Empresa de Montagem dos Suportes do VPR (UJA) (Pacote M325) | EPC | 300 | 251 | 550 | 322 | CEGLIC0000, CEG6680000 | CEG2600000
4 | 2.3.1.20 | - | M326 Isolamento VPR - Parte Inferior + Bocais |  | 450 | 480 | 929 | 0
5 | 2.3.1.20.1 | CEG7055000 | Negociação e Finalizar Fabricação de Isolam. e Anel Selagem VPR [M326_M327_M323] | ETN | 450 | 480 | 929 | 0 | CEGLIC0000 | CEG7056000
5 | 2.3.1.20.2 | CEG7056000 | 'Entrega CIP de Isolam. e Anel Selagem VPR [M326_M327_M323] | ETN | - | - | 929 | 0 | CEG7055000 | CEG0916750
4 | 2.3.1.21 | - | M330 Racks Super Compactos |  | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 1701
5 | 2.3.1.21.1 | CEG1633000 | Entrega FOB FRAMATOME - Racks Supercomp. Armaz. Combustível FAB (Z2) (UJA) (FRAMATOME/1575/SUP642A e 643) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1701 | CEG1348000 | CEG1634000
4 | 2.3.1.22 | - | M335 Estrut. Equalizadora de Pressão |  | 575 | 595 | 1169 | 691
5 | 2.3.1.22.1 | CEG4925000 | Fabricação das Estr. Equalizadoras de Pressão dos Circuitos - Overflow Cover - JMJ10 [M335] | EPC | 575 | 595 | 1169 | 691 | CEG4915000, CEG6680000 | CEG4926000
5 | 2.3.1.22.2 | CEG4926000 | 'Entrega CIP das Estr. Equalizadoras de Pressão dos Circuitos - Overflow Cover - JMJ10 [M335] | EPC | - | - | 1169 | 691 | CEG4925000 | CEG4935000
4 | 2.3.1.23 | - | M337 Viga de Içamento para Tampa do VPR |  | 470 | 887 | 1356 | 0
5 | 2.3.1.23.1 | CEG9100000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços - Viga de Içamento e Haste da Tampa do VPR (UJA) (Pacote M337/M378 Bardella) | ETN | 240 | 887 | 1126 | 0 | CEGLIC0000 | CEG9110000
5 | 2.3.1.23.2 | CEG9110000 | Suprimento e Fabricação da Viga de Içamento e Haste da Tampa do VPR (UJA) (Pacote M337/M378 Bardella) | ETN | 230 | 1127 | 1356 | 0 | CEG9100000 | CEG9120000
5 | 2.3.1.23.3 | CEG9120000 | Entrega CIP Viga de Içamento e Haste da Tampa do VPR (UJA) (Pacote M337/M378 Bardella) | ETN | - | - | 1356 | 0 | CEG9110000 | CEG9130000
4 | 2.3.1.24 | - | M354 Elevadores |  | 390 | 231 | 620 | 872
5 | 2.3.1.24.1 | CEG5055000 | Fabricação dos Elevadores [M354] | EPC | 390 | 231 | 620 | 872 | CEG5045000, CEG6680000 | CEG5056000
5 | 2.3.1.24.2 | CEG5056000 | 'Entrega CIP dos Elevadores [M354] | EPC | - | - | 620 | 872 | CEG5055000 | CEG3740000
4 | 2.3.1.25 | - | M493 Suportes Especiais |  | 600 | 99 | 698 | 274
5 | 2.3.1.25.1 | CEG6075000 | Negociação e Finalizar Fabricação dos Suportes [M493_M494_M335 partes] | ETN | 600 | 99 | 698 | 274 | CEGLIC0000 | CEG6076000
5 | 2.3.1.25.2 | CEG6076000 | 'Entrega CIP dos Suportes [M493_M494_M335 partes] | ETN | - | - | 698 | 274 | CEG6075000 | CEG1870000, CEG2300000, CEG4935000
3 | 2.3.2 | - | Suprimento de Equipamentos Civil Dependent |  | - | Em andamento | 691 | 606
4 | 2.3.2.1 | - | M112 Acumuladores |  | 1 | 448 | 448 | 354
5 | 2.3.2.1.1 | CEG1405000 | Entrega CIP Acumuladores JNG (UJA) (Pacote M112/ Nuclep) | ETN | - | - | 448 | 354 | CEG6065000 | CEG1410000, CEG0916700
4 | 2.3.2.2 | - | M130 Coluna de Desgaseificação KBF |  | - | Em andamento | 691 | 606
5 | 2.3.2.2.1 | CEG9170000 | Negociação p/ Distrato dos Serviços - Coluna de Degaseificação KBG10BY001 (UKA) (Pacote M130/131/140) | ETN | - | Em andamento | 151 | 606 | CEGLIC0000 | CEG9170100
5 | 2.3.2.2.2 | CEG9170100 | Mobilização do Montador dos Componentes - Coluna de Degaseificação KBG10BY001 (UKA) (Pacote M130/131/140) | EPC | 1 | 152 | 152 | 606 | CEG9170000, CEG6680000 | CEG9180000
5 | 2.3.2.2.3 | CEG9180000 | Fabricação da Coluna de Degaseificação KBG10BY001 (UKA) (Pacote M130/131/140) | EPC | 540 | 152 | 691 | 606 | CEG9170100 | CEG2016000
5 | 2.3.2.2.4 | CEG2016000 | Entrega CIP Coluna de Degaseificação KBG10BY001 (UKA) (Pacote M130/131/140) | EPC | - | - | 691 | 606 | CEG9180000 | CEG2115000, CEG2125000, CEG2130000, CEG2140000
4 | 2.3.2.3 | - | M603 Filtros de Leito Misto |  | 150 | 392 | 541 | 309
5 | 2.3.2.3.1 | CEG9200000 | Fabricação - Filtros de Leito Misto GDF01/ 11BT001 (UKA) (Pacote M603) (2º Estagio) | EPC | 150 | 392 | 541 | 309 | CEG9190000, CEG6680000 | CEG2014000
5 | 2.3.2.3.2 | CEG2014000 | Entrega CIP Filtros de Leito Misto GDF01/ 11BT001 (UKA) (Pacote M603) (2º Estagio) | EPC | - | - | 541 | 309 | CEG9200000 | CEG2090000
3 | 2.3.3 | - | Suprimento de Elementos Combustíveis |  | 1241 | 413 | 1653 | 0
4 | 2.3.3.1 | CEG9274100 | Assinatura do Contrato para Fabricação de Elementos Combustíveis | EPC | - | - | 413 | 0 | CEGLIC0000 | CEG9274200
4 | 2.3.3.2 | CEG9274200 | Produção de Concentrado de Urânio | ETN | 600 | 414 | 1013 | 0 | CEG9274100 | CEG9274300
4 | 2.3.3.3 | CEG9274300 | Conversão do Concentrado de Urânio em Hexafluoreto de Urânio | ETN | 390 | 1014 | 1403 | 0 | CEG9274200 | CEG9274400
4 | 2.3.3.4 | CEG9274400 | Enriquecimento Isotópico | ETN | 210 | 1404 | 1613 | 0 | CEG9274300 | CEG9274500
4 | 2.3.3.5 | CEG9274500 | Fabricação do Combustível Nuclear | ETN | 40 | 1614 | 1653 | 0 | CEG9274400 | CEG1650000
2 | 2.4 | - | Suprimento (UBA / UBP / ULB / Transformadores) |  | - | Anterior ao EPC | 501 | 951
3 | 2.4.1 | - | Suprimento de Equipamentos e Materiais |  | - | Anterior ao EPC | 501 | 951
4 | 2.4.1.1 | CEG4390000 | Entrega CIP Caixas de Tomadas de Força (UBA) (Pacote E038) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 924 | CEGLIC0000 | CEG4400000, CEG3600000
4 | 2.4.1.2 | CEG4350000 | Entrega FOB FRAMATOME - Reactor Prot (TXS) Cabinets (UBA) (CF: L/M1/M2/L-UBA/N) (FRAMATOME/1850/Lot5/SUP813) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1994 | CEG1348000 | CEG4370000, CEG5710000
4 | 2.4.1.3 | CEG5480000 | Entrega FOB FRAMATOME - SPPA Cabinets (UBA) (CF: B) (FRAMATOME/8000/Lot4/SUP753B) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 2037 | CEG1348000 | CEG5600000
4 | 2.4.1.4 | CEG3685000 | Entrega FOB FRAMATOME - Sala de Controle Principal CW/ Safety Panel (UBA) (FRAMATOME/8000/SUP218) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 901 | CEG1348000 | CEG1441000
4 | 2.4.1.5 | CEG5730000 | Entrega FOB FRAMATOME - SPPA Cabinets (UBA) (CF: V) (FRAMATOME/8000/Lot1/SUP750) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 988 | CEG1348000 | CEG5740000
4 | 2.4.1.6 | CEG5490000 | Entrega FOB FRAMATOME - SPPA Cabinets (UBA) (CF: K3) (FRAMATOME/8000/Lot2/SUP757A) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1550 | CEG1348000 | CEG5530000
4 | 2.4.1.7 | CEG5470000 | Entrega FOB FRAMATOME - SPPA Cabinets (UBA) (CF: L) (FRAMATOME/8000/Lot4/SUP753A) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1259 | CEG1348000 | CEG4360000
4 | 2.4.1.8 | CEG3596100 | Negociação e Entrega CIP Lotes - Cabos de Força e Acessórios (UBA) (Pacote E012/ Prysmian/ Demais Lotes) | ETN | 195 | 77 | 271 | 158 | CEGLIC0000 | CEG3610000
4 | 2.4.1.9 | CEG3598000 | Entrega CIP Prateleiras de Cabos e Acessórios (UBA) (Pacote E013/ Montador/ 1. lote) | EPC | - | - | 151 | 158 | CEG1343000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG1240000, CEG3600000
4 | 2.4.1.10 | CEG4410000 | Entrega CIP Lâmpadas e Luminárias do Sist. de Iluminação (UBA) (Pacote E010/ Montador) | EPC | - | - | 151 | 583 | CEG1343000, CEG6700000 | CEG4400000
4 | 2.4.1.11 | CEG3705000 | Entrega CIP Dutos/ Suportes Ventilação SAC (UBA) (Pacote M628/ Montador/ 1. lote) | EPC | - | 152 | - | 438 | CEG1343000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3710000
4 | 2.4.1.12 | CEG5750000 | Entrega na Obra dasTubulações da Rede de Incêndio (UBA) fornecidas pela Montadora | EPC | - | - | 201 | 418 | CEG1343000, CEG6700000 | CEG5760000
4 | 2.4.1.13 | CEG2880000 | Entrega FOB FRAMATOME - Grupos Geradores Diesel Emergência 1/2/3/4XJ (UBP) (FRAMATOME/7350/SUP196) | ETN | - | - | 304 | 490 | CEG1348000 | CEG2890000
4 | 2.4.1.14 | CEG3616000 | Entrega FOB FRAMATOME - Bombas de Alimentação de Emergência A e D (FRAMATOME/4600/SUP147A+D) (ULB) | ETN | - | - | 381 | 342 | CEG1348000 | CEG3490000, CEG3489000
4 | 2.4.1.15 | CEG2940000 | Entrega FOB FRAMATOME - Componentes Sistema Água Gelada QKA (UBP) (FRAMATOME/5670/SUP184B+705) | ETN | - | - | 475 | 196 | CEG1348000 | CEG2950000
4 | 2.4.1.16 | - | M612A Sistema Proteção Incêndio |  | 350 | 152 | 501 | 418
5 | 2.4.1.16.1 | CEG3725000 | Fabricação dos Tubos para o Sist. Prot. Contra Incêndio (Pac. M612A) (UBA) | EPC | 350 | 152 | 501 | 418 | CEG3715000, CEG6680000 | CEG3735000
5 | 2.4.1.16.2 | CEG3735000 | Entrega CIP Tubulações dos Sist. Prot. Contra Incêndio (Pac. M612A) (UBA) | EPC | - | - | 501 | 418 | CEG3725000 | CEG5760000
2 | 2.5 | - | Suprimento (UMA e Demais Edifícios) |  | - | Em andamento | 1533 | 39
3 | 2.5.1 | - | Suprimento de Equipamentos e Materiais |  | - | Em andamento | 1533 | 39
4 | 2.5.1.1 | CEG4295000 | Finalizar Fabricação do Condensador MAG 10 (UMA) (Pacote M105 / Nuclep / 3. lote) | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 1095 | CEGLIC0000 | CEG4300000, CEG4310000
4 | 2.5.1.2 | CEG9240000 | Negociação p/ Retorno dos Serviços - Separadores de Umidade LBJ61/ 62 (UMA) (PCT M106/Delp) | ETN | - | Em andamento | 156 | 441 | CEGLIC0000 | CEG9250000
4 | 2.5.1.3 | CEG4300000 | Entrega CIP Condensadores MAG 10 (UMA) (Pacote M105 / Nuclep / 3. lote) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1095 | CEG4295000 | CEG3087000
4 | 2.5.1.4 | CEG9250000 | Fabricação - Separadores de Umidade LBJ61/ 62 (UMA) (PCT M106/Delp) | ETN | 750 | 157 | 906 | 441 | CEG9240000 | CEG9250100
4 | 2.5.1.5 | CEG9210000 | Negociação p Distrato dos Serviços - Tanques e Vasos de Pressão (Pacote M116/M119) | EPC | 1 | 172 | 172 | 400 | CEGLIC0000 | CEG9210100
4 | 2.5.1.6 | CEG5070000 | Entrega CIP Materiais para Montagem Eletromecânica (ULD) | EPC | - | - | 181 | 877 | CEG5050000 | CEG3780000
4 | 2.5.1.7 | CEG5210000 | Entrega CIP Materiais UZT e Galerias de Tubulações | EPC | - | - | 402 | 540 | CEG5120000 | CEG5240000
4 | 2.5.1.8 | CEG4310000 | Entrega restante componentes Condensadores MAG necessários após concretagem fundação do TGSet (UMA) | ETN | - | - | 551 | 409 | CEG3105000, CEG4295000 | CEG3100000
4 | 2.5.1.9 | CEG5110000 | Entrega CIP Materiais para Montagem Eletromecânica (UPC/ UQB) | EPC | - | - | 721 | 159 | CEG5080000 | CEG3260000
4 | 2.5.1.10 | CEG9250100 | Entrega CIP Separadores de Umidade LBJ61/ 62 (UMA) (PCT M106/Delp) | ETN | - | - | 906 | 441 | CEG9250000 | CEG3120000
4 | 2.5.1.11 | CEG3115000 | Término da Inst. e Aprovação Teste Hidrostático dos Separadores de Umidade LBJ61/ 62 (UMA) (PCT M106/Delp) | ETN | - | - | 1116 | 441 | CEG3120000 | CEG4930000
4 | 2.5.1.12 | - | C001 Portas de Blindagem |  | 519 | 423 | 941 | 158
5 | 2.5.1.12.1 | CEG9270300 | Fabricação C001 - Portas de Blindagem | EPC | 519 | 423 | 941 | 158 | CEG9270290, CEG6680000 | CEG9270310
5 | 2.5.1.12.2 | CEG9270310 | Entrega CIP C001 - Portas de Blindagem | EPC | - | - | 941 | 158 | CEG9270300 | CEG4710000
4 | 2.5.1.13 | - | C002 Portas Comuns de Aço |  | 519 | 423 | 941 | 158
5 | 2.5.1.13.1 | CEG9270330 | Fabricação C002 - Portas Comuns de Aço | EPC | 519 | 423 | 941 | 158 | CEG9270320, CEG6680000 | CEG9270340
5 | 2.5.1.13.2 | CEG9270340 | Entrega CIP C002 - Portas Comuns de Aço | EPC | - | - | 941 | 158 | CEG9270330 | CEG4710000
4 | 2.5.1.14 | - | C003 Portas Tipo Roleta |  | 759 | 63 | 821 | 158
5 | 2.5.1.14.1 | CEG9270350 | Licitação e Contratação C003 - Portas Tipo Roleta | ETN | 240 | 63 | 302 | 158 | CEG1424010 | CEG9270360
5 | 2.5.1.14.2 | CEG9270360 | Fabricação C003 - Portas Tipo Roleta | ETN | 519 | 303 | 821 | 158 | CEG9270350 | CEG9270370
5 | 2.5.1.14.3 | CEG9270370 | Entrega CIP C003 - Portas Tipo Roleta | ETN | - | - | 821 | 158 | CEG9270360 | CEG4710000
4 | 2.5.1.15 | - | E011 Sistema Telefônico |  | 150 | 122 | 271 | 583
5 | 2.5.1.15.1 | CEG9271950 | Fabricação E011 - Equipamentos do Sistema Telefônico | EPC | 150 | 122 | 271 | 583 | CEG9271940 | CEG9271960
5 | 2.5.1.15.2 | CEG9271960 | Entrega CIP E011 - Equipamentos do Sistema Telefônico | EPC | - | - | 271 | 583 | CEG9271950 | CEG4400000
4 | 2.5.1.16 | - | E015 Material de Aterramento |  | 366 | 346 | 711 | 158
5 | 2.5.1.16.1 | CEG9271970 | Licitação e Contratação E015 - Material de Aterramento | EPC | 216 | 346 | 561 | 158 | CEG1424010 | CEG9271980
5 | 2.5.1.16.2 | CEG9271980 | Fabricação E015 - Material de Aterramento | EPC | 150 | 562 | 711 | 158 | CEG9271970 | CEG9271990
5 | 2.5.1.16.3 | CEG9271990 | Entrega CIP E015 - Material de Aterramento | EPC | - | - | 711 | 158 | CEG9271980 | CEG3600000
4 | 2.5.1.17 | - | E025 Sistema de Busca - Pessoa |  | 390 | 432 | 821 | 158
5 | 2.5.1.17.1 | CEG9270380 | Licitação e Contratação E025 - Sistema de Busca-Pessoa (AQUISIÇÃO GIF.G) | ETN | 240 | 432 | 671 | 158 | CEG1424010 | CEG9270390
5 | 2.5.1.17.2 | CEG9270390 | Fabricação E025 - Sistema de Busca-Pessoa (AQUISIÇÃO GIF.G) | ETN | 150 | 672 | 821 | 158 | CEG9270380 | CEG9270400
5 | 2.5.1.17.3 | CEG9270400 | Entrega CIP E025 - Sistema de Busca-Pessoa (AQUISIÇÃO GIF.G) | ETN | - | - | 821 | 158 | CEG9270390 | CEG4710000
4 | 2.5.1.18 | - | E026 Sistema de Rádio |  | 390 | 432 | 821 | 158
5 | 2.5.1.18.1 | CEG9270410 | Licitação e Contratação E026 - Sistema de Rádio | EPC | 240 | 432 | 671 | 158 | CEG1424010 | CEG9270420
5 | 2.5.1.18.2 | CEG9270420 | Fabricação E026 - Sistema de Rádio | EPC | 150 | 672 | 821 | 158 | CEG9270410 | CEG9270430
5 | 2.5.1.18.3 | CEG9270430 | Entrega CIP E026 - Sistema de Rádio | EPC | - | - | 821 | 158 | CEG9270420 | CEG4710000
4 | 2.5.1.19 | - | E028 Caixas de Distribuição para o Sistema de Comunicação |  | 390 | 432 | 821 | 158
5 | 2.5.1.19.1 | CEG9272000 | Licitação e Contratação E028 - Caixas de Distribuição de Comunicação e Sistema de Rádio | EPC | 240 | 432 | 671 | 158 | CEG1424010 | CEG9272010
5 | 2.5.1.19.2 | CEG9272010 | Fabricação E028 - Caixas de Distribuição de Comunicação e Sistema de Rádio | EPC | 150 | 672 | 821 | 158 | CEG9272000 | CEG9272020
5 | 2.5.1.19.3 | CEG9272020 | Entrega CIP E028 - Caixas de Distribuição de Comunicação e Sistema de Rádio | EPC | - | - | 821 | 158 | CEG9272010 | CEG4710000
4 | 2.5.1.20 | - | E029 Materiais de Vedação |  | 390 | 322 | 711 | 158
5 | 2.5.1.20.1 | CEG9272030 | Licitação e Contratação E029 - Materiais de Vedação e Luva Corta Fogo | EPC | 240 | 322 | 561 | 158 | CEG1424010 | CEG9272040
5 | 2.5.1.20.2 | CEG9272040 | Fabricação E029 - Materiais de Vedação e Luva Corta Fogo | EPC | 150 | 562 | 711 | 158 | CEG9272030 | CEG9272050
5 | 2.5.1.20.3 | CEG9272050 | Entrega CIP E029 - Materiais de Vedação e Luva Corta Fogo | EPC | - | - | 711 | 158 | CEG9272040 | CEG3600000
4 | 2.5.1.21 | - | E032 Cabos de Comunicação |  | 390 | 322 | 711 | 158
5 | 2.5.1.21.1 | CEG9272060 | Licitação e Contratação E032 - Cabos de Comunicação | EPC | 240 | 322 | 561 | 158 | CEG1424010 | CEG9272070
5 | 2.5.1.21.2 | CEG9272070 | Fabricação E032 - Cabos de Comunicação | EPC | 150 | 562 | 711 | 158 | CEG9272060 | CEG9272080
5 | 2.5.1.21.3 | CEG9272080 | Entrega CIP E032 - Cabos de Comunicação | EPC | - | - | 711 | 158 | CEG9272070 | CEG3600000
4 | 2.5.1.22 | - | E034 Materiais de Instalação |  | 390 | 322 | 711 | 158
5 | 2.5.1.22.1 | CEG9272090 | Licitação e Contratação E034 - Materiais de Instalação | EPC | 240 | 322 | 561 | 158 | CEG1424010 | CEG9272100
5 | 2.5.1.22.2 | CEG9272100 | Fabricação E034 - Materiais de Instalação | EPC | 150 | 562 | 711 | 158 | CEG9272090 | CEG9272110
5 | 2.5.1.22.3 | CEG9272110 | Entrega CIP E034 - Materiais de Instalação | EPC | - | - | 711 | 158 | CEG9272100 | CEG3600000
4 | 2.5.1.23 | - | E039B Luminárias e Aces. p/ Sist. Ilumin. Externa |  | 150 | 122 | 271 | 583
5 | 2.5.1.23.1 | CEG9272130 | Fabricação E039B- Acessórios para Sistema de Iluminação Externa | EPC | 150 | 122 | 271 | 583 | CEG9272120 | CEG9272140
5 | 2.5.1.23.2 | CEG9272140 | Entrega CIP E039B- Acessórios para Sistema de Iluminação Externa | EPC | - | - | 271 | 583 | CEG9272130 | CEG4400000
4 | 2.5.1.24 | - | E052 Bancada p/ Testes Motores |  | 390 | 2 | 391 | 692
5 | 2.5.1.24.1 | CEG9270190 | Licitação e Contratação E052 - Bancada para Testes de Motores | ETN | 240 | 2 | 241 | 692 | CEG1424010 | CEG9270180
5 | 2.5.1.24.2 | CEG9270180 | Fabricação E052 - Bancada para Testes de Motores | ETN | 150 | 242 | 391 | 692 | CEG9270190 | CEG9270170
5 | 2.5.1.24.3 | CEG9270170 | Entrega CIP E052 - Bancada para Testes de Motores | ETN | - | - | 391 | 692 | CEG9270180 | CEG3330000
4 | 2.5.1.25 | - | E060 Estufas, Bancadas, Etc |  | 390 | 2 | 391 | 692
5 | 2.5.1.25.1 | CEG9270440 | Licitação e Contratação E060 - Estufas, Bancadas | ETN | 240 | 2 | 241 | 692 | CEG1424010 | CEG9270450
5 | 2.5.1.25.2 | CEG9270450 | Fabricação E060 - Estufas, Bancadas | ETN | 150 | 242 | 391 | 692 | CEG9270440 | CEG9270460
5 | 2.5.1.25.3 | CEG9270460 | Entrega CIP E060 - Estufas, Bancadas | ETN | - | - | 391 | 692 | CEG9270450 | CEG3330000
4 | 2.5.1.26 | - | E065 Unidade de Transm. Remota |  | 390 | 432 | 821 | 158
5 | 2.5.1.26.1 | CEG9270470 | Licitação e Contratação E065 - Unidade Terminal Remota | ETN | 240 | 432 | 671 | 158 | CEG1424010 | CEG9270480
5 | 2.5.1.26.2 | CEG9270480 | Fabricação E065 - Unidade Terminal Remota | ETN | 150 | 672 | 821 | 158 | CEG9270470 | CEG9270490
5 | 2.5.1.26.3 | CEG9270490 | Entrega CIP E065 - Unidade Terminal Remota | ETN | - | - | 821 | 158 | CEG9270480 | CEG4710000
4 | 2.5.1.27 | - | E070 CFTV para JEB e Proteção Radiológica |  | 390 | 2 | 391 | 692
5 | 2.5.1.27.1 | CEG9270500 | Licitação e Contratação E070/ E049- CFTV para JEB e Proteção Radiológica | EPC | 240 | 2 | 241 | 692 | CEG1424010 | CEG9270510
5 | 2.5.1.27.2 | CEG9270510 | Fabricação E070/ E049- CFTV para JEB e Proteção Radiológica | EPC | 150 | 242 | 391 | 692 | CEG9270500 | CEG9270520
5 | 2.5.1.27.3 | CEG9270520 | Entrega CIP E070/ E049- CFTV para JEB e Proteção Radiológica | EPC | - | - | 391 | 692 | CEG9270510 | CEG3330000
4 | 2.5.1.28 | - | E104 Linha + Equip p/ Conexão com rede de 138 kV |  | 390 | 137 | 526 | 278
5 | 2.5.1.28.1 | CEG9270530 | Licitação e Contratação E104/ E105- Linha + Equipamento p/ conexão com rede de 138 kV e de 500kV | EPC | 240 | 137 | 376 | 278 | CEG1424010 | CEG9270540
5 | 2.5.1.28.2 | CEG9270540 | Fabricação E104/ E105- Linha + Equipamento p/ conexão com rede de 138 kV e de 500kV | EPC | 150 | 377 | 526 | 278 | CEG9270530 | CEG9270550
5 | 2.5.1.28.3 | CEG9270550 | Entrega CIP E104/ E105- Linha + Equipamento p/ conexão com rede de 138 kV e de 500kV | EPC | - | - | 526 | 278 | CEG9270540 | CEG4910801
4 | 2.5.1.29 | - | E106 Oscilógrafo |  | 390 | 432 | 821 | 158
5 | 2.5.1.29.1 | CEG9270560 | Licitação e Contratação E106 - Oscilógrafo | ETN | 240 | 432 | 671 | 158 | CEG1424010 | CEG9270570
5 | 2.5.1.29.2 | CEG9270570 | Fabricação E106 - Oscilógrafo | ETN | 150 | 672 | 821 | 158 | CEG9270560 | CEG9270580
5 | 2.5.1.29.3 | CEG9270580 | Entrega CIP E106 - Oscilógrafo | ETN | - | - | 821 | 158 | CEG9270570 | CEG4710000
4 | 2.5.1.30 | - | GR011 Venezianas de Proteção |  | 150 | 332 | 481 | 331
5 | 2.5.1.30.1 | CEG9272160 | Fabricação GR011 - Venezianas de Proteção | EPC | 150 | 332 | 481 | 331 | CEG9272150, CEG6680000 | CEG9272170
5 | 2.5.1.30.2 | CEG9272170 | Entrega CIP GR011 - Venezianas de Proteção | EPC | - | - | 481 | 331 | CEG9272160 | CEG4050000
4 | 2.5.1.31 | - | GR013B Umidificador de Ar Elétrico |  | 150 | 185 | 334 | 516
5 | 2.5.1.31.1 | CEG9272190 | Fabricação GR013B - Umidificador de Ar | EPC | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272180, CEG6680000 | CEG9272200
5 | 2.5.1.31.2 | CEG9272200 | Entrega CIP GR013B - Umidificador de Ar | EPC | - | - | 334 | 516 | CEG9272190 | CEG2710000
4 | 2.5.1.32 | - | GR019 Válvulas de Bloqueio |  | 150 | 185 | 334 | 516
5 | 2.5.1.32.1 | CEG9272220 | Fabricação GR019 - Válvulas de Isolamento | EPC | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272210 | CEG9272230
5 | 2.5.1.32.2 | CEG9272230 | Entrega CIP GR019 - Válvulas de Isolamento | EPC | - | - | 334 | 516 | CEG9272220 | CEG2710000
4 | 2.5.1.33 | - | GR028A Unidade de Tratamento de Ar - AHU |  | 150 | 185 | 334 | 516
5 | 2.5.1.33.1 | CEG9272250 | Fabricação GR028A - Unidade de Condicionamento de Ar-AHU | EPC | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272240, CEG6680000 | CEG9272260
5 | 2.5.1.33.2 | CEG9272260 | Entrega CIP GR028A - Unidade de Condicionamento de Ar-AHU | EPC | - | - | 334 | 516 | CEG9272250 | CEG2710000
4 | 2.5.1.34 | - | GR028B Unidade de Tratamento de Ar - AHU |  | 150 | 185 | 334 | 516
5 | 2.5.1.34.1 | CEG9272280 | Fabricação GR028B - Estruturas para AHU's copia | EPC | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272270, CEG6680000 | CEG9272290
5 | 2.5.1.34.2 | CEG9272290 | Entrega CIP GR028B - Estruturas para AHU's copia | EPC | - | - | 334 | 516 | CEG9272280 | CEG2710000
4 | 2.5.1.35 | - | GR046 Cabos de atuação Remota para Dampers |  | - | Anterior ao EPC | 334 | 516
5 | 2.5.1.35.1 | CEG9272300 | Licitação e Contratação GR046 - Cabos de atuação Remota para Dampers [Cancelada] | ETN | - | Anterior ao EPC | 184 | 516 | CEG1424010 | CEG9272310
5 | 2.5.1.35.2 | CEG9272310 | Fabricação GR046 - Cabos de atuação Remota para Dampers | EPC | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272300 | CEG9272320
5 | 2.5.1.35.3 | CEG9272320 | Entrega CIP GR046 - Cabos de atuação Remota para Dampers | EPC | - | - | 334 | 516 | CEG9272310 | CEG2710000
4 | 2.5.1.36 | - | GR047 Condicionador de Ar Compacto GR47 |  | - | Anterior ao EPC | 334 | 516
5 | 2.5.1.36.1 | CEG9272330 | Licitação e Contratação GR047 - Unidades de Refrigeração (Self-Contained) | ETN | - | Anterior ao EPC | 184 | 516 | CEG1424010 | CEG9272340
5 | 2.5.1.36.2 | CEG9272340 | Fabricação GR047 - Unidades de Refrigeração (Self-Contained) | ETN | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272330, CEG6680000 | CEG9272350
5 | 2.5.1.36.3 | CEG9272350 | Entrega CIP GR047 - Unidades de Refrigeração (Self-Contained) | ETN | - | - | 334 | 516 | CEG9272340 | CEG2710000
4 | 2.5.1.37 | - | GR200 Sistema Ventilação Provisório ULB |  | 150 | 217 | 366 | 403
5 | 2.5.1.37.1 | CEG9272370 | Fabricação GR200 - Sistema Provisório de Ar Condicionado - ULB | EPC | 150 | 217 | 366 | 403 | CEG9272360, CEG6680000 | CEG9272380
5 | 2.5.1.37.2 | CEG9272380 | Entrega CIP GR200 - Sistema Provisório de Ar Condicionado - ULB | EPC | - | - | 366 | 403 | CEG9272370 | CEG5720000
4 | 2.5.1.38 | - | GR201 Sistema Ventilação Provisório UJA/UJB/UKA |  | 150 | 185 | 334 | 516
5 | 2.5.1.38.1 | CEG9272400 | Fabricação GR201 - Sistema Ventilação Provisório (UJA/UJB/UKA) | EPC | 150 | 185 | 334 | 516 | CEG9272390, CEG6680000 | CEG9272410
5 | 2.5.1.38.2 | CEG9272410 | Entrega CIP GR201 - Sistema Ventilação Provisório (UJA/UJB/UKA) | EPC | - | - | 334 | 516 | CEG9272400 | CEG2710000
4 | 2.5.1.39 | - | GR202 Sistema Provisório UBA (FANCOILS, BOMBAS...) |  | 150 | 217 | 366 | 403
5 | 2.5.1.39.1 | CEG9272430 | Fabricação GR202 - Sistema Provisório de Ar Condicionado - UBA | EPC | 150 | 217 | 366 | 403 | CEG9272420, CEG6680000 | CEG9272440
5 | 2.5.1.39.2 | CEG9272440 | Entrega CIP GR202 - Sistema Provisório de Ar Condicionado - UBA | EPC | - | - | 366 | 403 | CEG9272430 | CEG5720000
4 | 2.5.1.40 | - | I001 Transmissores Eletrônicos |  | 332 | 551 | 882 | 536
5 | 2.5.1.40.1 | CEG9270590 | Licitação e Contratação I001 - Transmissores Eletrônicos (Sistema GN) | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270600
5 | 2.5.1.40.2 | CEG9270600 | Fabricação I001 - Transmissores Eletrônicos (Sistema GN) | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270590 | CEG9270610
5 | 2.5.1.40.3 | CEG9270610 | Entrega CIP I001 - Transmissores Eletrônicos (Sistema GN) | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270600 | CEG3210000
4 | 2.5.1.41 | - | I002 Manômetros |  | 332 | 551 | 882 | 536
5 | 2.5.1.41.1 | CEG9270620 | Licitação e Contratação I002 - Manômetros (Sistema GN) | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270630
5 | 2.5.1.41.2 | CEG9270630 | Fabricação I002 - Manômetros (Sistema GN) | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270620 | CEG9270640
5 | 2.5.1.41.3 | CEG9270640 | Entrega CIP I002 - Manômetros (Sistema GN) | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270630 | CEG3210000
4 | 2.5.1.42 | - | I006 Sistema de Controle (PLC) |  | 423 | 460 | 882 | 536
5 | 2.5.1.42.1 | CEG9270680 | Licitação e Contratação I006 - Sistema de Controle (PLC) (Sistema GN) | EPC | 240 | 460 | 699 | 536 | CEG1424010 | CEG9270690
5 | 2.5.1.42.2 | CEG9270690 | Fabricação I006 - Sistema de Controle (PLC) (Sistema GN) | EPC | 183 | 700 | 882 | 536 | CEG9270680 | CEG9270700
5 | 2.5.1.42.3 | CEG9270700 | Entrega CIP I006 - Sistema de Controle (PLC) (Sistema GN) | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270690 | CEG3210000
4 | 2.5.1.43 | - | I007 Módulo de Distribuição de Sinais |  | 332 | 551 | 882 | 536
5 | 2.5.1.43.1 | CEG9270710 | Licitação e Contratação I007 - Módulo de Distribuição de Sinais (Sistema GN) | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270720
5 | 2.5.1.43.2 | CEG9270720 | Fabricação I007 - Módulo de Distribuição de Sinais (Sistema GN) | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270710 | CEG9270730
5 | 2.5.1.43.3 | CEG9270730 | Entrega CIP I007 - Módulo de Distribuição de Sinais (Sistema GN) | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270720 | CEG3210000
4 | 2.5.1.44 | - | I009 Equipamentos Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C |  | 332 | 551 | 882 | 536
5 | 2.5.1.44.1 | CEG9270740 | Licitação e Contratação I009A- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270750
5 | 2.5.1.44.2 | CEG9270770 | Licitação e Contratação I009B- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270780
5 | 2.5.1.44.3 | CEG9270800 | Licitação e Contratação I009C- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270810
5 | 2.5.1.44.4 | CEG9270750 | Fabricação I009A- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270740 | CEG9270760
5 | 2.5.1.44.5 | CEG9270780 | Fabricação I009B- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270770 | CEG9270790
5 | 2.5.1.44.6 | CEG9270810 | Fabricação I009C- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270800 | CEG9270820
5 | 2.5.1.44.7 | CEG9270760 | Entrega CIP I009A- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270750 | CEG3210000
5 | 2.5.1.44.8 | CEG9270790 | Entrega CIP I009B- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270780 | CEG3210000
5 | 2.5.1.44.9 | CEG9270820 | Entrega CIP I009C- Equipamento Eletro-eletrônicos para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270810 | CEG3210000
4 | 2.5.1.45 | - | I003 Placas de Orifício |  | 362 | 521 | 882 | 536
5 | 2.5.1.45.1 | CEG9270650 | Licitação e Contratação I003 - Placas de Orifício (Sistema GN) | EPC | 240 | 521 | 760 | 536 | CEG1424010 | CEG9270660
5 | 2.5.1.45.2 | CEG9270660 | Fabricação I003 - Placas de Orifício (Sistema GN) | EPC | 122 | 761 | 882 | 536 | CEG9270650 | CEG9270670
5 | 2.5.1.45.3 | CEG9270670 | Entrega CIP I003 - Placas de Orifício (Sistema GN) | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270660 | CEG3210000
4 | 2.5.1.46 | - | I010 Equipamentos de Medição de Pressão para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C(New Code Value) |  | 332 | 551 | 882 | 536
5 | 2.5.1.46.1 | CEG9270830 | Licitação e Contratação I010 - Equipamentos de Medição de Pressão para o Comissionamentoe Oficina Fria I&C | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270840
5 | 2.5.1.46.2 | CEG9270840 | Fabricação I010 - Equipamentos de Medição de Pressão para o Comissionamentoe Oficina Fria I&C | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270830 | CEG9270850
5 | 2.5.1.46.3 | CEG9270850 | Entrega CIP I010 - Equipamentos de Medição de Pressão para o Comissionamentoe Oficina Fria I&C | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270840 | CEG3210000
4 | 2.5.1.47 | - | I011 Ferramentas para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C |  | 362 | 521 | 882 | 536
5 | 2.5.1.47.1 | CEG9270860 | Licitação e Contratação I011 - Ferramentas para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 240 | 521 | 760 | 536 | CEG1424010 | CEG9270870
5 | 2.5.1.47.2 | CEG9270870 | Fabricação I011 - Ferramentas para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 122 | 761 | 882 | 536 | CEG9270860 | CEG9270880
5 | 2.5.1.47.3 | CEG9270880 | Entrega CIP I011 - Ferramentas para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270870 | CEG3210000
4 | 2.5.1.48 | - | I012 Bancadas de Trabalho para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C |  | 332 | 551 | 882 | 536
5 | 2.5.1.48.1 | CEG9270890 | Licitação e Contratação I012 - Bancadas de Tarbalho para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 240 | 551 | 790 | 536 | CEG1424010 | CEG9270900
5 | 2.5.1.48.2 | CEG9270900 | Fabricação I012 - Bancadas de Tarbalho para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | 92 | 791 | 882 | 536 | CEG9270890 | CEG9270910
5 | 2.5.1.48.3 | CEG9270910 | Entrega CIP I012 - Bancadas de Tarbalho para o Comissionamento e Oficina Fria de I&C | EPC | - | - | 882 | 536 | CEG9270900 | CEG3210000
4 | 2.5.1.49 | - | I015 Automação da Modernização do Sistema de Desmineralização |  | 390 | 373 | 762 | 536
5 | 2.5.1.49.1 | CEG9270260 | Licitação e Contratação I015 - Automação da Modernização do Sistema de Desmineralização | EPC | 240 | 373 | 612 | 536 | CEG1424010 | CEG9270270
5 | 2.5.1.49.2 | CEG9270270 | Fabricação I015 - Automação da Modernização do Sistema de Desmineralização | EPC | 150 | 613 | 762 | 536 | CEG9270260 | CEG9270280
5 | 2.5.1.49.3 | CEG9270280 | Entrega CIP I015 - Automação da Modernização do Sistema de Desmineralização | EPC | - | - | 762 | 536 | CEG9270270 | CEG3210000
4 | 2.5.1.50 | - | M102 Trocadores de Calor - GR3 |  | 690 | 162 | 851 | 409
5 | 2.5.1.50.1 | CEG9080100 | Mobilização do Montador dos Serviços - Pré-Aquecedores (A1/A2) de Baixa Pressão LAD51/52BB001 (UMA) (PCT M102) | EPC | 1 | 162 | 162 | 409 | CEG9080000, CEG6700000 | CEG9090000
5 | 2.5.1.50.2 | CEG9090000 | Suprimento e Fabricação dos Pré-Aquecedores (A1/A2) de Baixa Pressão LAD51/52BB001 (UMA) (PCT M102) | EPC | 690 | 162 | 851 | 409 | CEG9080100 | CEG4330000
5 | 2.5.1.50.3 | CEG4330000 | Entrega CIP Pré-Aquecedores (A1/A2) de Baixa Pressão LAD51/52BB001 (UMA) (PCT M102) | EPC | - | - | 851 | 409 | CEG9090000 | CEG3100000
4 | 2.5.1.51 | - | M113 Tanque de Água de Alimentação |  | 1 | 152 | 152 | 400
5 | 2.5.1.51.1 | CEG3144000 | Mobilização do Montador do Tanque de Água de Alimentação LAA10BB001 (UMA) (Pacote M113) | EPC | 1 | 152 | 152 | 400 | CEG6700000 | CEG3146000
4 | 2.5.1.52 | - | M116 Tanque Coletor de Amostra |  | 240 | 172 | 411 | 400
5 | 2.5.1.52.1 | CEG9210100 | Mobilização do Montador dos Tanques e Vasos de Pressão (Pacote M116/M119) | EPC | 1 | 172 | 172 | 400 | CEG9210000, CEG6680000 | CEG9220000
5 | 2.5.1.52.2 | CEG9220000 | Fabricação Tanques e Vasos de Pressão (Pacote M116/M119) | EPC | 240 | 172 | 411 | 400 | CEG9210100 | CEG9230000
5 | 2.5.1.52.3 | CEG9230000 | Entrega CIP Tanques e Vasos de Pressão (Pacote M116/M119) | EPC | - | - | 411 | 400 | CEG9220000 | CEG2260000, CEG3180000, CEG2324000, CEG4910600
4 | 2.5.1.53 | - | M161B Estação Transf. Rejeitos |  | 150 | 762 | 911 | 541
5 | 2.5.1.53.1 | CEG9270210 | Fabricação M161B _M322_ M333_M334A -Estação Transferência Rejeitos/ Discos Tampa VPR | EPC | 150 | 762 | 911 | 541 | CEG9270200, CEG6680000 | CEG9270220
5 | 2.5.1.53.2 | CEG9270220 | Entrega CIP M161B _M322_ M333_M334A -Estação Transferência Rejeitos/ Discos Tampa VPR | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9270210 | CEG2250000
4 | 2.5.1.54 | - | M174 Separador de Água |  | 180 | 732 | 911 | 541
5 | 2.5.1.54.1 | CEG9270930 | Fabricação M174 - Separador de Água | EPC | 180 | 732 | 911 | 541 | CEG9270920, CEG6680000 | CEG9270940
5 | 2.5.1.54.2 | CEG9270940 | Entrega CIP M174 - Separador de Água | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9270930 | CEG2250000
4 | 2.5.1.55 | - | M176 Bacias de Descontaminação com Agitador |  | 397 | 635 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.55.1 | CEG9270960 | Fabricação M176 - Bacias de Descontaminação com Agitador | EPC | 397 | 635 | 1031 | 541 | CEG9270950, CEG6700000 | CEG9270970
5 | 2.5.1.55.2 | CEG9270970 | Entrega CIP M176 - Bacias de Descontaminação com Agitador | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9270960 | CEG2250000
4 | 2.5.1.56 | - | M181 Tampas dos Tubulões |  | 150 | 762 | 911 | 541
5 | 2.5.1.56.1 | CEG9272460 | Fabricação M181 - Tampas para Tubulões | EPC | 150 | 762 | 911 | 541 | CEG9272450 | CEG9272470
5 | 2.5.1.56.2 | CEG9272470 | Entrega CIP M181 - Tampas para Tubulões | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9272460 | CEG2250000
4 | 2.5.1.57 | - | M191 Lavanderia Quente |  | 214 | 818 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.57.1 | CEG9270990 | Fabricação M191 - Lavanderia Quente | EPC | 214 | 818 | 1031 | 541 | CEG9270980, CEG6680000 | CEG9271000
5 | 2.5.1.57.2 | CEG9271000 | Entrega CIP M191 - Lavanderia Quente | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9270990 | CEG2250000
4 | 2.5.1.58 | - | M192 Oficina Fria |  | 305 | 607 | 911 | 541
5 | 2.5.1.58.1 | CEG9271020 | Fabricação M192 - Oficina Fria | EPC | 305 | 607 | 911 | 541 | CEG9271010, CEG6680000 | CEG9271030
5 | 2.5.1.58.2 | CEG9271030 | Entrega CIP M192 - Oficina Fria | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9271020 | CEG2250000
4 | 2.5.1.59 | - | M193 Oficina Quente |  | 214 | 698 | 911 | 541
5 | 2.5.1.59.1 | CEG9271050 | Fabricação M193 - Oficina Quente | EPC | 214 | 698 | 911 | 541 | CEG9271040, CEG6680000 | CEG9271060
5 | 2.5.1.59.2 | CEG9271060 | Entrega CIP M193 - Oficina Quente | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9271050 | CEG2250000
4 | 2.5.1.60 | - | M194 Ferramentas Comissionamento |  | 270 | 292 | 561 | 470
5 | 2.5.1.60.1 | CEG9272480 | Licitação e Contratação M194 - Ferramentas Comissionamento | ETN | 240 | 292 | 531 | 470 | CEG1424010 | CEG9272490
5 | 2.5.1.60.2 | CEG9272490 | Fabricação M194 - Ferramentas Comissionamento | ETN | 30 | 532 | 561 | 470 | CEG9272480 | CEG9272500
5 | 2.5.1.60.3 | CEG9272500 | Entrega CIP M194 - Ferramentas Comissionamento | ETN | - | - | 561 | 470 | CEG9272490 | CEG2324000
4 | 2.5.1.61 | - | M195 Almoxarifado de Lubrificantes em Uso - 4 USU |  | 330 | 582 | 911 | 541
5 | 2.5.1.61.1 | CEG9272510 | Licitação e Contratação M195 - Almoxarifado de Lubrificantes em Uso - 4 USU | ETN | 240 | 582 | 821 | 541 | CEG1424010 | CEG9272520
5 | 2.5.1.61.2 | CEG9272520 | Fabricação M195 - Almoxarifado de Lubrificantes em Uso - 4 USU | ETN | 90 | 822 | 911 | 541 | CEG9272510 | CEG9272530
5 | 2.5.1.61.3 | CEG9272530 | Entrega CIP M195 - Almoxarifado de Lubrificantes em Uso - 4 USU | ETN | - | - | 911 | 541 | CEG9272520 | CEG2250000
4 | 2.5.1.62 | - | M196 Injetores e Aspersores GN |  | 275 | 637 | 911 | 541
5 | 2.5.1.62.1 | CEG9271080 | Fabricação M196 - Injetores e Aspersores GN | EPC | 275 | 637 | 911 | 541 | CEG9271070, CEG6680000 | CEG9271090
5 | 2.5.1.62.2 | CEG9271090 | Entrega CIP M196 - Injetores e Aspersores GN | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9271080 | CEG2250000
4 | 2.5.1.63 | - | M197 Filtro de Lama GN |  | 515 | 397 | 911 | 541
5 | 2.5.1.63.1 | CEG9271100 | Licitação e Contratação M197 - Filtro de Lama GN | ETN | 240 | 397 | 636 | 541 | CEG1424010 | CEG9271110
5 | 2.5.1.63.2 | CEG9271110 | Fabricação M197 - Filtro de Lama GN | ETN | 275 | 637 | 911 | 541 | CEG9271100 | CEG9271120
5 | 2.5.1.63.3 | CEG9271120 | Entrega CIP M197 - Filtro de Lama GN | ETN | - | - | 911 | 541 | CEG9271110 | CEG2250000
4 | 2.5.1.64 | - | M198 Banco Células Eletrolíticas |  | 244 | 668 | 911 | 541
5 | 2.5.1.64.1 | CEG9271140 | Fabricação M198 - Banco Células Eletrolíticas | EPC | 244 | 668 | 911 | 541 | CEG9271130, CEG6680000 | CEG9271150
5 | 2.5.1.64.2 | CEG9271150 | Entrega CIP M198 - Banco Células Eletrolíticas | EPC | - | - | 911 | 541 | CEG9271140 | CEG2250000
4 | 2.5.1.65 | - | M203 Compressores de Ar |  | 420 | 612 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.65.1 | CEG9270240 | Fabricação M203 - Compressores de Ar | EPC | 420 | 612 | 1031 | 541 | CEG9270230, CEG6680000 | CEG9270250
5 | 2.5.1.65.2 | CEG9270250 | Entrega CIP M203 - Compressores de Ar | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9270240 | CEG2250000
4 | 2.5.1.66 | - | M215 Compressor de Ar de Controle |  | 150 | 562 | 711 | 400
5 | 2.5.1.66.1 | CEG9272550 | Fabricação M215 - Compressores de Ar de Controle | EPC | 150 | 562 | 711 | 400 | CEG9272540, CEG6680000 | CEG9272560
5 | 2.5.1.66.2 | CEG9272560 | Entrega CIP M215 - Compressores de Ar de Controle | EPC | - | - | 711 | 400 | CEG9272550 | CEG1411000
4 | 2.5.1.67 | - | M219 Sopradores de Ar |  | 244 | 788 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.67.1 | CEG9271170 | Fabricação M219 - Sopradores de Ar | EPC | 244 | 788 | 1031 | 541 | CEG9271160, CEG6680000 | CEG9271180
5 | 2.5.1.67.2 | CEG9271180 | Entrega CIP M219 - Sopradores de Ar | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9271170 | CEG2250000
4 | 2.5.1.68 | - | M224 Bomba de Carregamento de Betume |  | 150 | 642 | 791 | 541
5 | 2.5.1.68.1 | CEG9272580 | Fabricação M224 - Bomba de Carregamento de Betume | EPC | 150 | 642 | 791 | 541 | CEG9272570, CEG6680000 | CEG9272590
5 | 2.5.1.68.2 | CEG9272590 | Entrega CIP M224 - Bomba de Carregamento de Betume | EPC | - | - | 791 | 541 | CEG9272580 | CEG6200000
4 | 2.5.1.69 | - | M225 Bomba de Drenagem |  | 390 | 402 | 791 | 541
5 | 2.5.1.69.1 | CEG9272600 | Licitação e Contratação M225 - Bomba de Drenagem PEC | ETN | 240 | 402 | 641 | 541 | CEG1424010 | CEG9272610
5 | 2.5.1.69.2 | CEG9272610 | Fabricação M225 - Bomba de Drenagem PEC | ETN | 150 | 642 | 791 | 541 | CEG9272600 | CEG9272620
5 | 2.5.1.69.3 | CEG9272620 | Entrega CIP M225 - Bomba de Drenagem PEC | ETN | - | - | 791 | 541 | CEG9272610 | CEG6200000
4 | 2.5.1.70 | - | M226 Bombas Plásticas GN |  | 275 | 757 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.70.1 | CEG9271200 | Fabricação M226 - Bombas Plásticas GN | EPC | 275 | 757 | 1031 | 541 | CEG9271190, CEG6680000 | CEG9271210
5 | 2.5.1.70.2 | CEG9271210 | Entrega CIP M226 - Bombas Plásticas GN | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9271200 | CEG2250000
4 | 2.5.1.71 | - | M227 Bombas Circulação GN |  | 275 | 757 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.71.1 | CEG9271230 | Fabricação M227 - Bombas Circulação GN | EPC | 275 | 757 | 1031 | 541 | CEG9271220, CEG6680000 | CEG9271240
5 | 2.5.1.71.2 | CEG9271240 | Entrega CIP M227 - Bombas Circulação GN | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9271230 | CEG2250000
4 | 2.5.1.72 | - | M228 Bombas Dosadoras GN |  | 275 | 757 | 1031 | 541
5 | 2.5.1.72.1 | CEG9271260 | Fabricação M228 - Bombas Dosadoras GN | EPC | 275 | 757 | 1031 | 541 | CEG9271250, CEG6680000 | CEG9271270
5 | 2.5.1.72.2 | CEG9271270 | Entrega CIP M228 - Bombas Dosadoras GN | EPC | - | - | 1031 | 541 | CEG9271260 | CEG2250000
4 | 2.5.1.73 | - | M229 Agitador do Tanque de Preparação de Floculante |  | 454 | 108 | 561 | 470
5 | 2.5.1.73.1 | CEG9271280 | Licitação e Contratação M229 - Agitador do Tanque de Preparação de Floculante | ETN | 240 | 108 | 347 | 470 | CEG1424010 | CEG9271290
5 | 2.5.1.73.2 | CEG9271290 | Fabricação M229 - Agitador do Tanque de Preparação de Floculante | ETN | 214 | 348 | 561 | 470 | CEG9271280 | CEG9271300
5 | 2.5.1.73.3 | CEG9271300 | Entrega CIP M229 - Agitador do Tanque de Preparação de Floculante | ETN | - | - | 561 | 470 | CEG9271290 | CEG2324000
4 | 2.5.1.74 | - | M326A Portas de acesso ao poço do reator |  | 390 | 172 | 561 | 470
5 | 2.5.1.74.1 | CEG9272630 | Licitação e Contratação M326A - Portas de acesso ao poço do reator | ETN | 240 | 172 | 411 | 470 | CEG1424010 | CEG9272640
5 | 2.5.1.74.2 | CEG9272640 | Fabricação M326A - Portas de acesso ao poço do reator | ETN | 150 | 412 | 561 | 470 | CEG9272630 | CEG9272650
5 | 2.5.1.74.3 | CEG9272650 | Entrega CIP M326A - Portas de acesso ao poço do reator | ETN | - | - | 561 | 470 | CEG9272640 | CEG2324000
4 | 2.5.1.75 | - | M342 Porta Amostras de Radiação |  | 244 | 626 | 869 | 182
5 | 2.5.1.75.1 | CEG9271410 | Fabricação M342 - Porta Amostra de Radiação | EPC | 244 | 626 | 869 | 182 | CEG9271400, CEG6680000 | CEG9271420
5 | 2.5.1.75.2 | CEG9271420 | Entrega CIP M342 - Porta Amostra de Radiação | EPC | - | - | 869 | 182 | CEG9271410 | CEG1760000
4 | 2.5.1.76 | - | M360 Talhas / Troles |  | 789 | 745 | 1533 | 4
5 | 2.5.1.76.1 | CEG9271430 | Licitação e Contratação M360 - Talhas / Troles | ETN | 240 | 745 | 984 | 4 | CEG1424010 | CEG9271440
5 | 2.5.1.76.2 | CEG9271440 | Fabricação M360 - Talhas / Troles | ETN | 549 | 985 | 1533 | 4 | CEG9271430 | CEG9271450
5 | 2.5.1.76.3 | CEG9271450 | Entrega CIP M360 - Talhas / Troles | ETN | - | - | 1533 | 4 | CEG9271440 | CEG1311000
4 | 2.5.1.77 | - | M380 Sistema de Identificação Comp./ Tubulação |  | 150 | 92 | 241 | 124
5 | 2.5.1.77.1 | CEG9272670 | Fabricação M380 - Sistema de Identificação Comp./ Tubulação | EPC | 150 | 92 | 241 | 124 | CEG9272660 | CEG9272680
5 | 2.5.1.77.2 | CEG9272680 | Entrega CIP M380 - Sistema de Identificação Comp./ Tubulação | EPC | - | - | 241 | 124 | CEG9272670 | CEG1860000
4 | 2.5.1.78 | - | M383 Tampas Metálicas - Agitadores |  | 390 | 257 | 646 | 606
5 | 2.5.1.78.1 | CEG9272690 | Licitação e Contratação M383 - Tampas Metálicas - Agitadores | ETN | 240 | 257 | 496 | 606 | CEG1424010 | CEG9272700
5 | 2.5.1.78.2 | CEG9272700 | Fabricação M383 - Tampas Metálicas - Agitadores | ETN | 150 | 497 | 646 | 606 | CEG9272690 | CEG9272710
5 | 2.5.1.78.3 | CEG9272710 | Entrega CIP M383 - Tampas Metálicas - Agitadores | ETN | - | - | 646 | 606 | CEG9272700 | CEG5390000
4 | 2.5.1.79 | - | M400 Caixas de Drenagem / Drenos |  | 150 | 301 | 450 | 395
5 | 2.5.1.79.1 | CEG9273690 | Fabricação M400 - Caixas de Drenagem em Polipropileno - Embutidos 1º Estágio (UJA/UJB/UKA) | EPC | 150 | 301 | 450 | 395 | CEG9273680 | CEG9273700
5 | 2.5.1.79.2 | CEG9273700 | Entrega CIP M400 - Caixas de Drenagem em Polipropileno - Embutidos 1º Estágio (UJA/UJB/UKA) | EPC | - | - | 450 | 395 | CEG9273690 | CEG2821000
4 | 2.5.1.80 | - | M401 Lugs Ferríticos Retangula |  | 150 | 283 | 432 | 540
5 | 2.5.1.80.1 | CEG9271470 | Fabricação M401 / 420B - Lugs e Peças Especiais Ferríticas | EPC | 150 | 283 | 432 | 540 | CEG9271460, CEG6700000 | CEG9271480
5 | 2.5.1.80.2 | CEG9271480 | Entrega CIP M401 / 420B - Lugs e Peças Especiais Ferríticas | EPC | - | - | 432 | 540 | CEG9271470 | CEG5230000
4 | 2.5.1.81 | - | M403 Discos de Contenção em PR |  | 120 | 193 | 312 | 540
5 | 2.5.1.81.1 | CEG9272730 | Fabricação M403 - Discos de Contenção em PRFV | EPC | 120 | 193 | 312 | 540 | CEG9272720 | CEG9272740
5 | 2.5.1.81.2 | CEG9272740 | Entrega CIP M403 - Discos de Contenção em PRFV | EPC | - | - | 312 | 540 | CEG9272730 | CEG5230000
4 | 2.5.1.82 | - | M404 Tubulação Galvanizada |  | 150 | 2 | 151 | 403
5 | 2.5.1.82.1 | CEG9271800 | Fabricação M404 - Tubulação Galvanizada | EPC | 150 | 2 | 151 | 403 | CEG9271790 | CEG9271810
5 | 2.5.1.82.2 | CEG9271810 | Entrega CIP M404 - Tubulação Galvanizada | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9271800 | CEG5720000
4 | 2.5.1.83 | - | M405 Tubulação em Ferro Fundido |  | 150 | 2 | 151 | 403
5 | 2.5.1.83.1 | CEG9271500 | Fabricação M405 - Tubulação em Ferro Fundido | EPC | 150 | 2 | 151 | 403 | CEG9271490 | CEG9271510
5 | 2.5.1.83.2 | CEG9271510 | Entrega CIP M405 - Tubulação em Ferro Fundido | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9271500 | CEG5720000
4 | 2.5.1.84 | - | M413 Miscelânea ( Materiais Diversos ) |  | 270 | 72 | 341 | 441
5 | 2.5.1.84.1 | CEG9272760 | Fabricação M413 - Miscelânea (Materiais Diversos) | EPC | 270 | 72 | 341 | 441 | CEG9272750 | CEG9272770
5 | 2.5.1.84.2 | CEG9272770 | Entrega CIP M413 - Miscelânea (Materiais Diversos) | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9272760 | CEG4910000
4 | 2.5.1.85 | - | M420A Tubulação Soldada - ESPES |  | 400 | 272 | 671 | 441
5 | 2.5.1.85.1 | CEG5839000 | Fabricação Tubulações PAB-UMA-Fuzi-Tec (Pacote M420A / M497) | EPC | 400 | 272 | 671 | 441 | CEGLIC0000, CEG6700000 | CEG5840000
5 | 2.5.1.85.2 | CEG5840000 | Entrega CIP Tubulações PAB-UMA-Fuzi-Tec (Pacote M420A / M497) | EPC | - | - | 671 | 441 | CEGLIC0000, CEG5839000 | CEG4900000
4 | 2.5.1.86 | - | M432A Parafusos, Porcas e Arruelas em RCD5 |  | 31 | 121 | 151 | 403
5 | 2.5.1.86.1 | CEG9272790 | Fabricação M432A - Parafusos, Porcas e Arruelas em RCD5 | EPC | 31 | 121 | 151 | 403 | CEG9272780 | CEG9272800
5 | 2.5.1.86.2 | CEG9272800 | Entrega CIP M432A - Parafusos, Porcas e Arruelas em RCD5 | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9272790 | CEG5720000
4 | 2.5.1.87 | - | M434B Tubulação em PVC + PRFV |  | 150 | 2 | 151 | 403
5 | 2.5.1.87.1 | CEG9272820 | Fabricação M434B - Tubulação de RPVC (PVC+PRFV) | EPC | 150 | 2 | 151 | 403 | CEG9272810 | CEG9272830
5 | 2.5.1.87.2 | CEG9272830 | Entrega CIP M434B - Tubulação de RPVC (PVC+PRFV) | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9272820 | CEG5720000
4 | 2.5.1.88 | - | M434C Tubulação em PRFV |  | 150 | 2 | 151 | 403
5 | 2.5.1.88.1 | CEG9272850 | Fabricação M434C - Tubulação em PRFV | EPC | 150 | 2 | 151 | 403 | CEG9272840 | CEG9272860
5 | 2.5.1.88.2 | CEG9272860 | Entrega CIP M434C - Tubulação em PRFV | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9272850 | CEG5720000
4 | 2.5.1.89 | - | M436 Tubulação em Polietileno |  | 150 | 2 | 151 | 403
5 | 2.5.1.89.1 | CEG9272910 | Fabricação M436 - Tubulação em Polietileno | EPC | 150 | 2 | 151 | 403 | CEG9272900 | CEG9272920
5 | 2.5.1.89.2 | CEG9272920 | Entrega CIP M436 - Tubulação em Polietileno | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9272910 | CEG5720000
4 | 2.5.1.90 | - | M437 Tubulação em PVC |  | 150 | 2 | 151 | 403
5 | 2.5.1.90.1 | CEG9271830 | Fabricação M437 - Tubulação em PVC | EPC | 150 | 2 | 151 | 403 | CEG9271820 | CEG9271840
5 | 2.5.1.90.2 | CEG9271840 | Entrega CIP M437 - Tubulação em PVC | EPC | - | - | 151 | 403 | CEG9271830 | CEG5720000
4 | 2.5.1.91 | - | M438 Tubulação em Cobre |  | 120 | 222 | 341 | 441
5 | 2.5.1.91.1 | CEG9272880 | Fabricação M438 - Tubulação em Cobre | EPC | 120 | 222 | 341 | 441 | CEG9272870 | CEG9272890
5 | 2.5.1.91.2 | CEG9272890 | Entrega CIP M438 - Tubulação em Cobre | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9272880 | CEG4910000
4 | 2.5.1.92 | - | M440 Embutidos p/ PAB/UMA |  | 150 | 2 | 151 | 124
5 | 2.5.1.92.1 | CEG9273720 | Fabricação M440 - Embutidos para PAB/UMA | EPC | 150 | 2 | 151 | 124 | CEG9273710 | CEG9273730
5 | 2.5.1.92.2 | CEG9273730 | Entrega CIP M440 - Embutidos para PAB/UMA | EPC | - | - | 151 | 124 | CEG9273720 | CEG4913600
4 | 2.5.1.93 | - | M441 Embutidos p/ PAB/UPC |  | 270 | 362 | 631 | 124
5 | 2.5.1.93.1 | CEG9273750 | Fabricação M441 - Embutidos para PAB/UPC | EPC | 270 | 362 | 631 | 124 | CEG9273740 | CEG9273760
5 | 2.5.1.93.2 | CEG9273760 | Entrega CIP M441 - Embutidos para PAB/UPC | EPC | - | - | 631 | 124 | CEG9273750 | CEG4913610
4 | 2.5.1.94 | - | M480C Luvas Corta-Fogo |  | 181 | 201 | 381 | 418
5 | 2.5.1.94.1 | CEG9272940 | Fabricação M480C - Luvas Corta-Fogo | EPC | 181 | 201 | 381 | 418 | CEG9272930 | CEG9272950
5 | 2.5.1.94.2 | CEG9272950 | Entrega CIP M480C - Luvas Corta-Fogo | EPC | - | - | 381 | 418 | CEG9272940 | CEG5770000
4 | 2.5.1.95 | - | M491A Sapatas Especiais |  | 125 | 217 | 341 | 441
5 | 2.5.1.95.1 | CEG9272970 | Fabricação M491A - Sapatas Especiais para Linhas Frias e PVC/FRP | EPC | 125 | 217 | 341 | 441 | CEG9272960 | CEG9272980
5 | 2.5.1.95.2 | CEG9272980 | Entrega CIP M491A - Sapatas Especiais para Linhas Frias e PVC/FRP | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9272970 | CEG4910000
4 | 2.5.1.96 | - | M492 Pontos Fixos CPT |  | 150 | 419 | 568 | 682
5 | 2.5.1.96.1 | CEG9271530 | Fabricação M492 - Pontos Fixos das Penetrações da Contenção | EPC | 150 | 419 | 568 | 682 | CEG9271520, CEG6700000 | CEG9271540
5 | 2.5.1.96.2 | CEG9271540 | Entrega CIP M492 - Pontos Fixos das Penetrações da Contenção | EPC | - | - | 568 | 682 | CEG9271530 | CEG1420000
4 | 2.5.1.97 | - | M495 Suportes Diversos |  | 150 | 192 | 341 | 441
5 | 2.5.1.97.1 | CEG9273000 | Fabricação M495 - Suportes Diversos | EPC | 150 | 192 | 341 | 441 | CEG9272990 | CEG9273010
5 | 2.5.1.97.2 | CEG9273010 | Entrega CIP M495 - Suportes Diversos | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9273000 | CEG4910000
4 | 2.5.1.98 | - | M502 Hidrantes Externos |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.98.1 | CEG9273030 | Fabricação M502 - Válvulas de Incêndio Externas | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273020 | CEG9273040
5 | 2.5.1.98.2 | CEG9273040 | Entrega CIP M502 - Válvulas de Incêndio Externas | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273030 | CEG1016140
4 | 2.5.1.99 | - | M503 Visores de Fluxo Tipo 164 |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.99.1 | CEG9273060 | Fabricação M503 - Visores de Fluxo Tipo 164 | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273050 | CEG9273070
5 | 2.5.1.99.2 | CEG9273070 | Entrega CIP M503 - Visores de Fluxo Tipo 164 | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273060 | CEG1016140
4 | 2.5.1.100 | - | M505 Filtros Tipo 193 |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.100.1 | CEG9273090 | Fabricação M505 - Filtros Tipo 193 | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273080 | CEG9273100
5 | 2.5.1.100.2 | CEG9273100 | Entrega CIP M505 - Filtros Tipo 193 | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273090 | CEG1016140
4 | 2.5.1.101 | - | M506 Válvulas Globo RC5 |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.101.1 | CEG9273120 | Fabricação M506 - Válvulas Globo e de Retenção - RC5 | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273110 | CEG9273130
5 | 2.5.1.101.2 | CEG9273130 | Entrega CIP M506 - Válvulas Globo e de Retenção - RC5 | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273120 | CEG1016140
4 | 2.5.1.102 | - | M507 Hidrantes Internos |  | 150 | 232 | 381 | 418
5 | 2.5.1.102.1 | CEG9273150 | Fabricação M507 - Válvulas de Incêndio Internas | EPC | 150 | 232 | 381 | 418 | CEG9273140 | CEG9273160
5 | 2.5.1.102.2 | CEG9273160 | Entrega CIP M507 - Válvulas de Incêndio Internas | EPC | - | - | 381 | 418 | CEG9273150 | CEG5770000
4 | 2.5.1.103 | - | M508A Válvulas Diafragma |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.103.1 | CEG9273180 | Fabricação M508A - Válvulas Diafragma | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273170 | CEG9273190
5 | 2.5.1.103.2 | CEG9273190 | Entrega CIP M508A - Válvulas Diafragma | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273180 | CEG1016140
4 | 2.5.1.104 | - | M508B Válvulas de Esfera |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.104.1 | CEG9273210 | Fabricação M508B - Válvulas de Esfera | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273200 | CEG9273220
5 | 2.5.1.104.2 | CEG9273220 | Entrega CIP M508B - Válvulas de Esfera | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273210 | CEG1016140
4 | 2.5.1.105 | - | M514B Mangueiras |  | 150 | 292 | 441 | 418
5 | 2.5.1.105.1 | CEG9273240 | Fabricação M514B - Mangueiras | EPC | 150 | 292 | 441 | 418 | CEG9273230 | CEG9273250
5 | 2.5.1.105.2 | CEG9273250 | Entrega CIP M514B - Mangueiras | EPC | - | - | 441 | 418 | CEG9273240 | CEG1016140
4 | 2.5.1.106 | - | M514C Tubos Metálicos Flexíveis |  | 150 | 192 | 341 | 441
5 | 2.5.1.106.1 | CEG9273270 | Fabricação M514C - Tubos Metálicos Flexíveis | EPC | 150 | 192 | 341 | 441 | CEG9273260 | CEG9273280
5 | 2.5.1.106.2 | CEG9273280 | Entrega CIP M514C - Tubos Metálicos Flexíveis | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9273270 | CEG4910000
4 | 2.5.1.107 | - | M514D Acoplamentos |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.107.1 | CEG9273300 | Fabricação M514D - Acoplamentos | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273290 | CEG9273310
5 | 2.5.1.107.2 | CEG9273310 | Entrega CIP M514D - Acoplamentos | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273300 | CEG3740000
4 | 2.5.1.108 | - | M514E Válvulas de Esfera |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.108.1 | CEG9273330 | Fabricação M514E - Válvulas de Esfera para Ar Comprimido | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273320 | CEG9273340
5 | 2.5.1.108.2 | CEG9273340 | Entrega CIP M514E - Válvulas de Esfera para Ar Comprimido | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273330 | CEG3740000
4 | 2.5.1.109 | - | M514F Peças de Transição e Acopl. |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.109.1 | CEG9273360 | Fabricação M514F - Peças de Transição para Acoplamentos | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273350 | CEG9273370
5 | 2.5.1.109.2 | CEG9273370 | Entrega CIP M514F - Peças de Transição para Acoplamentos | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273360 | CEG3740000
4 | 2.5.1.110 | - | M514H Filtros Y PVC |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.110.1 | CEG9273390 | Fabricação M514H - Filtros Y em PVC para Sistema QUP | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273380 | CEG9273400
5 | 2.5.1.110.2 | CEG9273400 | Entrega CIP M514H - Filtros Y em PVC para Sistema QUP | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273390 | CEG3740000
4 | 2.5.1.111 | - | M515 Válvulas Diafragma Tipo 356 |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.111.1 | CEG9273420 | Fabricação M515 - Válvulas Diafragma Tipo 356 | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273410 | CEG9273430
5 | 2.5.1.111.2 | CEG9273430 | Entrega CIP M515 - Válvulas Diafragma Tipo 356 | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273420 | CEG3740000
4 | 2.5.1.112 | - | M516 Válvulas de Retenção Vertical |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.112.1 | CEG9273450 | Fabricação M516 - Válvulas de Retenção Vertical | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273440 | CEG9273460
5 | 2.5.1.112.2 | CEG9273460 | Entrega CIP M516 - Válvulas de Retenção Vertical | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273450 | CEG3740000
4 | 2.5.1.113 | - | M517 Válvulas Solenóide |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.113.1 | CEG9273480 | Fabricação M517 - Válvulas Solenóide em Caixa | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273470 | CEG9273490
5 | 2.5.1.113.2 | CEG9273490 | Entrega CIP M517 - Válvulas Solenóide em Caixa | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273480 | CEG3740000
4 | 2.5.1.114 | - | M518A Aquecedores Elétricos |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.114.1 | CEG9273510 | Fabricação M518A - Aquecedores Elétricos - Boilers | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273500, CEG6680000 | CEG9273520
5 | 2.5.1.114.2 | CEG9273520 | Entrega CIP M518A - Aquecedores Elétricos - Boilers | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273510 | CEG3740000
4 | 2.5.1.115 | - | M518B Válvulas Prediais / Globo |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.115.1 | CEG9273540 | Fabricação M518B - Válvulas Prediais Globo e Gaveta | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273530 | CEG9273550
5 | 2.5.1.115.2 | CEG9273550 | Entrega CIP M518B - Válvulas Prediais Globo e Gaveta | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273540 | CEG3740000
4 | 2.5.1.116 | - | M519 Válvulas Quebra-Vácuo |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.116.1 | CEG9273570 | Fabricação M519 - Válvulas Quebra-Vácuo | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273560 | CEG9273580
5 | 2.5.1.116.2 | CEG9273580 | Entrega CIP M519 - Válvulas Quebra-Vácuo | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273570 | CEG3740000
4 | 2.5.1.117 | - | M521 Restritor de Fluxo Tipo 288 |  | 150 | 171 | 320 | 872
5 | 2.5.1.117.1 | CEG9273600 | Fabricação M521 - Restritor de Fluxo Tipo 288 | EPC | 150 | 171 | 320 | 872 | CEG9273590 | CEG9273610
5 | 2.5.1.117.2 | CEG9273610 | Entrega CIP M521 - Restritor de Fluxo Tipo 288 | EPC | - | - | 320 | 872 | CEG9273600 | CEG3740000
4 | 2.5.1.118 | - | M607A Dutos de Interligação entre UKA e UKH |  | 336 | 456 | 791 | 541
5 | 2.5.1.118.1 | CEG9271560 | Fabricação M607A - Dutos de Interligação entre UKA e UKH | EPC | 336 | 456 | 791 | 541 | CEG9271550 | CEG9271570
5 | 2.5.1.118.2 | CEG9271570 | Entrega CIP M607A - Dutos de Interligação entre UKA e UKH | EPC | - | - | 791 | 541 | CEG9271560 | CEG6200000
4 | 2.5.1.119 | - | M607B Grelhas e Difusores dos Prédios Nucleares |  | 197 | 145 | 341 | 441
5 | 2.5.1.119.1 | CEG9271860 | Fabricação M607B - Grelhas e Difusores dos Prédios Nucleares | EPC | 197 | 145 | 341 | 441 | CEG9271850 | CEG9271870
5 | 2.5.1.119.2 | CEG9271870 | Entrega CIP M607B - Grelhas e Difusores dos Prédios Nucleares | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9271860 | CEG4910000
4 | 2.5.1.120 | - | M607C Perfis metálicos e chapas para estrutura de fixação de Componentes |  | 150 | 192 | 341 | 441
5 | 2.5.1.120.1 | CEG9271920 | Fabricação M607C- Perfis metálicos e chapas para estrutura de fixação de Componentes | EPC | 150 | 192 | 341 | 441 | CEG9271910 | CEG9271930
5 | 2.5.1.120.2 | CEG9271930 | Entrega CIP M607C- Perfis metálicos e chapas para estrutura de fixação de Componentes | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9271920 | CEG4910000
4 | 2.5.1.121 | - | M608A Grelhas e Difusores dos Prédios Convencionais (exceto UBA) |  | 150 | 72 | 221 | 441
5 | 2.5.1.121.1 | CEG9271890 | Fabricação M608A - Grelhas e Difusores UBA | EPC | 150 | 72 | 221 | 441 | CEG9271880 | CEG9271900
5 | 2.5.1.121.2 | CEG9271900 | Entrega CIP M608A - Grelhas e Difusores UBA | EPC | - | - | 221 | 441 | CEG9271890 | CEG4910000
4 | 2.5.1.122 | - | M608B Grelhas e Difusores do Prédio UBA |  | 150 | 192 | 341 | 441
5 | 2.5.1.122.1 | CEG9273630 | Fabricação M608B - Grelhas e Difusores do Prédio UBA | EPC | 150 | 192 | 341 | 441 | CEG9273620 | CEG9273640
5 | 2.5.1.122.2 | CEG9273640 | Entrega CIP M608B - Grelhas e Difusores do Prédio UBA | EPC | - | - | 341 | 441 | CEG9273630 | CEG4910000
4 | 2.5.1.123 | - | M613 Extintores Manuais Incêndio |  | 367 | 195 | 561 | 418
5 | 2.5.1.123.1 | CEG9271590 | Fabricação M613 - Extintores Manuais Incêndio | EPC | 367 | 195 | 561 | 418 | CEG9271580 | CEG9271600
5 | 2.5.1.123.2 | CEG9271600 | Entrega CIP M613 - Extintores Manuais Incêndio | EPC | - | - | 561 | 418 | CEG9271590 | CEG1016140
4 | 2.5.1.124 | - | M617A Mobiliário do Laboratório Frio |  | 423 | 849 | 1271 | 158
5 | 2.5.1.124.1 | CEG9271610 | Licitação e Contratação M617A - Mobiliário do Laboratório Frio | ETN | 240 | 849 | 1088 | 158 | CEG1424010 | CEG9271620
5 | 2.5.1.124.2 | CEG9271620 | Fabricação M617A - Mobiliário do Laboratório Frio | ETN | 183 | 1089 | 1271 | 158 | CEG9271610 | CEG9271630
5 | 2.5.1.124.3 | CEG9271630 | Entrega CIP M617A - Mobiliário do Laboratório Frio | ETN | - | - | 1271 | 158 | CEG9271620 | CEG4710000
4 | 2.5.1.125 | - | M617C Reagentes e Vidraria |  | 393 | 879 | 1271 | 158
5 | 2.5.1.125.1 | CEG9271640 | Licitação e Contratação M617C - Reagentes e Vidraria | ETN | 240 | 879 | 1118 | 158 | CEG1424010 | CEG9271650
5 | 2.5.1.125.2 | CEG9271650 | Fabricação M617C - Reagentes e Vidraria | ETN | 153 | 1119 | 1271 | 158 | CEG9271640 | CEG9271660
5 | 2.5.1.125.3 | CEG9271660 | Entrega CIP M617C - Reagentes e Vidraria | ETN | - | - | 1271 | 158 | CEG9271650 | CEG4710000
4 | 2.5.1.126 | - | M620 Separador de Óleo |  | 184 | 566 | 749 | 182
5 | 2.5.1.126.1 | CEG9271680 | Fabricação M620 - Separador de Óleo | EPC | 184 | 566 | 749 | 182 | CEG9271670, CEG6680000 | CEG9271690
5 | 2.5.1.126.2 | CEG9271690 | Entrega CIP M620 - Separador de Óleo | EPC | - | - | 749 | 182 | CEG9271680 | CEG1760000
4 | 2.5.1.127 | - | M626 Embutidos 1o. Estágio |  | 2 | 151 | 152 | 0
5 | 2.5.1.127.1 | CEG9273790 | Entrega CIP M626 - Embutidos de Ventilação 1º Estágio (UJA/UJB/UKA) | EPC | - | - | 151 | 0 | CEG9273780 | CEG1370000, CEG1370100, CEG1370100PL
5 | 2.5.1.127.2 | CEG9273780 | Fabricação M626 - Embutidos de Ventilação 1º Estágio (UJA/UJB/UKA) | EPC | 1 | 152 | 152 | 0 | CEG9273770 | CEG9273790
4 | 2.5.1.128 | - | M627 Dutos, Suportes, Isolam./Área Nuclear |  | 150 | 10 | 159 | 322
5 | 2.5.1.128.1 | CEG9273660 | Fabricação M627 /M628 - Chapas, Perfis e Tubos, Barra Roscada, Vedações, Acessórios p Dutos e Suportes | EPC | 150 | 10 | 159 | 322 | CEGLIC0000 | CEG9273670
5 | 2.5.1.128.2 | CEG9273670 | Entrega CIP M627 /M628 - Chapas, Perfis e Tubos, Barra Roscada, Vedações, Acessórios p Dutos e Suportes | EPC | - | - | 159 | 322 | CEG9273660 | CEG2590000
4 | 2.5.1.129 | - | M701 Consumíveis para o Comissionamento |  | 393 | 879 | 1271 | 158
5 | 2.5.1.129.1 | CEG9271700 | Licitação e Contratação M701 - Consumíveis para o Comissionamento | ETN | 240 | 879 | 1118 | 158 | CEG1424010 | CEG9271710
5 | 2.5.1.129.2 | CEG9271710 | Fabricação M701 - Consumíveis para o Comissionamento | ETN | 153 | 1119 | 1271 | 158 | CEG9271700 | CEG9271720
5 | 2.5.1.129.3 | CEG9271720 | Entrega CIP M701 - Consumíveis para o Comissionamento | ETN | - | - | 1271 | 158 | CEG9271710 | CEG4710000
4 | 2.5.1.130 | - | V37 Sistema Ventilação UST |  | - | Anterior ao EPC | 279 | 399
5 | 2.5.1.130.1 | CEG9271730 | Licitação e Contratação V37 - Sistema Ventilação (UST) | ETN | - | Anterior ao EPC | 218 | 399 | CEG1424010 | CEG9271740
5 | 2.5.1.130.2 | CEG9271740 | Fabricação V37 - Sistema Ventilação (UST) | ETN | 61 | 219 | 279 | 399 | CEG9271730 | CEG9271750
5 | 2.5.1.130.3 | CEG9271750 | Entrega CIP V37 - Sistema Ventilação (UST) | ETN | - | - | 279 | 399 | CEG9271740 | CEG6410000
4 | 2.5.1.131 | - | V38 Sistema Ventilação UYA + UYF |  | - | Anterior ao EPC | 279 | 399
5 | 2.5.1.131.1 | CEG9271760 | Licitação e Contratação V38 - Sistema Ventilação (UYA/UYF) | ETN | - | Anterior ao EPC | 218 | 399 | CEG1424010 | CEG9271770
5 | 2.5.1.131.2 | CEG9271770 | Fabricação V38 - Sistema Ventilação (UYA/UYF) | ETN | 61 | 219 | 279 | 399 | CEG9271760 | CEG9271780
5 | 2.5.1.131.3 | CEG9271780 | Entrega CIP V38 - Sistema Ventilação (UYA/UYF) | ETN | - | - | 279 | 399 | CEG9271770 | CEG6410000
2 | 2.6 | - | Serviços de Contratação do EPCista |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 0
3 | 2.6.1 | - | Elaboração dos Estudos de Due Diligence e Assessorias |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 0
4 | 2.6.1.1 | CEG9270030 | BNDES - Elaboração dos Estudos de Due Diligence e Assessorias - Serviço A (Aprovação Interna - Aceite - A6) | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 76 | CEG9270010 | CEG9270050, CEG9270060
4 | 2.6.1.2 | CEG9270032 | BNDES - Elaboração dos Estudos de Due Diligence e Assessorias - Serviço B | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 0 | CEG9270012 | CEG9270050, CEG9270060
4 | 2.6.1.3 | CEG9270034 | BNDES - Elaboração dos Estudos de Due Diligence e Assessorias - Serviço C | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 112 | CEG9270014 | CEG9270050, CEG9270060
3 | 2.6.2 | - | Preparação para Leilão |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 10
4 | 2.6.2.1 | CEG9270040 | BNDES - Implementação - Governança para Aprovações | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 10 | CEG9270020 | CEG9270050
4 | 2.6.2.2 | CEG9270060 | BNDES - Implementação - Primeira Entrega, Versão Final e Aceite | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 0 | CEG9270020, CEG9270030, CEG9270032, CEG9270034 | CEG9270120
3 | 2.6.3 | - | Leilão |  | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 10
4 | 2.6.3.1 | CEG9270050 | BNDES - Implementação - Publicação Edital | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 10 | CEG9270030, CEG9270032, CEG9270034, CEG9270040 | CEG9270110
4 | 2.6.3.2 | CEG9270110 | BNDES - Implementação - Envio Mat. Qualificação, Habilitação, Homologação e Contratação | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 10 | CEG9270050 | CEG9270130
3 | 2.6.4 | - | Contratação do EPCista |  | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 0
4 | 2.6.4.1 | CEG9270120 | BNDES - Implementação - Roadshow e Contratações Financiamentos | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 0 | CEG9270060 | CEG6670000
4 | 2.6.4.2 | CEG9270130 | BNDES - Implementação - Homologação Tarifa Final MME/CNPE | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 10 | CEG9270110 | CEG6670000
1 | 3 | - | ÁREA NUCLEAR ( UJA/ UJB/ UJE/ UJF / UKA/ UKH ) |  | - | Anterior ao EPC | 1752 | 198
2 | 3.1 | - | Construção Civil |  | - | Anterior ao EPC | 1234 | 716
3 | 3.1.1 | - | Construção do Edifício do Reator ( UJA ) |  | 1084 | 151 | 1234 | 419
4 | 3.1.1.1 | - | Estrutura de Concreto ( UJA ) |  | 470 | 152 | 621 | 13
5 | 3.1.1.1.1 | CEG1370100 | Estrutura de Concreto entre elev. +11,15m e +17,15m (UJA) | COMPLEMENTAR | 249 | 152 | 400 | 0 | CEG1460000, CEG9273790, CEG9273815 | CEG1740000, CEG2620000, CEG2590000, CEG1380100, CEG1380100
5 | 3.1.1.1.2 | CEG1380100 | Estrutura de Concreto entre elev. +17,15m e +26,65m (UJA) | COMPLEMENTAR | 359 | 152 | 510 | 0 | CEG1460000, CEG1370100, CEG1370100, CEG9273815 | CEG1390000, CEG1740000, CEG2600000, CEG0916440, CEG4913500, CEG1671000, CEG1390000, CEG59900111, CEG59900121, CEG59900131, CEG59900141, CEG59900151, CEG59900161
5 | 3.1.1.1.3 | CEG1390000 | Estrutura de Concreto entre elev. +26,65m e +34,43m (UJA) | COMPLEMENTAR | 345 | 224 | 568 | 0 | CEG1380100, CEG1380100 | CEG1410000, CEG1750000, CEG5915000, CEG1080000, CEG1120000, CEG1078000, CEG0916700, CEG0916480
5 | 3.1.1.1.4 | CEG0916480 | Estrutura de Concreto entre elev. +34,43m e +42,07m (UJA) | COMPLEMENTAR | 68 | 538 | 605 | 29 | CEG1390000 | CEG1120000, CEG1090000, CEG1426000
5 | 3.1.1.1.5 | - | Estrutura de Concreto ( UJA ) c/ Interface Pool Lining |  | 388 | 234 | 621 | 13
6 | 3.1.1.1.5.1 | CEG1370100PL | Estrutura de Concreto entre elev. +11,15m e +17,15m (UJA) Pool Lining | COMPLEMENTAR | 197 | 234 | 430 | 15 | CEG9273790, CEG0916360, CEG9273815 | CEG1740000, CEG2620000, CEG2590000, CEG1380100PL, CEG1380100PL
6 | 3.1.1.1.5.2 | CEG1380100PL | Estrutura de Concreto entre elev. +17,15m e +26,65m (UJA) Pool Lining | COMPLEMENTAR | 265 | 249 | 513 | 15 | CEG1460000, CEG1370100PL, CEG1370100PL, CEG9273815 | CEG1740000, CEG2600000, CEG0916440, CEG4913500, CEG1671000, CEG59900111, CEG59900121, CEG59900131, CEG59900141, CEG59900151, CEG59900161, CEG1390000PL, CEG1390000PL
6 | 3.1.1.1.5.3 | CEG1390000PL | Estrutura de Concreto entre elev. +26,65m e +34,43m (UJA) Pool Lining | COMPLEMENTAR | 90 | 479 | 568 | 0 | CEG0916420, CEG1380100PL, CEG1380100PL | CEG1410000, CEG1750000, CEG5915000, CEG1080000, CEG1120000, CEG1078000, CEG0916700, CEG0916480PL
6 | 3.1.1.1.5.4 | CEG0916480PL | Estrutura de Concreto entre elev. +34,43m e +42,07m (UJA) Pool Lining | COMPLEMENTAR | 44 | 578 | 621 | 13 | CEG1390000PL | CEG1120000, CEG1090000, CEG1426000
4 | 3.1.1.2 | - | Civil Dependent ( UJA ) |  | 433 | 151 | 583 | 354
5 | 3.1.1.2.1 | CEG1400100 | Reposicionamento Tanques Suprimento Óleo JEB40BB050 (UJA/ FRAMATOME/1410/entregue) | COMPLEMENTAR | - | - | 151 | 0 | CEG1350000 | CEG1870000, CEG1870100, CEG1870200, CEG1870300, CEG1870400, CEG1870500, CEG1870600, CEG1870700, CEG1870800, CEG1870900, CEG1870101, CEG1870110, CEG1870120, CEG1870130, CEG1870140, CEG1870150, CEG1870160, CEG1870170, CEG1870180, CEG1870190, CEG1870201, CEG1870210, CEG1870220, CEG1870230, CEG1870240, CEG1870250, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870280, CEG1870290, CEG1870301, CEG1870310, CEG1870320, CEG1870330, CEG1870340, CEG1870350, CEG1870360, CEG1870370, CEG1870380, CEG1870390, CEG1870401, CEG1870410, CEG1870420, CEG1870430, CEG1870440, CEG1870450, CEG1870460, CEG1870470, CEG1870480, CEG1870490, CEG1870501, CEG1870510, CEG0916340
5 | 3.1.1.2.2 | CEG0916700 | Instalação dos Acumuladores JNG (UJA) (Pacote M112/ Nuclep/ 1º lote) | COMPLEMENTAR | 15 | 569 | 583 | 354 | CEG1390000, CEG1405000, CEG1410000, CEG1390000PL | CEG1870000, CEG1870100, CEG1870200, CEG1870300, CEG1870400, CEG1870500, CEG1870600, CEG1870700, CEG1870800, CEG1870900, CEG1870101, CEG1870110, CEG1870120, CEG1870130, CEG1870140, CEG1870150, CEG1870160, CEG1870170, CEG1870180, CEG1870190, CEG1870201, CEG1870210, CEG1870220, CEG1870230, CEG1870240, CEG1870250, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870280, CEG1870290, CEG1870301, CEG1870310, CEG1870320, CEG1870330, CEG1870340, CEG1870350, CEG1870360, CEG1870370, CEG1870380, CEG1870390, CEG1870401, CEG1870410, CEG1870420, CEG1870430, CEG1870440, CEG1870450, CEG1870460, CEG1870470, CEG1870480, CEG1870490, CEG1870501, CEG1870510, CEG1440000
4 | 3.1.1.3 | - | Acabamento ( UJA ) |  | 801 | 434 | 1234 | 182
5 | 3.1.1.3.1 | CEG1740000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +21,55m (UJA) | COMPLEMENTAR | 110 | 434 | 543 | 216 | CEG1730000, CEG1380000, CEG1370000, CEG1370100, CEG1380100, CEG1370100PL, CEG1380100PL | CEG1750000
5 | 3.1.1.3.2 | CEG1750000 | Serviços de Acabamento Civil Fase 1 demais Áreas (UJA) | COMPLEMENTAR | 301 | 569 | 869 | 182 | CEG1390000, CEG1740000, CEG1390000PL | CEG1870000, CEG1310000, CEG1760000, CEG1870100, CEG1870200, CEG1870300, CEG1870400, CEG1870500, CEG1870600, CEG1870700, CEG1870800, CEG1870900, CEG1870101, CEG1870110, CEG1870120, CEG1870130, CEG1870140, CEG1870150, CEG1870160, CEG1870170, CEG1870180, CEG1870190, CEG1870201, CEG1870210, CEG1870220, CEG1870230, CEG1870240, CEG1870250, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870280, CEG1870290, CEG1870301, CEG1870310, CEG1870320, CEG1870330, CEG1870340, CEG1870350, CEG1870360, CEG1870370, CEG1870380, CEG1870390, CEG1870401, CEG1870410, CEG1870420, CEG1870430, CEG1870440, CEG1870450, CEG1870460, CEG1870470, CEG1870480, CEG1870490, CEG1870501, CEG1870510
5 | 3.1.1.3.3 | CEG1760000 | Serviços de Acabamento Civil Finais (UJA) | EPC | 365 | 870 | 1234 | 182 | CEG1750000, CEG9271420, CEG9271690 | CEG1310000, CEG2610000
4 | 3.1.1.4 | - | Estrutura Metálica ( UJA ) |  | 671 | 236 | 906 | 747
5 | 3.1.1.4.1 | CEG0916680 | Fabricação e Montagem das Grades de Piso elev. +11,75m (UJA) | COMPLEMENTAR | 550 | 236 | 785 | 179 | CEGLIC0000 | CEG0916430
5 | 3.1.1.4.2 | CEG5890000 | Liberação do Proj. Estrutura Metálica até elev. +26,65m (UJA) | ETN | - | - | 478 | 747 | CEG1346000, CEGPA01500 | CEG5905100
5 | 3.1.1.4.3 | CEG5905100 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +26,65m (UJA) | COMPLEMENTAR | 373 | 479 | 851 | 747 | CEG5890000 | CEG5915000
5 | 3.1.1.4.4 | CEG5915000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +34,43m (UJA) | COMPLEMENTAR | 66 | 841 | 906 | 747 | CEG1390000, CEG5905000, CEG1390000PL, CEG5905100 | CEG1310000
3 | 3.1.2 | - | Construção do Edifício do Reator (Annulus) ( UJB ) |  | 993 | 123 | 1115 | 538
4 | 3.1.2.1 | - | Estrutura de Concreto ( UJB ) |  | 935 | 152 | 1086 | 528
5 | 3.1.2.1.1 | CEG0916500 | Complementação da Estrutura de Concreto na elev. +21,05m | COMPLEMENTAR | 30 | 152 | 181 | 370 | CEG1460000, CEG9273815 | CEG0916520, CEG1140100
5 | 3.1.2.1.2 | CEG0916520 | Complementação da Estrutura na elev. +23,70m (UJB) | COMPLEMENTAR | 74 | 182 | 255 | 689 | CEG0916500 | CEG0916540
5 | 3.1.2.1.3 | CEG0916540 | Estrutura de Concreto entre as elev. +26,55 e +28,15m (UJB) | COMPLEMENTAR | 71 | 270 | 340 | 689 | CEG0916520 | CEG1030000, CEG1710000
5 | 3.1.2.1.4 | CEG1030000 | Estrutura de Concreto do Domo (Cúpula/ UJB) | COMPLEMENTAR | 368 | 719 | 1086 | 528 | CEG1120000, CEG0916540, CEG0916620 | CEG2500000, CEG1150000, CEG6450000, CEG4913700
4 | 3.1.2.2 | - | Acabamento ( UJB ) |  | 905 | 182 | 1086 | 567
5 | 3.1.2.2.1 | CEG1140100 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +26,65m (UJB) | COMPLEMENTAR | 500 | 182 | 681 | 370 | CEG0916500 | CEG1145000, CEG1180000, CEG2324000, CEG2720000, CEG1391000
5 | 3.1.2.2.2 | CEG1145000 | Serviços de Acabamento Civil Fase 1 demais Áreas (UJB) | EPC | 123 | 559 | 681 | 611 | CEG1140000, CEG1140100 | CEG1150000
5 | 3.1.2.2.3 | CEG1150000 | Serviços de Acabamento Civil Fase Final (UJB) | EPC | 361 | 726 | 1086 | 567 | CEG1145000, CEG1030000 | CEG1310000
4 | 3.1.2.3 | - | Estrutura Metálica ( UJB ) |  | 993 | 123 | 1115 | 538
5 | 3.1.2.3.1 | CEG5930000 | Liberação do Proj. Estrutura Metálica acima da elev. +14,15m (UJB) | ETN | - | - | 123 | 538 | CEG1020000, CEG1346000, CEGPA01500 | CEG5970000, CEG5965100
5 | 3.1.2.3.2 | CEG5965100 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +14,15m (UJB) | COMPLEMENTAR | 361 | 152 | 512 | 750 | CEG5930000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG5970000
5 | 3.1.2.3.3 | CEG5970000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +28,15m (UJB) | EPC | 752 | 364 | 1115 | 538 | CEG1020000, CEG5930000, CEG5920000, CEG5965000, CEG5965100, CEGPA03200 | CEG1310000
3 | 3.1.3 | - | Construção do Edifício Auxiliar do Reator ( UKA ) |  | 1026 | 152 | 1177 | 773
4 | 3.1.3.1 | - | Estrutura de Concreto ( UKA ) |  | 734 | 152 | 885 | 1065
5 | 3.1.3.1.1 | CEG1970100 | Paredes e Lajes até elev. +17,15m (UKA) | COMPLEMENTAR | 120 | 152 | 271 | 309 | CEG1960000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG1990000, CEG2100000, CEG2115000, CEG2090000, CEG2165000, CEG5935000, CEG2165000, CEG1990000, CEG1990100
5 | 3.1.3.1.2 | CEG1990100 | Paredes e Lajes até elev. +21,65m (UKA) | COMPLEMENTAR | 180 | 272 | 451 | 514 | CEG1975000, CEG1970100 | CEG2000000, CEG2120000, CEG2125000, CEG2170000, CEG2165000
5 | 3.1.3.1.3 | CEG1975000 | Posicionamento da Câmara Externa do Personnel Lock - JMF | COMPLEMENTAR | - | - | 451 | 399 | CEGLIC0000 | CEG1990000, CEG1990100
5 | 3.1.3.1.4 | CEG2000000 | Paredes e Lajes até elev. +25,95m (UKA) | COMPLEMENTAR | 180 | 452 | 631 | 514 | CEG1460000, CEG1990100, CEG9273815 | CEG2010000, CEG2130000, CEG2140000, CEG2490000
5 | 3.1.3.1.5 | CEG1975500 | Posicionamento da Câmara Interna do Personnel Lock - JMF | COMPLEMENTAR | - | 569 | - | 0 | CEGLIC0000 | CEG1080000
5 | 3.1.3.1.6 | CEG2010000 | Paredes e Lajes +25,95m até a Cobertura (UKA) | COMPLEMENTAR | 83 | 632 | 714 | 1236 | CEG2000000 | CEG1340000
5 | 3.1.3.1.7 | CEG2070000 | Concretagem das Lajes após Montagem dos Civil Dependents (UKA) | EPC | 120 | 766 | 885 | 867 | CEG2125000, CEG2130000, CEG2140000 | CEG2180000
4 | 3.1.3.2 | - | Civil Dependent ( UKA ) |  | 226 | 542 | 767 | 822
5 | 3.1.3.2.1 | CEG2090000 | Posicionamento Filtros de Leito Misto GDF01/11BT001/ Laje Superior +14,15m (UKA) (Pacote M603) (2º Estagio) | EPC | - | 542 | - | 309 | CEG1970000, CEG2014000, CEG1970100 | CEG2260000
5 | 3.1.3.2.2 | CEG2140000 | Posicionamento Colunas Evap. Rejeito Liquido KPF11/12/ Laje Sup Cob. (UKA) (Pac M130/131/140) | EPC | - | 692 | - | 606 | CEG2000000, CEG2016000 | CEG2070000, CEG5410000
5 | 3.1.3.2.3 | CEG2125000 | Posicionamento Coluna Degaseificação KBF40BY001/ Laje Sup. +21,65m (UKA) (Pac M130/131/140) | EPC | - | 692 | - | 897 | CEG2016000, CEG1990100 | CEG2070000
5 | 3.1.3.2.4 | CEG2130000 | Posicionamento Evapor. Refrigerante KBF20/ Laje Sup. Cobertura +25,95m (UKA) (Pac M130/131/140) | EPC | - | 722 | - | 867 | CEG2000000, CEG2016000 | CEG2070000
5 | 3.1.3.2.5 | CEG2115000 | Posicionamento Coluna Degaseificação KBG10BY001/ Laje Sup. +17,15m (UKA) (Pac M130/131/140) | EPC | - | 767 | - | 606 | CEG2016000, CEG1970100 | CEG5390000
4 | 3.1.3.3 | - | Acabamento ( UKA ) |  | 1026 | 152 | 1177 | 605
5 | 3.1.3.3.1 | CEG2161000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +11,15m (UKA) | EPC | 335 | 152 | 486 | 506 | CEG2150000, CEG1960000, CEG1940000, CEG1950000, CEGPA03200 | CEG2220000
5 | 3.1.3.3.2 | CEG2165000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +21,65m (UKA) | EPC | 362 | 272 | 633 | 379 | CEG1970000, CEG1970000, CEG1990000, CEGPA03200, CEG1990100, CEG1970100, CEG1970100 | CEG2180000, CEG2260000, CEG2170000
5 | 3.1.3.3.3 | CEG2170000 | Serviços de Acabamento Civil Fase 1 demais Áreas (UKA) | EPC | 364 | 542 | 905 | 605 | CEG1990000, CEG2165000, CEG1990100 | CEG2180000
5 | 3.1.3.3.4 | CEG2180000 | Serviços de Acabamento Civil Fase Final (UKA/UKH) | EPC | 366 | 812 | 1177 | 605 | CEG2170000, CEG2165000, CEG2070000 | CEG1315000
4 | 3.1.3.4 | - | Estrutura Metálica ( UKA ) |  | 368 | 152 | 519 | 1134
5 | 3.1.3.4.1 | CEG5925100 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +11,15m (UKA) | COMPLEMENTAR | 338 | 152 | 489 | 1134 | CEG1960000, CEG5900000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG5935000
5 | 3.1.3.4.2 | CEG5935000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +33,30m (UKA) | COMPLEMENTAR | 138 | 382 | 519 | 1134 | CEG1970000, CEG5925000, CEG1970100, CEG5925100 | CEG1310000
3 | 3.1.4 | - | Construção da Chaminé de Descarga de Gases ( UKH ) |  | - | Anterior ao EPC | 1187 | 514
4 | 3.1.4.1 | - | Estrutura de Concreto ( UKH ) |  | 550 | 548 | 1097 | 514
5 | 3.1.4.1.1 | CEG2490000 | Estrutura de Concreto entre elev. +5,60m e +26,35m (UKH) | EPC | 93 | 548 | 640 | 514 | CEG2000000, CEG2480000, CEGPA03200 | CEG2500000, CEG2750000
5 | 3.1.4.1.2 | CEG2500000 | Estrutura de Concreto entre elev. +26,35m e +155,00m (UKH) | EPC | 468 | 630 | 1097 | 514 | CEG1030000, CEG2490000 | CEG2750000
4 | 3.1.4.2 | - | Acabamento ( UKH ) |  | - | Anterior ao EPC | 1187 | 514
5 | 3.1.4.2.1 | CEG2740000 | Liberação do Proj. Acabamento Civil até elev. +29,92m (UKH) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1473 | CEG1346000, CEGPA01500 | CEG2750000
5 | 3.1.4.2.2 | CEG2750000 | Serviços de Acabamento Civil Fase 1 (UKH) | EPC | 90 | 1098 | 1187 | 514 | CEG2740000, CEG2490000, CEG2500000 | CEG5945000, CEG1315000
4 | 3.1.4.3 | - | Estrutura Metálica ( UKH ) |  | - | Anterior ao EPC | 1139 | 514
5 | 3.1.4.3.1 | CEG5910000 | Liberação do Proj. Estrutura Metálica até elev. +29,92m (UKH) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1473 | CEG1346000, CEGPA01500 | CEG5945000
5 | 3.1.4.3.2 | CEG5945000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +29,92m (UKH) | EPC | 8 | 1098 | 1105 | 514 | CEG5910000, CEG2750000 | CEG5955000
5 | 3.1.4.3.3 | CEG5955000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +155,00m (UKH) | EPC | 34 | 1106 | 1139 | 514 | CEG5945000 | CEG1310000
3 | 3.1.5 | - | Construção do Compartimento de Válvulas do Vapor Principal e Água de Alimentação ( UJE ) |  | 333 | 342 | 674 | 689
4 | 3.1.5.1 | - | Estrutura de Concreto ( UJE ) |  | 273 | 342 | 614 | 689
5 | 3.1.5.1.1 | CEG1710000 | Estrutura de Concreto até elev. +36,15m (UJE) | COMPLEMENTAR | 273 | 342 | 614 | 689 | CEG1070000, CEG1700000, CEG1700000, CEG0916540, CEG1460000, CEG9273815 | CEG1720000, CEG6070000
4 | 3.1.5.2 | - | Acabamento ( UJE ) |  | 183 | 492 | 674 | 689
5 | 3.1.5.2.1 | CEG1720000 | Acabamento Civil Fase 1 (UJE) | EPC | 183 | 492 | 674 | 689 | CEG1710000, CEGPA03200 | CEG2300000, CEG2300100, CEG2300200, CEG2300300, CEG2300400
4 | 3.1.5.3 | - | Estrutura Metálica ( UJE ) |  | 180 | 492 | 671 | 689
5 | 3.1.5.3.1 | CEG6070000 | Montagem de Estruturas Metálicas (UJE) | COMPLEMENTAR | 180 | 492 | 671 | 689 | CEG1710000 | CEG2300000, CEG2300100, CEG2300200, CEG2300300, CEG2300400
3 | 3.1.6 | - | Construção da Estrutura de Eclusa de Equipamento e do Pórtico ( UJF ) |  | 679 | 521 | 1199 | 751
4 | 3.1.6.1 | - | Estrutura de Concreto ( UJF ) |  | 188 | 521 | 708 | 26
5 | 3.1.6.1.1 | CEG4913500 | Estrutura de Concreto Pilares / Vigas até elev. +40,40m (UJF) | COMPLEMENTAR | 188 | 521 | 708 | 26 | CEG1660000, CEG1460000, CEG1380000, CEG1380100, CEG1380100PL, CEG9273815 | CEG1670000, CEG1680000, CEG6060000, CEG1680000
4 | 3.1.6.2 | - | Civil Dependent ( UJF ) |  | 491 | 709 | 1199 | 751
5 | 3.1.6.2.1 | CEG1670000 | Montagem e Comissionamento da Ponte Rolante SMJ05 para entrada Componentes/ Semi-Pórtico (UJF) | COMPLEMENTAR | 280 | 709 | 988 | 26 | CEG1080000, CEG5820000, CEG4913500 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916320, CEG0916800
5 | 3.1.6.2.2 | CEG1671000 | Montagem da Plataforma de Montagem do UJF | EPC | 30 | 914 | 943 | 1007 | CEG1260000, CEG1380000, CEG1380100, CEG1380100PL | CEG1340000
5 | 3.1.6.2.3 | CEG1672000 | Desmontagem da Plataforma do UJF | EPC | 15 | 1185 | 1199 | 325 | CEGLIC0000 | CEG1263000
4 | 3.1.6.3 | - | Acabamento ( UJF ) |  | 85 | 709 | 793 | 860
5 | 3.1.6.3.1 | CEG1680000 | Acabamento Civil (UJF) | EPC | 85 | 709 | 793 | 860 | CEG4913500, CEG4913500, CEGPA03200 | CEG1310000
4 | 3.1.6.4 | - | Estrutura Metálica ( UJF ) |  | 85 | 709 | 793 | 449
5 | 3.1.6.4.1 | CEG6060000 | Montagem de Estruturas Metálicas (UJF) | COMPLEMENTAR | 85 | 709 | 793 | 449 | CEG4913500 | CEG6220000
2 | 3.2 | - | Montagem da Envoltória de Aço da Esfera de Contenção e Eclusas ( UJA ) |  | 721 | 569 | 1289 | 325
3 | 3.2.1 | CEG1078000 | Liberação Civil elev. +35,55m UJA para Montagem da Zona 8 (UJA) | COMPLEMENTAR | - | 569 | - | 0 | CEG1390000, CEG1390000PL | CEG1080000, CEG1420000
3 | 3.2.2 | CEG1080000 | Montagem da Zona 8 da Esfera de Contenção JMA (UJA) | COMPLEMENTAR | 81 | 569 | 649 | 0 | CEG1070000, CEG1078000, CEG1390000, CEG1510000, CEG1975500, CEG1390000PL | CEG1670000, CEG1120000, CEG1075000
3 | 3.2.3 | CEG1120000 | Montagem da Zona 9 da Esfera de Contenção JMA (UJA) | COMPLEMENTAR | 69 | 650 | 718 | 0 | CEG1080000, CEG1390000, CEG0916480, CEG1390000PL, CEG0916480PL | CEG1090000, CEG1030000, CEG0916560
3 | 3.2.4 | CEG0916560 | Montagem da Aranha Zona 10 (UJA) | COMPLEMENTAR | 15 | 719 | 733 | 0 | CEG1120000, CEG1430000 | CEG1090000
3 | 3.2.5 | CEG1090000 | Montagem da Zona 10 da Esfera de Contenção JMA (UJA) | COMPLEMENTAR | 52 | 734 | 785 | 0 | CEG1120000, CEG0916480, CEG0916560, CEG1430000, CEG0916480PL | CEG1260000, CEG0916580, CEG0916430
3 | 3.2.6 | CEG1260000 | Soldagem das Barras de Selagem, Furação, Oxi-corte e Remoção do Assembly Gate (UJA) | COMPLEMENTAR | 150 | 764 | 913 | 547 | CEG1090000 | CEG1270000, CEG1110000, CEG1075000, CEG1671000
3 | 3.2.7 | CEG0916580 | Montagem da Zona 11 da Esfera de Contenção JMA (UJA) | COMPLEMENTAR | 43 | 786 | 828 | 0 | CEG1090000 | CEG0916600
3 | 3.2.8 | CEG1110000 | Montagem da Eclusa de Equipamento JME (UJA) | EPC | 150 | 787 | 936 | 678 | CEG1260000 | CEG1300000, CEG1361000, CEG6450000
3 | 3.2.9 | CEG1075000 | Montagem da Eclusa de Pessoal JMF (UJA) | EPC | 186 | 792 | 977 | 547 | CEG1641000, CEG1080000, CEG1260000, CEG4976000 | CEG1300000, CEG6450000, CEG1263000
3 | 3.2.10 | CEG1270000 | Montagem da Eclusa de Emergência JMG (UJA) | EPC | 150 | 803 | 952 | 662 | CEG1260000 | CEG1300000, CEG6450000
3 | 3.2.11 | CEG0916600 | Montagem da Zona 12 da Esfera de Contenção JMA (UJA) | COMPLEMENTAR | 32 | 829 | 860 | 0 | CEG0916580 | CEG0916620
3 | 3.2.12 | CEG0916620 | Montagem da Zona 13 da Esfera de Contenção JMA (UJA) | COMPLEMENTAR | 17 | 861 | 877 | 0 | CEG0916600 | CEG1030000, CEG0916640
3 | 3.2.13 | CEG0916640 | Desmontagem da Aranha Zona 10 (UJA) | COMPLEMENTAR | 60 | 878 | 937 | 0 | CEG0916620 | CEG6450000, CEG1440000
3 | 3.2.14 | CEG1361000 | Término da Montagem da Esfera de Contenção (UJA) | COMPLEMENTAR | - | - | 936 | 678 | CEG1110000 | CEG1300000, CEG6450000
3 | 3.2.15 | CEG1263000 | Fechamento do Assembly Gate (UJA) | EPC | 90 | 1200 | 1289 | 325 | CEG1075000, CEG0916320, CEG1672000 | CEG6450000
2 | 3.3 | - | Montagem Eletromecânica nos Edifícios (UJA/UJB/UJE/UJF/UKA/UKH) |  | - | Anterior ao EPC | 1713 | 237
3 | 3.3.1 | - | Montagem no Edifício do Reator ( UJA ) |  | - | Anterior ao EPC | 1713 | 237
4 | 3.3.1.1 | - | Montagem da Ponte Polar ( UJA ) |  | 370 | 623 | 992 | 0
5 | 3.3.1.1.1 | CEG1430000 | Montagem dos Trilhos, Estrutura e Carro da Ponte Polar | COMPLEMENTAR | 83 | 623 | 705 | 13 | CEG1426000 | CEG1090000, CEG0916560, CEG1440000
5 | 3.3.1.1.2 | CEG1440000 | Montagem Final, Testes Funcionais e Comissionamento | COMPLEMENTAR | 55 | 938 | 992 | 0 | CEG1430000, CEG0916640, CEG0916700 | CEG1261000
5 | 3.3.1.1.3 | CEG1261000 | Ponte Polar SMJ01 pronta para uso (UJA) | COMPLEMENTAR | - | - | 992 | 0 | CEG1440000 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916260, CEG0916320, CEG0916720, CEG0916800, CEG4910390, CEG0916300
4 | 3.3.1.2 | - | Revestimento das Piscinas de Combustível e Racks Supercompactos ( UJA ) |  | 1279 | 152 | 1430 | 520
5 | 3.3.1.2.1 | - | Piscinas - Fase 1 |  | 327 | 152 | 478 | 0
6 | 3.3.1.2.1.1 | CEG0916340 | Formas e Embutidos das Paredes do Cask Pool - Fase 1 (UJA) | COMPLEMENTAR | 120 | 152 | 271 | 0 | CEG1620000, CEG1540000, CEG1400100, CEG0916660, CEG9273815 | CEG0916360
6 | 3.3.1.2.1.2 | CEG0916360 | Formas e Embutidos das Paredes do Fuel Pool - Fase 1 (UJA) | COMPLEMENTAR | 120 | 172 | 291 | 0 | CEG0916340 | CEG0916380, CEG1370100PL
6 | 3.3.1.2.1.3 | CEG0916380 | Formas e Embutidos das Paredes do Setdown - Fase 1 (UJA) | COMPLEMENTAR | 60 | 229 | 288 | 0 | CEG0916360 | CEG0916400
6 | 3.3.1.2.1.4 | CEG0916400 | Formas e Embutidos das Paredes do Reactor Room - Fase 1 (UJA) | COMPLEMENTAR | 80 | 269 | 348 | 0 | CEG0916380 | CEG0916420
6 | 3.3.1.2.1.5 | CEG0916420 | Montagem dos Painéis das Piscinas - Fase 1 (UJA) | COMPLEMENTAR | 200 | 279 | 478 | 0 | CEG0916400 | CEG0916440, CEG59900111, CEG59900121, CEG59900131, CEG59900141, CEG59900151, CEG59900161, CEG1390000PL
5 | 3.3.1.2.2 | - | Piscinas - Preparação para a Fase 2 |  | 150 | 514 | 663 | 184
6 | 3.3.1.2.2.1 | CEG0916440 | Serviços de Construção e Revestimento das Piscinas - Revestimento Stocret (UJA) | COMPLEMENTAR | 150 | 514 | 663 | 184 | CEG0916420, CEG1380000, CEG1380100, CEG1380100PL | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916320, CEG0916800, CEG4910390, CEG59900151
5 | 3.3.1.2.3 | - | Piscinas - Fase 2 |  | 902 | 529 | 1430 | 520
6 | 3.3.1.2.3.1 | CEG59900111 | Montagem Grelhas fundo Setdown | EPC | 28 | 529 | 556 | 184 | CEG0916420, CEG1380100, CEG1541000, CEG1380100PL | CEG59900121
6 | 3.3.1.2.3.2 | CEG59900121 | Montagem Grelhas fundo Fuel Pool | EPC | 41 | 529 | 569 | 184 | CEG0916420, CEG1380000, CEG1380100, CEG1541000, CEG59900111, CEG1380100PL | CEG59900131
6 | 3.3.1.2.3.3 | CEG59900131 | Concretagem do Fundo FP/SD + Argamassa - EPCista | EPC | 29 | 561 | 589 | 184 | CEG0916420, CEG1380000, CEG1380100, CEG59900121, CEG1380100PL | CEG59900141
6 | 3.3.1.2.3.4 | CEG59900141 | Montagem andaimes - Clean FP/CP | EPC | 29 | 590 | 618 | 184 | CEG0916420, CEG1380000, CEG1380100, CEG59900131, CEG1380100PL | CEG59900151
6 | 3.3.1.2.3.5 | CEG59900151 | Revestimento Paredes do Cask Pool | EPC | 138 | 604 | 741 | 184 | CEG0916420, CEG1380000, CEG1380100, CEG59900141, CEG0916440, CEG1380100PL | CEG59900161
6 | 3.3.1.2.3.6 | CEG59900161 | Revestimento Paredes do Fuel Pool | EPC | 182 | 604 | 785 | 184 | CEG0916420, CEG1380000, CEG1380100, CEG59900151, CEG1380100PL | CEG59900171
6 | 3.3.1.2.3.7 | CEG59900171 | Montagem Soleira e nicho da comporta de separação - EPCista | EPC | 72 | 869 | 940 | 184 | CEG59900161, CEG2600000 | CEG1632000, CEG59900181
6 | 3.3.1.2.3.8 | CEG59900181 | Concretagem Soleira e nicho da comporta de separação | EPC | 39 | 941 | 979 | 184 | CEG59900171 | CEG1632000, CEG59900191
6 | 3.3.1.2.3.9 | CEG59900191 | Montagem andaime - Clean - SD/RR - EPCista | EPC | 15 | 980 | 994 | 184 | CEG59900181 | CEG1632000, CEG59900201
6 | 3.3.1.2.3.10 | CEG59900201 | Revestimento Parede SD/RR | EPC | 90 | 995 | 1084 | 184 | CEG59900191 | CEG1632000, CEG59900211
6 | 3.3.1.2.3.11 | CEG59900211 | Revestimento Piso SD | EPC | 59 | 1026 | 1084 | 837 | CEG59900201 | CEG59900221
6 | 3.3.1.2.3.12 | CEG59900221 | Montagem de escadas e acessórios RR/SD | EPC | 29 | 1085 | 1113 | 837 | CEG59900211 | CEG1340000
6 | 3.3.1.2.3.13 | CEG1632000 | Pool Lining - Mont. Racks Supercompactos de Armazen. de Combustível (Zona1) (UJA) | EPC | 173 | 1085 | 1257 | 184 | CEG1631000, CEG59900171, CEG59900181, CEG59900191, CEG59900201 | CEG1634000, CEG1650000
6 | 3.3.1.2.3.14 | CEG1634000 | Pool Lining - Mont. Racks Supercompactos de Armazen. de Combustível (Zona2) (UJA) | EPC | 173 | 1258 | 1430 | 184 | CEG1632000, CEG1633000 | CEG1650000, CEG6450000
4 | 3.3.1.3 | - | Dispositivo para Recarga de Combustível ( UJA ) |  | 240 | 1230 | 1469 | 67
5 | 3.3.1.3.1 | CEG1640000 | Montagem da Máquina de Recarga de Combustível FCB (UJA) | EPC | 240 | 1230 | 1469 | 67 | CEG1636000, CEG0916760, CEG0916320 | CEG1650000, CEG3840000
5 | 3.3.1.3.2 | CEG3840000 | Instalação de Componentes e Dispositivos para a Transferência do Combustível para o VPR (UJA) | EPC | 73 | 1397 | 1469 | 67 | CEG1640000 | CEG3860000, CEG1610000
4 | 3.3.1.4 | - | Estocagem e Manuseio do Combustível Nuclear ( UJA ) |  | 210 | 1350 | 1559 | 193
5 | 3.3.1.4.1 | CEG1610000 | Estocagem e Manuseio do Combustível Nuclear (UJA) | EPC | 210 | 1350 | 1559 | 193 | CEG3860000, CEG3840000 | CEG6470000
4 | 3.3.1.5 | - | Sistema de Proteção do Reator ( UJA ) |  | 120 | 547 | 666 | 987
5 | 3.3.1.5.1 | CEG4530000 | Montagem do Sistema de Proteção do Reator - Periferia (CF: L) (UJA/UJB/UJE) | EPC | 120 | 547 | 666 | 987 | CEG4360000 | CEG1431000
5 | 3.3.1.5.2 | CEG1431000 | Término da Montagem do Sistema de Proteção do Reator (JR) (UJA) | EPC | - | - | 666 | 987 | CEG4360000, CEG4530000 | CEG1310000
4 | 3.3.1.6 | - | Penetrações na Contenção ( UJA ) |  | 364 | 569 | 932 | 682
5 | 3.3.1.6.1 | CEG1420000 | Montagem das Penetrações Mecânicas LAB/LBA na Esfera de Contenção JMA (UJA) | EPC | 364 | 569 | 932 | 682 | CEG1070000, CEG5830000, CEG1078000, CEG6680000, CEG6680000, CEG9271540 | CEG1422000, CEG1422000, CEG6450000
5 | 3.3.1.6.2 | CEG1422000 | Montagem das Penetrações Elétricas JML na Esfera de Contenção JMA (UJA) | EPC | 120 | 813 | 932 | 682 | CEG1420000, CEG1420000, CEG5830000 | CEG2670000, CEG6450000
4 | 3.3.1.7 | - | Montagem dos Suportes e Isolamento do Vaso de Pressão do Reator ( UJA ) |  | 1165 | 160 | 1324 | 182
5 | 3.3.1.7.1 | CEG2590000 | Colocação dos Embutidos do Isolamento e do Suporte do VPR (JAA) /+14,15m (UJA) | COMPLEMENTAR | 182 | 160 | 341 | 322 | CEG1350000, CEG1460000, CEG0916660, CEG1370000, CEG9273670, CEG1370100, CEG1370100PL, CEG9273815 | CEG2600000, CEG2600000, CEG2620000
5 | 3.3.1.7.2 | CEG2600000 | Montagem dos Suportes Fase 1 do VPR (JAA) (UJA) | EPC | 180 | 551 | 730 | 322 | CEG1380000, CEG2590000, CEG2590000, CEG2630000, CEG0916660, CEG9160000, CEG9159000, CEG1380100, CEG1380100PL | CEG2640000, CEG0916320, CEG2610000, CEG59900171
5 | 3.3.1.7.3 | CEG2610000 | Montagem dos Suportes Fase 2 do VPR (JAA) (UJA) | EPC | 90 | 1235 | 1324 | 182 | CEG1760000, CEG2600000 | CEG6450000, CEG3810000
4 | 3.3.1.8 | - | Montagem dos Suportes do Circuito Primário ( UJA ) |  | 1493 | 221 | 1713 | 39
5 | 3.3.1.8.1 | CEG2620000 | Suportes do Circuito Primário - Embutidos (elev. +11,15m / +17,15m) (UJA) | COMPLEMENTAR | 210 | 221 | 430 | 322 | CEG1350000, CEG2590000, CEG1370000, CEG1370100, CEG1370100PL | CEG2630000
5 | 3.3.1.8.2 | CEG2630000 | Suportes do Circuito Primário - Içamento fase 1 (UJA) | EPC | 125 | 431 | 555 | 322 | CEG6680000, CEG6680000, CEG2620000, CEG0916660, CEG9060000 | CEG2640000, CEG0916760, CEG2600000, CEG0916740, CEG0916320, CEG0916800, CEG4910390
5 | 3.3.1.8.3 | CEG2640000 | Suportes do Circuito Primário - Continuação fase 1/2 (UJA) | EPC | 304 | 686 | 989 | 590 | CEG2600000, CEG2630000 | CEG2650000, CEG1285000
5 | 3.3.1.8.4 | CEG2650000 | Suportes do Circuito Primário - fase 3 (UJA) | EPC | 60 | 1654 | 1713 | 39 | CEG1471000, CEG1311000, CEG2640000 | CEG6470000
4 | 3.3.1.9 | - | Montagem dos Componentes do Circuito Primário ( UJA ) |  | 727 | 933 | 1659 | 291
5 | 3.3.1.9.1 | CEG0916300 | Instal. Plataf. de Mont. / Caminho de Rolamento p/ Comp. Pesados | EPC | 60 | 933 | 992 | 2 | CEG1261000 | CEG4910390
5 | 3.3.1.9.2 | CEG4910390 | Içamento e Instalação do Pressurizador JEF10BB001 (Sistema JEF) (UJA) | EPC | 20 | 995 | 1014 | 0 | CEG2630000, CEG1261000, CEG0916440, CEG0916430, CEG0916300 | CEG0916260, CEG0916800, CEG0916260
5 | 3.3.1.9.3 | CEG0916800 | Içamento e Instalação do Tanque de Alívio de Pressão JEG10BB001 (UJA) | EPC | 20 | 1015 | 1034 | 0 | CEG1670000, CEG2630000, CEG1261000, CEG0916440, CEG4910390 | CEG0916010, CEG0916130, CEG0916740, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230
5 | 3.3.1.9.4 | CEG0916740 | Içamento e Montagem das Carcaças das Bombas de Refrigeração do Reator JEB10-40AP001 (UJA) | EPC | 30 | 1035 | 1064 | 0 | CEG1670000, CEG2630000, CEG1261000, CEG0916440, CEG0916800 | CEG0916130, CEG0916010, CEG0916760, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230, CEG0916750
5 | 3.3.1.9.5 | CEG0916750 | Montagem do Isolamento do Vaso de Pressão do Reator (UJA) | EPC | 60 | 1050 | 1109 | 0 | CEG0916430, CEG0916740, CEG7056000 | CEG0916760
5 | 3.3.1.9.6 | CEG0916760 | Içamento e Instalação dos Geradores de Vapor JEA10-40BC001(UJA) | EPC | 60 | 1110 | 1169 | 0 | CEG1670000, CEG2630000, CEG1261000, CEG0916440, CEG0916740, CEG0916750 | CEG0916010, CEG0916130, CEG1640000, CEG0916320, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230, CEG0916280, CEG4935000
5 | 3.3.1.9.7 | CEG0916320 | Içamento e Instalação do Vaso de Pressão do Reator JAA10BB001 (UJA) | EPC | 30 | 1170 | 1199 | 0 | CEG1670000, CEG2630000, CEG1261000, CEG2600000, CEG0916440, CEG0916760 | CEG1640000, CEG0916010, CEG0916130, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230, CEG0916260, CEG0916280, CEG1263000
5 | 3.3.1.9.8 | CEG4935000 | Montagem das Estr. Equalizadoras de Pressão dos Circuitos - Overflow Cover - JMJ10 | EPC | 90 | 1170 | 1259 | 691 | CEG0916760, CEG4926000, CEG6076000 | CEG1340000
5 | 3.3.1.9.9 | CEG0916280 | Montagem dos Geradores de Vapor (JEA10-40 System) | EPC | 125 | 1200 | 1324 | 255 | CEG0916760, CEG0916320 | CEG1470000
5 | 3.3.1.9.10 | CEG0916260 | Montagem do Sistema de Pressurização (Sistema JEF) | EPC | 195 | 1200 | 1394 | 185 | CEG1261000, CEG0916320, CEG4910390, CEG4910390 | CEG1470000
5 | 3.3.1.9.11 | CEG3170000 | Estabelecer "Clean Conditions" e Controle de Acesso para Montagem dos Internos do VPR (UJA) | EPC | 30 | 1370 | 1399 | 17 | CEG3480000, CEG1464000 | CEG3810000
5 | 3.3.1.9.12 | CEG1464000 | Montagem da Estação de Válvulas do Pressurizador JEF (UJA) | EPC | 30 | 1370 | 1399 | 17 | CEG1462000, CEG0916010, CEG0916130, CEG0916250, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230 | CEG1474000, CEG1285000, CEG3170000
5 | 3.3.1.9.13 | CEG3480000 | Instalação de Dispositivos para Montagem dos Internos do VPR (JAA) (UJA) | EPC | 20 | 1397 | 1416 | 0 | CEG0916250 | CEG3810000, CEG3170000
5 | 3.3.1.9.14 | CEG0916410 | Montagem da Parte Removível e Motores Elétricos das RCP (Sistema JEB) | EPC | 58 | 1397 | 1454 | 160 | CEG0916250 | CEG1300000, CEG6450000
5 | 3.3.1.9.15 | CEG3810000 | Instalação e Montagem do VPR inclusive Internos (JAA) (UJA) | EPC | 120 | 1417 | 1536 | 0 | CEG3480000, CEG2610000, CEG3170000 | CEG0916470, CEG3860000
5 | 3.3.1.9.16 | CEG9130000 | Montagem da Viga de Içamento e Haste da Tampa do VPR (UJA) | EPC | 60 | 1477 | 1536 | 0 | CEG9120000 | CEG3860000
5 | 3.3.1.9.17 | CEG3860000 | Instalação da Tampa do Vaso de Pressão do Reator VPR (JAA) (UJA) | EPC | 23 | 1537 | 1559 | 0 | CEG3840000, CEG9130000, CEG3810000 | CEG1310000, CEG1610000, CEG1474000
5 | 3.3.1.9.18 | CEG1474000 | Limpeza do Circuito Primário (UJA) | EPC | 30 | 1550 | 1579 | 0 | CEG1464000, CEG0916010, CEG0916130, CEG0916250, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230, CEG4710000, CEG3860000 | CEG1285000, CEG0916180, CEG6450000
5 | 3.3.1.9.19 | CEG0916470 | Inspeção dos Internos do Vaso de Pressão do Reator | EPC | 45 | 1615 | 1659 | 94 | CEG3810000, CEG0916220 | CEG1320000
4 | 3.3.1.10 | - | Montagem das Tubulações do Circuito Primário ( UJA ) |  | 614 | 786 | 1399 | 17
5 | 3.3.1.10.1 | CEG0916430 | Transporte e Posicionamento dos Spools do Circuito Primário | EPC | 30 | 786 | 815 | 179 | CEG0916680, CEG1090000, CEG0916660 | CEG0916720, CEG0916750, CEG4910390
5 | 3.3.1.10.2 | CEG0916720 | Disposição Preliminar das Unidades da Tubulação Principal de Refrigerante (Sistema JEC) | EPC | 22 | 998 | 1019 | 180 | CEG1261000, CEG0916430 | CEG0916010, CEG0916130, CEG0916030, CEG0916150, CEG0916040, CEG0916050, CEG0916060, CEG0916070, CEG0916170, CEG0916190, CEG0916210, CEG0916230
5 | 3.3.1.10.3 | - | Loop 1 |  | 145 | 1200 | 1344 | 72
6 | 3.3.1.10.3.1 | CEG0916010 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 1 - Hot Leg | EPC | 140 | 1200 | 1339 | 0 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916030, CEG0916050
6 | 3.3.1.10.3.2 | CEG0916030 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 1 - Cold Leg | EPC | 130 | 1210 | 1339 | 72 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916010 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916040
6 | 3.3.1.10.3.3 | CEG0916040 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 1 - Cross Over Leg | EPC | 120 | 1225 | 1344 | 72 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916030 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000
5 | 3.3.1.10.4 | - | Loop 2 |  | 135 | 1210 | 1344 | 72
6 | 3.3.1.10.4.1 | CEG0916050 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 2 - Hot Leg | EPC | 120 | 1210 | 1329 | 0 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916010 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916060, CEG0916130
6 | 3.3.1.10.4.2 | CEG0916060 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 2 - Cold Leg | EPC | 90 | 1240 | 1329 | 72 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916050 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916070
6 | 3.3.1.10.4.3 | CEG0916070 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 2 - Cross Over Leg | EPC | 90 | 1255 | 1344 | 72 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916060 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000
5 | 3.3.1.10.5 | - | Loop 3 |  | 120 | 1260 | 1379 | 37
6 | 3.3.1.10.5.1 | CEG0916130 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 3 - Hot Leg | EPC | 120 | 1260 | 1379 | 0 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916050 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916150, CEG0916190
6 | 3.3.1.10.5.2 | CEG0916150 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 3 - Cold Leg | EPC | 100 | 1275 | 1374 | 37 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916130 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916170
6 | 3.3.1.10.5.3 | CEG0916170 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 3 - Cross Over Leg | EPC | 90 | 1290 | 1379 | 37 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916150 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000
5 | 3.3.1.10.6 | - | Loop 4 |  | 120 | 1280 | 1399 | 0
6 | 3.3.1.10.6.1 | CEG0916190 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 4 - Hot Leg | EPC | 120 | 1280 | 1399 | 0 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916130 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916210
6 | 3.3.1.10.6.2 | CEG0916210 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 4 - Cold Leg | EPC | 90 | 1300 | 1389 | 0 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916190 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916230
6 | 3.3.1.10.6.3 | CEG0916230 | Instalação e Soldagem das Tubulações do Loop 4 - Cross Over Leg | EPC | 90 | 1300 | 1389 | 0 | CEG0916760, CEG0916740, CEG0916720, CEG0916800, CEG0916320, CEG0916210 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG0916250
5 | 3.3.1.10.7 | - | Surge Line |  | 75 | 1322 | 1396 | 0
6 | 3.3.1.10.7.1 | CEG0916250 | Instalação e Soldagem das Tubulações da Surge Line | EPC | 75 | 1322 | 1396 | 0 | CEG0916230 | CEG1464000, CEG1474000, CEG1285000, CEG3480000, CEG0916410
4 | 3.3.1.11 | - | Sistemas de Tubulações ( UJA, exceto Circuito Primário ) |  | - | Anterior ao EPC | 1538 | 214
5 | 3.3.1.11.1 | - | Área de Montagem Geral UJA |  | - | Anterior ao EPC | 1538 | 214
6 | 3.3.1.11.1.1 | CEG1840000 | Tubulações - Projeto das Erection Units Liberado (UJA) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 124 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG1850000
6 | 3.3.1.11.1.2 | CEG1850000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UJA) | EPC | 727 | 152 | 878 | 124 | CEG1840000, CEG6680000, CEG6680000 | CEG1860000, CEG1860000
6 | 3.3.1.11.1.3 | CEG1860000 | Tubulações - Pré-fabricação (UJA) | EPC | 727 | 242 | 968 | 124 | CEG1850000, CEG1850000, CEG6600000, CEG6680000, CEG9272680 | CEG1870000, CEG1870100, CEG1870200, CEG1870300, CEG1870400, CEG1870500, CEG1870600, CEG1870700, CEG1870800, CEG1870900, CEG1870101, CEG1870110, CEG1870120, CEG1870130, CEG1870140, CEG1870150, CEG1870160, CEG1870170, CEG1870180, CEG1870190, CEG1870201, CEG1870210, CEG1870220, CEG1870230, CEG1870240, CEG1870250, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870280, CEG1870290, CEG1870301, CEG1870310, CEG1870320, CEG1870330, CEG1870340, CEG1870350, CEG1870360, CEG1870370, CEG1870380, CEG1870390, CEG1870401, CEG1870410, CEG1870420, CEG1870430, CEG1870440, CEG1870450, CEG1870460, CEG1870470, CEG1870480, CEG1870490, CEG1870501, CEG1870510
6 | 3.3.1.11.1.4 | CEG1870000 | Início da Montagem da Tubulação (UJA) | EPC | - | 969 | - | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1400100, CEG6076000 | CEG1880000, CEG2670000, CEG1880000, CEG1870100, CEG1870600, CEG1870170, CEG1870250, CEG1870330, CEG1870370
6 | 3.3.1.11.1.5 | CEG1880000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UJA) | EPC | 420 | 1029 | 1448 | 124 | CEG1870000, CEG1870000, CEG1870100, CEG1870200, CEG1870300, CEG1870400, CEG1870500, CEG1870600, CEG1870700, CEG1870800, CEG1870900, CEG1870101, CEG1870110, CEG1870120, CEG1870130, CEG1870140, CEG1870150, CEG1870160, CEG1870170, CEG1870180, CEG1870190, CEG1870201, CEG1870210, CEG1870220, CEG1870230, CEG1870240, CEG1870250, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870280, CEG1870290, CEG1870301, CEG1870310, CEG1870320, CEG1870330, CEG1870340, CEG1870350, CEG1870360, CEG1870370, CEG1870380, CEG1870390, CEG1870401, CEG1870410, CEG1870420, CEG1870430, CEG1870440, CEG1870450, CEG1870460, CEG1870470, CEG1870480, CEG1870490, CEG1870501, CEG1870510 | CEG1890000, CEG1900000, CEG1401000, CEG1890000, CEG6440000
6 | 3.3.1.11.1.6 | CEG1890000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UJA) | ETN | 245 | 1294 | 1538 | 124 | CEG1880000, CEG1880000 | CEG6340000
6 | 3.3.1.11.1.7 | CEG1401000 | Término da Montagem do Circuito de Àgua/Vapor na Área Nuclear LAB (UJA/UJE) | EPC | - | - | 1448 | 304 | CEG1880000, CEG2310000, CEG6440000 | CEG6470000
5 | 3.3.1.11.2 | - | Área de Montagem JA01 |  | 450 | 969 | 1418 | 124
6 | 3.3.1.11.2.1 | CEG1870100 | Tubulações - Montagem JA000 (UJA) | EPC | 120 | 969 | 1088 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870200
6 | 3.3.1.11.2.2 | CEG1870200 | Tubulações - Montagem JA001 (UJA) | EPC | 120 | 969 | 1088 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870100, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.2.3 | CEG1870600 | Tubulações - Montagem JA012 (UJA) | EPC | 300 | 969 | 1268 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870500, CEG1870700, CEG1870101
6 | 3.3.1.11.2.4 | CEG1870170 | Tubulações - Montagem JA041 (UJA) | EPC | 420 | 969 | 1388 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870180
6 | 3.3.1.11.2.5 | CEG1870101 | Tubulações - Montagem JA022 (UJA) | EPC | 270 | 999 | 1268 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870600, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870140
6 | 3.3.1.11.2.6 | CEG1870500 | Tubulações - Montagem JA011 (UJA) | EPC | 300 | 999 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870600, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870900
6 | 3.3.1.11.2.7 | CEG1870140 | Tubulações - Montagem JA032 (UJA) | EPC | 270 | 1029 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870101, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.2.8 | CEG1870700 | Tubulações - Montagem JA013 (UJA) | EPC | 240 | 1059 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870600, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870800, CEG1870110
6 | 3.3.1.11.2.9 | CEG1870180 | Tubulações - Montagem JA042 (UJA) | EPC | 300 | 1059 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870170, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870190
6 | 3.3.1.11.2.10 | CEG1870190 | Tubulações - Montagem JA043 (UJA) | EPC | 300 | 1089 | 1388 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870180, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870201, CEG1870210
6 | 3.3.1.11.2.11 | CEG1870900 | Tubulações - Montagem JA021 (UJA) | EPC | 210 | 1119 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870500, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870130
6 | 3.3.1.11.2.12 | CEG1870110 | Tubulações - Montagem JA023 (UJA) | EPC | 210 | 1119 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870700, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870150
6 | 3.3.1.11.2.13 | CEG1870150 | Tubulações - Montagem JA033 (UJA) | EPC | 210 | 1119 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870110, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.2.14 | CEG1870210 | Tubulações - Montagem JA121 (UJA) | EPC | 210 | 1119 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870190, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870220
6 | 3.3.1.11.2.15 | CEG1870800 | Tubulações - Montagem JA015 (UJA) | EPC | 150 | 1149 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870700, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870120, CEG1870300
6 | 3.3.1.11.2.16 | CEG1870130 | Tubulações - Montagem JA031 (UJA) | EPC | 180 | 1149 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870900, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.2.17 | CEG1870220 | Tubulações - Montagem JA122 (UJA) | EPC | 210 | 1149 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870210, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870230
6 | 3.3.1.11.2.18 | CEG1870300 | Tubulações - Montagem JA002 (UJA) | EPC | 120 | 1179 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870800, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870400
6 | 3.3.1.11.2.19 | CEG1870120 | Tubulações - Montagem JA025 (UJA) | EPC | 120 | 1209 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870800, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870160
6 | 3.3.1.11.2.20 | CEG1870400 | Tubulações - Montagem JA003 (UJA) | EPC | 120 | 1239 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870300, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.2.21 | CEG1870160 | Tubulações - Montagem JA035 (UJA) | EPC | 120 | 1239 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870120, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.2.22 | CEG1870201 | Tubulações - Montagem JA045 (UJA) | EPC | 150 | 1269 | 1418 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870190, CEG1400100 | CEG1880000
5 | 3.3.1.11.3 | - | Área de Montagem JA02 |  | 330 | 969 | 1298 | 124
6 | 3.3.1.11.3.1 | CEG1870250 | Tubulações - Montagem JA061 (UJA) | EPC | 240 | 969 | 1208 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870240, CEG1870280
6 | 3.3.1.11.3.2 | CEG1870290 | Tubulações - Montagem JA093 (UJA) | EPC | 180 | 1029 | 1208 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870280, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.3.3 | CEG1870280 | Tubulações - Montagem JA092 (UJA) | EPC | 240 | 1029 | 1268 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870250, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870290
6 | 3.3.1.11.3.4 | CEG1870240 | Tubulações - Montagem JA006 (UJA) | EPC | 150 | 1059 | 1208 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870250, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870260, CEG1870270, CEG1870490
6 | 3.3.1.11.3.5 | CEG1870270 | Tubulações - Montagem JA091 (UJA) | EPC | 120 | 1089 | 1208 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870240, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.3.6 | CEG1870260 | Tubulações - Montagem JA062 (UJA) | EPC | 90 | 1119 | 1208 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870240, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.3.7 | CEG1870230 | Tubulações - Montagem JA005 (UJA) | EPC | 120 | 1179 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870220, CEG1400100 | CEG1880000
5 | 3.3.1.11.4 | - | Área de Montagem JA03 |  | 420 | 969 | 1388 | 124
6 | 3.3.1.11.4.1 | CEG1870330 | Tubulações - Montagem JA054 (UJA) | EPC | 330 | 969 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870320, CEG1870340
6 | 3.3.1.11.4.2 | CEG1870320 | Tubulações - Montagem JA053 (UJA) | EPC | 270 | 999 | 1268 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870330, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870310
6 | 3.3.1.11.4.3 | CEG1870310 | Tubulações - Montagem JA052 (UJA) | EPC | 270 | 1029 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870320, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870301
6 | 3.3.1.11.4.4 | CEG1870301 | Tubulações - Montagem JA051 (UJA) | EPC | 300 | 1029 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870310, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.4.5 | CEG1870340 | Tubulações - Montagem JA055 (UJA) | EPC | 270 | 1119 | 1388 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870330, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870350
6 | 3.3.1.11.4.6 | CEG1870350 | Tubulações - Montagem JA056 (UJA) | EPC | 180 | 1179 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870340, CEG1400100 | CEG1880000
5 | 3.3.1.11.5 | - | Área de Montagem JA04 |  | 450 | 969 | 1418 | 124
6 | 3.3.1.11.5.1 | CEG1870370 | Tubulações - Montagem JA102 (UJA) | EPC | 360 | 969 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870380
6 | 3.3.1.11.5.2 | CEG1870380 | Tubulações - Montagem JA103 (UJA) | EPC | 330 | 999 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870370, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870360
6 | 3.3.1.11.5.3 | CEG1870360 | Tubulações - Montagem JA101 (UJA) | EPC | 300 | 1029 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870380, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870390, CEG1870401
6 | 3.3.1.11.5.4 | CEG1870390 | Tubulações - Montagem JA104 (UJA) | EPC | 360 | 1059 | 1418 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870360, CEG1400100 | CEG1880000
5 | 3.3.1.11.6 | - | Área de Montagem JA05 |  | 300 | 1029 | 1328 | 124
6 | 3.3.1.11.6.1 | CEG1870401 | Tubulações - Montagem JA007 (UJA) | EPC | 300 | 1029 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870360, CEG4976000, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870410
6 | 3.3.1.11.6.2 | CEG1870410 | Tubulações - Montagem JA008 (UJA) | EPC | 270 | 1059 | 1328 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870401, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870420
6 | 3.3.1.11.6.3 | CEG1870420 | Tubulações - Montagem JA014 (UJA) | EPC | 180 | 1089 | 1268 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870410, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870430
6 | 3.3.1.11.6.4 | CEG1870460 | Tubulações - Montagem JA111 (UJA) | EPC | 120 | 1119 | 1238 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870440, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870470
6 | 3.3.1.11.6.5 | CEG1870470 | Tubulações - Montagem JA112 (UJA) | EPC | 120 | 1119 | 1238 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870460, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.6.6 | CEG1870430 | Tubulações - Montagem JA024 (UJA) | EPC | 180 | 1119 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870420, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870440
6 | 3.3.1.11.6.7 | CEG1870440 | Tubulações - Montagem JA034 (UJA) | EPC | 180 | 1119 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870430, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870450, CEG1870460
6 | 3.3.1.11.6.8 | CEG1870450 | Tubulações - Montagem JA044 (UJA) | EPC | 150 | 1149 | 1298 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870440, CEG1400100 | CEG1880000
5 | 3.3.1.11.7 | - | Área de Montagem JA06 |  | 300 | 1059 | 1358 | 124
6 | 3.3.1.11.7.1 | CEG1870490 | Tubulações - Montagem JA009 (UJA) | EPC | 150 | 1059 | 1208 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870240, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870510, CEG1870501
6 | 3.3.1.11.7.2 | CEG1870510 | Tubulações - Montagem JA114 (UJA) | EPC | 90 | 1089 | 1178 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870490, CEG1400100 | CEG1880000
6 | 3.3.1.11.7.3 | CEG1870501 | Tubulações - Montagem JA113 (UJA) | EPC | 210 | 1149 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870490, CEG1400100 | CEG1880000, CEG1870480
6 | 3.3.1.11.7.4 | CEG1870480 | Tubulações - Montagem JA004 (UJA) | EPC | 180 | 1179 | 1358 | 124 | CEG1750000, CEG1860000, CEG1400000, CEG1410000, CEG0916700, CEG1870501, CEG1400100 | CEG1880000
3 | 3.3.2 | - | Montagem no Edifício do Reator (Annulus) ( UJB ) |  | - | Anterior ao EPC | 1598 | 124
4 | 3.3.2.1 | - | Componentes Mecânicos ( UJB ) |  | 440 | 682 | 1121 | 470
5 | 3.3.2.1.1 | CEG2324000 | Montagem dos Componentes Mecânicos (UJB) | EPC | 440 | 682 | 1121 | 470 | CEG2322000, CEG1140000, CEG9230000, CEG9271300, CEG9272500, CEG9272650, CEG2323000, CEG1140100 | CEG1190000
4 | 3.3.2.2 | - | Sistemas de Tubulações ( UJB ) |  | - | Anterior ao EPC | 1598 | 124
5 | 3.3.2.2.1 | - | Área de Montagem Geral UJB |  | - | Anterior ao EPC | 1598 | 124
6 | 3.3.2.2.1.1 | CEG1155000 | Tubulações - Projeto das Erection Units Liberado (UJB) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 124 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG1160100
6 | 3.3.2.2.1.2 | CEG1160100 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UJB) Remanescente | EPC | 640 | 152 | 791 | 124 | CEG1155000, CEG6680000 | CEG1170000, CEG1170000
6 | 3.3.2.2.1.3 | CEG1170000 | Tubulações - Pré-fabricação (UJB) | EPC | 640 | 237 | 876 | 124 | CEG1160000, CEG1160000, CEG6610000, CEG6680000, CEG6680000, CEG1160100, CEG1160100 | CEG1180000, CEG1180100, CEG1180200, CEG1180300, CEG1180400, CEG1180500, CEG1180600, CEG1180700, CEG1180800, CEG1180900, CEG1180101, CEG1180110, CEG1180120, CEG1180130, CEG1180140, CEG1180150, CEG1180160, CEG1180170, CEG1180180, CEG1180190, CEG1180201, CEG1180210, CEG1180220, CEG1180230, CEG1180240, CEG1180250, CEG1180260, CEG1180270, CEG1180280, CEG1180290, CEG1180301, CEG1180310, CEG1180320, CEG1180330, CEG1180340, CEG1180350, CEG1180360, CEG1180370, CEG1180380, CEG1180390, CEG1180401, CEG1180410, CEG1180420, CEG1180430, CEG1180440, CEG1180450, CEG1180460, CEG1180470, CEG1180480, CEG1180490, CEG1180501, CEG1180510, CEG1180520, CEG1180530
6 | 3.3.2.2.1.4 | CEG1180000 | Início da Montagem de Tubulações (JNK/... ) (UJB) | EPC | - | 877 | - | 124 | CEG1170000, CEG1140100 | CEG1190000, CEG2660000, CEG1190000, CEG1391000, CEG1180100, CEG1180200, CEG1180300, CEG1180400, CEG1180600, CEG1180700, CEG1180270, CEG1180320, CEG1180340, CEG1180420, CEG1180380, CEG1180490
6 | 3.3.2.2.1.5 | CEG1190000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UJB) | EPC | 411 | 1087 | 1497 | 124 | CEG1180000, CEG1180000, CEG1180100, CEG1180100, CEG1180200, CEG1180200, CEG1180300, CEG1180300, CEG1180400, CEG1180400, CEG1180500, CEG1180500, CEG1180600, CEG1180600, CEG1180700, CEG1180700, CEG1180800, CEG1180800, CEG1180900, CEG1180900, CEG1180101, CEG1180101, CEG1180110, CEG1180110, CEG1180120, CEG1180130, CEG1180130, CEG1180140, CEG1180140, CEG1180150, CEG1180150, CEG1180160, CEG1180160, CEG1180170, CEG1180180, CEG1180180, CEG1180190, CEG1180190, CEG1180201, CEG1180201, CEG1180210, CEG1180210, CEG1180220, CEG1180230, CEG1180230, CEG1180240, CEG1180240, CEG1180250, CEG1180250, CEG1180260, CEG1180260, CEG1180270, CEG1180270, CEG1180280, CEG1180280, CEG1180290, CEG1180290, CEG1180301, CEG1180301, CEG1180310, CEG1180310, CEG1180320, CEG1180320, CEG1180330, CEG1180330, CEG1180340, CEG1180340, CEG1180350, CEG1180350, CEG1180360, CEG1180360, CEG1180370, CEG1180370, CEG1180380, CEG1180380, CEG1180390, CEG1180390, CEG1180401, CEG1180410, CEG1180420, CEG1180420, CEG1180430, CEG1180430, CEG1180440, CEG1180440, CEG1180450, CEG1180450, CEG1180460, CEG1180460, CEG1180470, CEG1180470, CEG1180480, CEG1180480, CEG1180490, CEG1180490, CEG1180501, CEG1180501, CEG1180510, CEG1180510, CEG1180520, CEG1180530, CEG2324000 | CEG1200000, CEG1590000, CEG1200000
6 | 3.3.2.2.1.6 | CEG1200000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UJB) | EPC | 300 | 1299 | 1598 | 124 | CEG1190000, CEG1190000 | CEG6340000
5 | 3.3.2.2.2 | - | Área de Montagem JB01 |  | 450 | 877 | 1326 | 265
6 | 3.3.2.2.2.1 | CEG1180700 | Tubulações - Montagem JB018 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 30 | 877 | 906 | 124 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180900, CEG1180101, CEG1180800, CEG1180110
6 | 3.3.2.2.2.2 | CEG1180100 | Tubulações - Montagem JB001 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 877 | 1086 | 295 | CEG1170000, CEG1180000, CEG1391000, CEG5016000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180520
6 | 3.3.2.2.2.3 | CEG1180270 | Tubulações - Montagem JB111 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 877 | 1116 | 214 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180280
6 | 3.3.2.2.2.4 | CEG1180200 | Tubulações - Montagem JB011 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 877 | 1116 | 304 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.5 | CEG1180300 | Tubulações - Montagem JB012 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 877 | 1116 | 304 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.6 | CEG1180400 | Tubulações - Montagem JB013 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 330 | 877 | 1206 | 124 | CEG1170000, CEG1180000, CEG5076000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180500
6 | 3.3.2.2.2.7 | CEG1180500 | Tubulações - Montagem JB016 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 330 | 877 | 1206 | 124 | CEG1170000, CEG1180400 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180600
6 | 3.3.2.2.2.8 | CEG1180800 | Tubulações - Montagem JB021 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 907 | 1146 | 124 | CEG1170000, CEG1180700 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180130
6 | 3.3.2.2.2.9 | CEG1180900 | Tubulações - Montagem JB022 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 907 | 1146 | 214 | CEG1170000, CEG1180700 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180140
6 | 3.3.2.2.2.10 | CEG1180280 | Tubulações - Montagem JB121 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 907 | 1146 | 214 | CEG1170000, CEG1180270 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180290
6 | 3.3.2.2.2.11 | CEG1180110 | Tubulações - Montagem JB026 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 907 | 1146 | 274 | CEG1170000, CEG1180700 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.12 | CEG1180101 | Tubulações - Montagem JB023 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 330 | 907 | 1236 | 214 | CEG1170000, CEG1180700 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180150
6 | 3.3.2.2.2.13 | CEG1180260 | Tubulações - Montagem JB081 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 150 | 937 | 1086 | 244 | CEG1170000, CEG1180230 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.14 | CEG1180130 | Tubulações - Montagem JB031 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 180 | 937 | 1116 | 124 | CEG1170000, CEG1180800 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180180, CEG1180230
6 | 3.3.2.2.2.15 | CEG1180230 | Tubulações - Montagem JB051 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 180 | 937 | 1116 | 124 | CEG1170000, CEG1180130 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180240, CEG1180250, CEG1180260, CEG1180310
6 | 3.3.2.2.2.16 | CEG1180140 | Tubulações - Montagem JB032 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 937 | 1176 | 214 | CEG1170000, CEG1180900 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180190
6 | 3.3.2.2.2.17 | CEG1180160 | Tubulações - Montagem JB036 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 937 | 1176 | 214 | CEG1170000, CEG1180150 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180210
6 | 3.3.2.2.2.18 | CEG1180290 | Tubulações - Montagem JB131 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 937 | 1176 | 214 | CEG1170000, CEG1180280 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180301
6 | 3.3.2.2.2.19 | CEG1180150 | Tubulações - Montagem JB033 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 360 | 937 | 1296 | 214 | CEG1170000, CEG1180101 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180201, CEG1180160
6 | 3.3.2.2.2.20 | CEG1180250 | Tubulações - Montagem JB071 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 360 | 937 | 1296 | 244 | CEG1170000, CEG1180230 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.21 | CEG1180180 | Tubulações - Montagem JB041 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 180 | 967 | 1146 | 214 | CEG1170000, CEG1180130 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.22 | CEG1180190 | Tubulações - Montagem JB042 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 967 | 1206 | 214 | CEG1170000, CEG1180140 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.23 | CEG1180301 | Tubulações - Montagem JB141 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 967 | 1206 | 214 | CEG1170000, CEG1180290 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.24 | CEG1180201 | Tubulações - Montagem JB043 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 330 | 967 | 1296 | 214 | CEG1170000, CEG1180150 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.25 | CEG1180210 | Tubulações - Montagem JB046 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 330 | 967 | 1296 | 214 | CEG1170000, CEG1180160 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.26 | CEG1180600 | Tubulações - Montagem JB017 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 1057 | 1266 | 124 | CEG1170000, CEG1180000, CEG1180500 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180120
6 | 3.3.2.2.2.27 | CEG1180240 | Tubulações - Montagem JB061 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 1057 | 1266 | 124 | CEG1170000, CEG1180230 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.2.28 | CEG1180120 | Tubulações - Montagem JB027 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 1087 | 1326 | 265 | CEG1170000, CEG1180600 | CEG1190000, CEG1180170
6 | 3.3.2.2.2.29 | CEG1180170 | Tubulações - Montagem JB037 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 180 | 1117 | 1296 | 295 | CEG1170000, CEG1180120 | CEG1190000, CEG1180220
6 | 3.3.2.2.2.30 | CEG1180220 | Tubulações - Montagem JB047 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 120 | 1147 | 1266 | 325 | CEG1170000, CEG1180170 | CEG1190000
5 | 3.3.2.2.3 | - | Área de Montagem JB02 |  | 450 | 877 | 1326 | 154
6 | 3.3.2.2.3.1 | CEG1180340 | Tubulações - Montagem JB102 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 270 | 877 | 1146 | 124 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180350
6 | 3.3.2.2.3.2 | CEG1180320 | Tubulações - Montagem JB082 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 150 | 907 | 1056 | 244 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180330
6 | 3.3.2.2.3.3 | CEG1180350 | Tubulações - Montagem JB103 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 907 | 1146 | 124 | CEG1170000, CEG1180340 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180360
6 | 3.3.2.2.3.4 | CEG1180330 | Tubulações - Montagem JB101 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 300 | 937 | 1236 | 244 | CEG1170000, CEG1180320 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.3.5 | CEG1180360 | Tubulações - Montagem JB104 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 967 | 1206 | 124 | CEG1170000, CEG1180350 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180370
6 | 3.3.2.2.3.6 | CEG1180310 | Tubulações - Montagem JB052 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 1057 | 1266 | 124 | CEG1170000, CEG1180230 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.3.7 | CEG1180370 | Tubulações - Montagem JB105 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 270 | 1057 | 1326 | 124 | CEG1170000, CEG1180360 | CEG1190000, CEG1190000
5 | 3.3.2.2.4 | - | Área de Montagem JB03 |  | 420 | 877 | 1296 | 295
6 | 3.3.2.2.4.1 | CEG1180420 | Tubulações - Montagem JB091 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 30 | 877 | 906 | 304 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.4.2 | CEG1180380 | Tubulações - Montagem JB014 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 997 | 1206 | 154 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180390, CEG1180440, CEG1180530
6 | 3.3.2.2.4.3 | CEG1180440 | Tubulações - Montagem JB108 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 300 | 997 | 1296 | 184 | CEG1170000, CEG1180380 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.4.4 | CEG1180430 | Tubulações - Montagem JB106 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 90 | 1027 | 1116 | 154 | CEG1170000, CEG1180390 | CEG1190000, CEG1190000
6 | 3.3.2.2.4.5 | CEG1180390 | Tubulações - Montagem JB024 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 180 | 1027 | 1206 | 154 | CEG1170000, CEG1180380 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180430, CEG1180401
6 | 3.3.2.2.4.6 | CEG1180410 | Tubulações - Montagem JB044 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 180 | 1087 | 1266 | 325 | CEG1170000, CEG1180401 | CEG1190000
6 | 3.3.2.2.4.7 | CEG1180401 | Tubulações - Montagem JB034 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 1087 | 1296 | 295 | CEG1170000, CEG1180390 | CEG1190000, CEG1180410
5 | 3.3.2.2.5 | - | Área de Montagem JB04 |  | 360 | 937 | 1296 | 184
6 | 3.3.2.2.5.1 | CEG1180490 | Tubulações - Montagem JB107 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 120 | 937 | 1056 | 124 | CEG1170000, CEG1180000 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180501, CEG1180450
6 | 3.3.2.2.5.2 | CEG1180450 | Tubulações - Montagem JB015 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 967 | 1176 | 124 | CEG1170000, CEG1180490 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180460
6 | 3.3.2.2.5.3 | CEG1180460 | Tubulações - Montagem JB025 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 997 | 1206 | 124 | CEG1170000, CEG1180450 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180470
6 | 3.3.2.2.5.4 | CEG1180501 | Tubulações - Montagem JB109 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 300 | 997 | 1296 | 184 | CEG1170000, CEG1180490 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180510
6 | 3.3.2.2.5.5 | CEG1180470 | Tubulações - Montagem JB035 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 1057 | 1296 | 124 | CEG1170000, CEG1180460 | CEG1190000, CEG1190000, CEG1180480
6 | 3.3.2.2.5.6 | CEG1180480 | Tubulações - Montagem JB045 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 240 | 1057 | 1296 | 124 | CEG1170000, CEG1180470 | CEG1190000, CEG1190000
5 | 3.3.2.2.6 | - | Área de Montagem JB05 |  | 210 | 997 | 1206 | 184
6 | 3.3.2.2.6.1 | CEG1180510 | Tubulações - Montagem JB002 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 997 | 1206 | 184 | CEG1170000, CEG1180501 | CEG1190000, CEG1190000
5 | 3.3.2.2.7 | - | Área de Montagem JB06 |  | 270 | 1087 | 1356 | 235
6 | 3.3.2.2.7.1 | CEG1180520 | Tubulações - Montagem JB003 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 210 | 1087 | 1296 | 295 | CEG1170000, CEG1180100, CEG7046000 | CEG1190000
6 | 3.3.2.2.7.2 | CEG1180530 | Tubulações - Montagem JB004 (JNK/... ) (UJB) | EPC | 150 | 1207 | 1356 | 231 | CEG1170000, CEG1180380 | CEG1190000, CEG6120000, CEG6100000
3 | 3.3.3 | - | Montagem de Sistemas Comuns UJA / UJB / UKA / UJE |  | 1084 | 335 | 1418 | 235
4 | 3.3.3.1 | - | Sistemas de Ventilação ( UJA / UJB ) |  | 630 | 382 | 1011 | 370
5 | 3.3.3.1.1 | CEG2720000 | Montagem dos Dutos e Componentes de Ventilação KLB/KLA (UJB/UJA) | EPC | 630 | 382 | 1011 | 370 | CEG1140000, CEG6680000, CEG6680000, CEG1140100 | CEG2730000
4 | 3.3.3.2 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C ( UJA/ UJB / UJE ) |  | 542 | 877 | 1418 | 235
5 | 3.3.3.2.1 | CEG2660000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UJB) | EPC | 542 | 877 | 1418 | 214 | CEG1180000, CEG2711000 | CEG2690000, CEG6590000
5 | 3.3.3.2.2 | CEG2680000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UJE) | EPC | 182 | 939 | 1120 | 422 | CEG2300000, CEG2300100, CEG2300200, CEG2300300, CEG2300400 | CEG3190000, CEG6590000, CEG2690000
5 | 3.3.3.2.3 | CEG2670000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UJA) | EPC | 390 | 969 | 1358 | 265 | CEG1870000, CEG2710000, CEG1422000 | CEG2690000, CEG6590000, CEG6590000
5 | 3.3.3.2.4 | CEG2690000 | Montagem da Proteção Física CZ (UJB/ UJA/ UJE) | EPC | 120 | 1299 | 1418 | 235 | CEG2660000, CEG2670000, CEG2680000 | CEG2920000, CEG4260000, CEG1310000, CEG2780000
4 | 3.3.3.3 | - | Ventilação Provisória ( Área Controlada do UJA / UJB / UKA ) |  | 240 | 335 | 574 | 516
5 | 3.3.3.3.1 | CEG2710000 | Montagem dos Sistemas de Ventilação e Resfriamento Provisório (UJA) | EPC | 120 | 335 | 454 | 516 | CEG6680000, CEG6680000, CEG9272200, CEG9272230, CEG9272260, CEG9272290, CEG9272320, CEG9272350, CEG9272410 | CEG2670000, CEG2711000
5 | 3.3.3.3.2 | CEG2712000 | Montagem dos Sistemas de Ventilação e Resfriamento Provisório (UKA) | EPC | 120 | 452 | 571 | 309 | CEGLIC0000 | CEG2770000
5 | 3.3.3.3.3 | CEG2711000 | Montagem dos Sistemas de Ventilação e Resfriamento Provisório (UJB) | EPC | 120 | 455 | 574 | 516 | CEGLIC0000, CEG2710000 | CEG2660000
3 | 3.3.4 | - | Montagem no Edifício Auxiliar do Reator ( UKA ) e Chaminé de Descarga (UKH) |  | - | Anterior ao EPC | 1418 | 304
4 | 3.3.4.1 | - | Componentes Mecânicos (UKA) |  | 450 | 542 | 991 | 606
5 | 3.3.4.1.1 | CEG2260000 | Montagem de Componentes Mecânicos (UKA) - Exceto KP | EPC | 360 | 542 | 901 | 309 | CEG2030000, CEG2050000, CEG2060000, CEG2080000, CEG2020000, CEG2040000, CEG2100000, CEG2120000, CEG2090000, CEG2165000, CEG9230000 | CEG2220000, CEG2800000, CEG2770000
5 | 3.3.4.1.2 | CEG5410000 | Montagem de Componentes Mecânicos (UKA) - KP | EPC | 300 | 692 | 991 | 606 | CEG2030000, CEG2050000, CEG2080000, CEG2140000 | CEG5390000, CEG2780000
4 | 3.3.4.2 | - | Sistemas de Tubulações (UKA) |  | - | Anterior ao EPC | 1261 | 461
5 | 3.3.4.2.1 | - | Área de Montagem Geral |  | - | Anterior ao EPC | 1261 | 461
6 | 3.3.4.2.1.1 | CEG2190000 | Tubulações - Projeto das Erection Units Liberado (UKA) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 469 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG2200000, CEG5370000
6 | 3.3.4.2.1.2 | CEG2200000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) - Exceto KP (UKA) | EPC | 760 | 152 | 911 | 541 | CEG2190000, CEG6680000 | CEG2210000, CEG6160000
6 | 3.3.4.2.1.3 | CEG5370000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) KP (UKA) | EPC | 420 | 204 | 623 | 469 | CEG2190000, CEG6680000, CEG6700000, CEG6680000 | CEG5380000, CEG2210000
6 | 3.3.4.2.1.4 | CEG2210000 | Tubulações - Pré-fabricação - Exceto KP (UKA) | EPC | 760 | 242 | 1001 | 671 | CEG2200000, CEG5370000, CEG6620000, CEG6680000, CEG6680000 | CEG2220000
6 | 3.3.4.2.1.5 | CEG5380000 | Tubulações - Pré-fabricação - KP (UKA) | EPC | 350 | 444 | 793 | 469 | CEG5370000, CEG6620000 | CEG5390000, CEG2220100, CEG2220200, CEG2220300, CEG2220400, CEG2220500, CEG2220600, CEG2220700, CEG2220800, CEG2220900, CEG2220101, CEG2220110, CEG2220120, CEG2220130, CEG2220140, CEG2220150, CEG2220160, CEG2220170, CEG2220180, CEG2220190, CEG2220201, CEG2220210, CEG2220220, CEG2220230, CEG2220240, CEG2220250, CEG2220260, CEG2220270, CEG2220280, CEG2220290, CEG2220301, CEG2220310, CEG2220320, CEG2220330, CEG2220340, CEG2220350, CEG2220360, CEG2220370, CEG2220380, CEG2220390, CEG2220401, CEG2220410, CEG2220420, CEG2220430, CEG2220440, CEG2220450, CEG2220460, CEG2220470, CEG2220480, CEG2220490, CEG2220501, CEG2220510, CEG2220520, CEG2220530, CEG2220540, CEG2220550, CEG2220560, CEG2220730, CEG2220740, CEG2220750, CEG2220760, CEG2220770, CEG2220780, CEG2220570, CEG2220580, CEG2220590, CEG2220601, CEG2220610, CEG2220620, CEG2220630, CEG2220640, CEG2220650, CEG2220660, CEG2220670, CEG2220680, CEG2220690, CEG2220701, CEG2220710, CEG2220720
6 | 3.3.4.2.1.6 | CEG2220000 | Início da Montagem de Tubulações - Exceto KP (UKA) | EPC | - | 542 | - | 461 | CEG2210000, CEG2160000, CEG2060000, CEG2260000, CEG6680000, CEG6680000, CEG2161000 | CEG2230000, CEG2230000, CEG2220200, CEG2220300, CEG2220400, CEG2220500, CEG2220900, CEG2220101, CEG2220120
6 | 3.3.4.2.1.7 | CEG2230000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 - Exceto KP (UKA) | EPC | 450 | 752 | 1201 | 461 | CEG2220000, CEG2220000, CEG2220100, CEG2220100, CEG2220200, CEG2220200, CEG2220300, CEG2220300, CEG2220400, CEG2220400, CEG2220500, CEG2220500, CEG2220600, CEG2220600, CEG2220700, CEG2220700, CEG2220800, CEG2220800, CEG2220900, CEG2220900, CEG2220101, CEG2220101, CEG2220110, CEG2220110, CEG2220120, CEG2220120, CEG2220130, CEG2220140, CEG2220140, CEG2220150, CEG2220150, CEG2220160, CEG2220160, CEG2220170, CEG2220170, CEG2220180, CEG2220180, CEG2220190, CEG2220190, CEG2220201, CEG2220201, CEG2220210, CEG2220210, CEG2220220, CEG2220220, CEG2220230, CEG2220240, CEG2220240, CEG2220250, CEG2220250, CEG2220260, CEG2220260, CEG2220270, CEG2220280, CEG2220280, CEG2220290, CEG2220290, CEG2220301, CEG2220301, CEG2220310, CEG2220310, CEG2220320, CEG2220330, CEG2220340, CEG2220350, CEG2220350, CEG2220360, CEG2220360, CEG2220370, CEG2220370, CEG2220380, CEG2220380, CEG2220390, CEG2220390, CEG2220401, CEG2220401, CEG2220410, CEG2220410, CEG2220420, CEG2220430, CEG2220440, CEG2220450, CEG2220450, CEG2220460, CEG2220470, CEG2220480, CEG2220480, CEG2220490, CEG2220490, CEG2220501, CEG2220501, CEG2220510, CEG2220510, CEG2220520, CEG2220520, CEG2220530, CEG2220540, CEG2220540, CEG2220550, CEG2220550, CEG2220560, CEG2220730, CEG2220740, CEG2220750, CEG2220760, CEG2220770, CEG2220780, CEG2220570, CEG2220580, CEG2220590, CEG2220601, CEG2220610, CEG2220620, CEG2220630, CEG2220640, CEG2220650, CEG2220660, CEG2220670, CEG2220680, CEG2220690, CEG2220701, CEG2220710, CEG2220720 | CEG2240000, CEG2240000
6 | 3.3.4.2.1.8 | CEG5390000 | Início da Montagem de Tubulações - KP (UKA) | EPC | - | 767 | - | 606 | CEG5380000, CEG5410000, CEG2115000, CEG9272710 | CEG5400000, CEG5400000
6 | 3.3.4.2.1.9 | CEG5400000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático, Pintura e Isolamento Fase 2 - KP (UKA) | EPC | 260 | 852 | 1111 | 551 | CEG5390000, CEG5390000, CEG2220100, CEG2220100, CEG2220200, CEG2220200, CEG2220300, CEG2220300, CEG2220400, CEG2220400, CEG2220500, CEG2220500, CEG2220600, CEG2220600, CEG2220700, CEG2220700, CEG2220800, CEG2220800, CEG2220900, CEG2220900, CEG2220101, CEG2220101, CEG2220110, CEG2220110, CEG2220120, CEG2220120, CEG2220130, CEG2220130, CEG2220140, CEG2220140, CEG2220150, CEG2220150, CEG2220160, CEG2220160, CEG2220170, CEG2220170, CEG2220180, CEG2220180, CEG2220190, CEG2220190, CEG2220201, CEG2220201, CEG2220210, CEG2220210, CEG2220220, CEG2220220, CEG2220230, CEG2220230, CEG2220240, CEG2220240, CEG2220250, CEG2220250, CEG2220260, CEG2220260, CEG2220270, CEG2220270, CEG2220280, CEG2220280, CEG2220290, CEG2220290, CEG2220301, CEG2220301, CEG2220310, CEG2220310, CEG2220320, CEG2220320, CEG2220330, CEG2220330, CEG2220340, CEG2220340, CEG2220350, CEG2220350, CEG2220360, CEG2220360, CEG2220370, CEG2220370, CEG2220380, CEG2220380, CEG2220390, CEG2220390, CEG2220401, CEG2220401, CEG2220410, CEG2220410, CEG2220420, CEG2220420, CEG2220430, CEG2220430, CEG2220440, CEG2220440, CEG2220450, CEG2220450, CEG2220460, CEG2220460, CEG2220470, CEG2220470, CEG2220480, CEG2220480, CEG2220490, CEG2220490, CEG2220501, CEG2220501, CEG2220510, CEG2220510, CEG2220520, CEG2220520, CEG2220530, CEG2220530, CEG2220540, CEG2220540, CEG2220550, CEG2220550, CEG2220560, CEG2220560, CEG2220730, CEG2220740, CEG2220750, CEG2220760, CEG2220770, CEG2220780, CEG2220570, CEG2220580, CEG2220590, CEG2220601, CEG2220610, CEG2220620, CEG2220630, CEG2220640, CEG2220650, CEG2220660, CEG2220670, CEG2220680, CEG2220690, CEG2220701, CEG2220710, CEG2220720 | CEG2250000, CEG2240000
6 | 3.3.4.2.1.10 | CEG2240000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UKA) | EPC | 334 | 928 | 1261 | 461 | CEG2230000, CEG5400000, CEG2230000 | CEG6340000
5 | 3.3.4.2.2 | - | Área de Montagem KA01 |  | 330 | 542 | 871 | 581
6 | 3.3.4.2.2.1 | CEG2220200 | Tubulações - Montagem - KA004 (UKA) | EPC | 60 | 542 | 601 | 461 | CEG5380000, CEG2220000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220140
6 | 3.3.4.2.2.2 | CEG2220101 | Tubulações - Montagem - KA031 (UKA) | EPC | 60 | 542 | 601 | 641 | CEG5380000, CEG2220000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.2.3 | CEG2220300 | Tubulações - Montagem - KA011 (UKA) | EPC | 90 | 542 | 631 | 551 | CEG5380000, CEG2220000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220110
6 | 3.3.4.2.2.4 | CEG2220900 | Tubulações - Montagem - KA021 (UKA) | EPC | 120 | 542 | 661 | 641 | CEG5380000, CEG2220000, CEG6056000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.2.5 | CEG2220500 | Tubulações - Montagem - KA013 (UKA) | EPC | 240 | 542 | 781 | 491 | CEG5380000, CEG2220000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220600
6 | 3.3.4.2.2.6 | CEG2220400 | Tubulações - Montagem - KA012 (UKA) | EPC | 240 | 542 | 781 | 641 | CEG5380000, CEG2220000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.2.7 | CEG2220120 | Tubulações - Montagem - KA061 (UKA) | EPC | 330 | 542 | 871 | 581 | CEG5380000, CEG2220000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220260
6 | 3.3.4.2.2.8 | CEG2220600 | Tubulações - Montagem - KA014 (UKA) | EPC | 150 | 572 | 721 | 491 | CEG5380000, CEG2220500 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220700, CEG2220800
6 | 3.3.4.2.2.9 | CEG2220800 | Tubulações - Montagem - KA016 (UKA) | EPC | 90 | 602 | 691 | 491 | CEG5380000, CEG2220600 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220390
6 | 3.3.4.2.2.10 | CEG2220700 | Tubulações - Montagem - KA015 (UKA) | EPC | 60 | 617 | 676 | 506 | CEG5380000, CEG2220600 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220100
6 | 3.3.4.2.2.11 | CEG2220110 | Tubulações - Montagem - KA041 (UKA) | EPC | 90 | 632 | 721 | 551 | CEG5380000, CEG2220300 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.2.12 | CEG2220100 | Tubulações - Montagem - KA001 (UKA) | EPC | 180 | 677 | 856 | 506 | CEG5380000, CEG2220700 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220130
5 | 3.3.4.2.3 | - | Área de Montagem KA02 |  | 450 | 572 | 1021 | 581
6 | 3.3.4.2.3.1 | CEG2220260 | Tubulações - Montagem - KA131 (UKA) | EPC | 450 | 572 | 1021 | 581 | CEG5380000, CEG2220120 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.3.2 | CEG2220220 | Tubulações - Montagem - KA071 (UKA) | EPC | 60 | 602 | 661 | 581 | CEG5380000, CEG2220190 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.3.3 | CEG2220170 | Tubulações - Montagem - KA033 (UKA) | EPC | 120 | 602 | 721 | 461 | CEG5380000, CEG2220160 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220180
6 | 3.3.4.2.3.4 | CEG2220190 | Tubulações - Montagem - KA051 (UKA) | EPC | 120 | 602 | 721 | 461 | CEG5380000, CEG2220180 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220201, CEG2220210, CEG2220220, CEG2220250
6 | 3.3.4.2.3.5 | CEG2220160 | Tubulações - Montagem - KA022 (UKA) | EPC | 150 | 602 | 751 | 461 | CEG5380000, CEG2220140 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220170, CEG2220280
6 | 3.3.4.2.3.6 | CEG2220180 | Tubulações - Montagem - KA034 (UKA) | EPC | 150 | 602 | 751 | 461 | CEG5380000, CEG2220170 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220230, CEG2220190
6 | 3.3.4.2.3.7 | CEG2220140 | Tubulações - Montagem - KA005 (UKA) | EPC | 210 | 602 | 811 | 461 | CEG5380000, CEG2220200, CEG4956000, CEG4996000 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220150, CEG2220160
6 | 3.3.4.2.3.8 | CEG2220250 | Tubulações - Montagem - KA101 (UKA) | EPC | 300 | 602 | 901 | 581 | CEG5380000, CEG2220190 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.3.9 | CEG2220210 | Tubulações - Montagem - KA063 (UKA) | EPC | 90 | 632 | 721 | 461 | CEG5380000, CEG2220190 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220240
6 | 3.3.4.2.3.10 | CEG2220150 | Tubulações - Montagem - KA017 (UKA) | EPC | 180 | 632 | 811 | 491 | CEG5380000, CEG2220140 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220360
6 | 3.3.4.2.3.11 | CEG2220201 | Tubulações - Montagem - KA062 (UKA) | EPC | 150 | 662 | 811 | 521 | CEG5380000, CEG2220190 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.3.12 | CEG2220130 | Tubulações - Montagem - KA002 (UKA) | EPC | 120 | 722 | 841 | 551 | CEG5380000, CEG2220100 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2220570
6 | 3.3.4.2.3.13 | CEG2220240 | Tubulações - Montagem - KA073 (UKA) | EPC | 180 | 722 | 901 | 461 | CEG5380000, CEG2220210 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220320
6 | 3.3.4.2.3.14 | CEG2220230 | Tubulações - Montagem - KA072 (UKA) | EPC | 60 | 752 | 811 | 621 | CEG5380000, CEG2220180 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
5 | 3.3.4.2.4 | - | Área de Montagem KA03 |  | 360 | 632 | 991 | 561
6 | 3.3.4.2.4.1 | CEG2220310 | Tubulações - Montagem - KA064 (UKA) | EPC | 30 | 632 | 661 | 551 | CEG5380000, CEG2220301 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.4.2 | CEG2220290 | Tubulações - Montagem - KA032 (UKA) | EPC | 90 | 632 | 721 | 551 | CEG5380000, CEG2220280 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220301
6 | 3.3.4.2.4.3 | CEG2220280 | Tubulações - Montagem - KA023 (UKA) | EPC | 180 | 632 | 811 | 551 | CEG5380000, CEG2220160 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220270, CEG2220290, CEG2220350
6 | 3.3.4.2.4.4 | CEG2220301 | Tubulações - Montagem - KA052 (UKA) | EPC | 180 | 632 | 811 | 551 | CEG5380000, CEG2220290 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220310
6 | 3.3.4.2.4.5 | CEG2220350 | Tubulações - Montagem - KA111 (UKA) | EPC | 360 | 632 | 991 | 551 | CEG5380000, CEG2220280 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.4.6 | CEG2220270 | Tubulações - Montagem - KA003 (UKA) | EPC | 90 | 722 | 811 | 651 | CEG5380000, CEG2220280 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.4.7 | CEG2220340 | Tubulações - Montagem - KA076 (UKA) | EPC | 150 | 782 | 931 | 591 | CEG5380000, CEG2220320 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.4.8 | CEG2220320 | Tubulações - Montagem - KA074 (UKA) | EPC | 180 | 782 | 961 | 561 | CEG5380000, CEG2220240 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2220330, CEG2220340, CEG2220760
6 | 3.3.4.2.4.9 | CEG2220330 | Tubulações - Montagem - KA075 (UKA) | EPC | 180 | 812 | 991 | 561 | CEG5380000, CEG2220320 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
5 | 3.3.4.2.5 | - | Área de Montagem KA04 |  | 360 | 692 | 1051 | 531
6 | 3.3.4.2.5.1 | CEG2220380 | Tubulações - Montagem - KA026 (UKA) | EPC | 30 | 692 | 721 | 491 | CEG5380000, CEG2220370 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.5.2 | CEG2220410 | Tubulações - Montagem - KA053 (UKA) | EPC | 60 | 692 | 751 | 491 | CEG5380000, CEG2220401 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220420, CEG2220440
6 | 3.3.4.2.5.3 | CEG2220501 | Tubulações - Montagem - KA132 (UKA) | EPC | 90 | 692 | 781 | 491 | CEG5380000, CEG2220490 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220510
6 | 3.3.4.2.5.4 | CEG2220401 | Tubulações - Montagem - KA037 (UKA) | EPC | 120 | 692 | 811 | 491 | CEG5380000, CEG2220390 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220410
6 | 3.3.4.2.5.5 | CEG2220370 | Tubulações - Montagem - KA024 (UKA) | EPC | 150 | 692 | 841 | 491 | CEG5380000, CEG2220360 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220380
6 | 3.3.4.2.5.6 | CEG2220360 | Tubulações - Montagem - KA019 (UKA) | EPC | 180 | 692 | 871 | 491 | CEG5380000, CEG2220150 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220370, CEG2220540
6 | 3.3.4.2.5.7 | CEG2220390 | Tubulações - Montagem - KA036 (UKA) | EPC | 180 | 692 | 871 | 491 | CEG5380000, CEG2220800 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220401, CEG2220450
6 | 3.3.4.2.5.8 | CEG2220520 | Tubulações - Montagem - KA134 (UKA) | EPC | 270 | 692 | 961 | 491 | CEG5380000, CEG2220510 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220530
6 | 3.3.4.2.5.9 | CEG2220490 | Tubulações - Montagem - KA121 (UKA) | EPC | 330 | 692 | 1021 | 491 | CEG5380000, CEG2220480 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220501
6 | 3.3.4.2.5.10 | CEG2220510 | Tubulações - Montagem - KA133 (UKA) | EPC | 330 | 692 | 1021 | 491 | CEG5380000, CEG2220501 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220520
6 | 3.3.4.2.5.11 | CEG2220450 | Tubulações - Montagem - KA065 (UKA) | EPC | 360 | 692 | 1051 | 491 | CEG5380000, CEG2220390 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220460, CEG2220480
6 | 3.3.4.2.5.12 | CEG2220480 | Tubulações - Montagem - KA102 (UKA) | EPC | 360 | 692 | 1051 | 491 | CEG5380000, CEG2220450 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220490
6 | 3.3.4.2.5.13 | CEG2220420 | Tubulações - Montagem - KA054 (UKA) | EPC | 60 | 722 | 781 | 591 | CEG5380000, CEG2220410 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2220430
6 | 3.3.4.2.5.14 | CEG2220530 | Tubulações - Montagem - KA171 (UKA) | EPC | 210 | 722 | 931 | 651 | CEG5380000, CEG2220520 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.5.15 | CEG2220440 | Tubulações - Montagem - KA056 (UKA) | EPC | 180 | 752 | 931 | 621 | CEG5380000, CEG2220410 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.5.16 | CEG2220460 | Tubulações - Montagem - KA081 (UKA) | EPC | 210 | 752 | 961 | 591 | CEG5380000, CEG2220450 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2220470
6 | 3.3.4.2.5.17 | CEG2220430 | Tubulações - Montagem - KA055 (UKA) | EPC | 30 | 782 | 811 | 591 | CEG5380000, CEG2220420 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.5.18 | CEG2220470 | Tubulações - Montagem - KA082 (UKA) | EPC | 150 | 782 | 931 | 591 | CEG5380000, CEG2220460 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
5 | 3.3.4.2.6 | - | Área de Montagem KA05 |  | 270 | 692 | 961 | 561
6 | 3.3.4.2.6.1 | CEG2220550 | Tubulações - Montagem - KA025 (UKA) | EPC | 90 | 692 | 781 | 491 | CEG5380000, CEG2220540 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220560
6 | 3.3.4.2.6.2 | CEG2220540 | Tubulações - Montagem - KA018 (UKA) | EPC | 270 | 692 | 961 | 491 | CEG5380000, CEG2220360 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000, CEG2230000, CEG2220550
6 | 3.3.4.2.6.3 | CEG2220560 | Tubulações - Montagem - KA112 (UKA) | EPC | 150 | 752 | 901 | 621 | CEG5380000, CEG2220550 | CEG5400000, CEG5400000, CEG2230000
5 | 3.3.4.2.7 | - | Área de Montagem KA06 |  | 210 | 842 | 1051 | 551
6 | 3.3.4.2.7.1 | CEG2220570 | Tubulações - Montagem - KA035 (UKA) | EPC | 30 | 842 | 871 | 551 | CEG5380000, CEG2220130 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220580
6 | 3.3.4.2.7.2 | CEG2220590 | Tubulações - Montagem - KA058 (UKA) | EPC | 60 | 842 | 901 | 551 | CEG5380000, CEG2220580 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220601, CEG2220610
6 | 3.3.4.2.7.3 | CEG2220610 | Tubulações - Montagem - KA092 (UKA) | EPC | 60 | 842 | 901 | 551 | CEG5380000, CEG2220590 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220620
6 | 3.3.4.2.7.4 | CEG2220580 | Tubulações - Montagem - KA057 (UKA) | EPC | 90 | 842 | 931 | 551 | CEG5380000, CEG2220570 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220590
6 | 3.3.4.2.7.5 | CEG2220630 | Tubulações - Montagem - KA094 (UKA) | EPC | 90 | 842 | 931 | 551 | CEG5380000, CEG2220620 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220640
6 | 3.3.4.2.7.6 | CEG2220680 | Tubulações - Montagem - KA163 (UKA) | EPC | 120 | 842 | 961 | 551 | CEG5380000, CEG2220670 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220690, CEG2220710
6 | 3.3.4.2.7.7 | CEG2220620 | Tubulações - Montagem - KA093 (UKA) | EPC | 180 | 842 | 1021 | 551 | CEG5380000, CEG2220610 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220630
6 | 3.3.4.2.7.8 | CEG2220640 | Tubulações - Montagem - KA103 (UKA) | EPC | 210 | 842 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220630 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220650
6 | 3.3.4.2.7.9 | CEG2220650 | Tubulações - Montagem - KA123 (UKA) | EPC | 210 | 842 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220640 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220660
6 | 3.3.4.2.7.10 | CEG2220660 | Tubulações - Montagem - KA124 (UKA) | EPC | 210 | 842 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220650 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220670
6 | 3.3.4.2.7.11 | CEG2220670 | Tubulações - Montagem - KA141 (UKA) | EPC | 210 | 842 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220660 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220680, CEG2220701
6 | 3.3.4.2.7.12 | CEG2220690 | Tubulações - Montagem - KA164 (UKA) | EPC | 210 | 842 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220680 | CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.7.13 | CEG2220601 | Tubulações - Montagem - KA091 (UKA) | EPC | 30 | 872 | 901 | 701 | CEG5380000, CEG2220590 | CEG5400000, CEG2230000
5 | 3.3.4.2.8 | - | Área de Montagem KA07 |  | 210 | 842 | 1051 | 551
6 | 3.3.4.2.8.1 | CEG2220720 | Tubulações - Montagem - KA162 (UKA) | EPC | 150 | 842 | 991 | 611 | CEG5380000, CEG2220710 | CEG5400000, CEG2230000
6 | 3.3.4.2.8.2 | CEG2220710 | Tubulações - Montagem - KA161 (UKA) | EPC | 210 | 842 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220680 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220720
6 | 3.3.4.2.8.3 | CEG2220701 | Tubulações - Montagem - KA143 (UKA) | EPC | 90 | 872 | 961 | 551 | CEG5380000, CEG2220670 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220730
5 | 3.3.4.2.9 | - | Área de Montagem KA08 |  | 150 | 902 | 1051 | 551
6 | 3.3.4.2.9.1 | CEG2220740 | Tubulações - Montagem - KA181 (UKA) | EPC | 30 | 902 | 931 | 551 | CEG5380000, CEG2220730 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220750
6 | 3.3.4.2.9.2 | CEG2220730 | Tubulações - Montagem - KA142 (UKA) | EPC | 120 | 902 | 1021 | 551 | CEG5380000, CEG2220701 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220740
6 | 3.3.4.2.9.3 | CEG2220750 | Tubulações - Montagem - KA191 (UKA) | EPC | 150 | 902 | 1051 | 551 | CEG5380000, CEG2220740 | CEG5400000, CEG2230000
5 | 3.3.4.2.10 | - | Área de Montagem KA09 |  | 60 | 962 | 1021 | 581
6 | 3.3.4.2.10.1 | CEG2220760 | Tubulações - Montagem - KA077 (UKA) | EPC | 60 | 962 | 1021 | 581 | CEG5380000, CEG2220320 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220770
6 | 3.3.4.2.10.2 | CEG2220770 | Tubulações - Montagem - KA095 (UKA) | EPC | 60 | 962 | 1021 | 581 | CEG5380000, CEG2220760 | CEG5400000, CEG2230000, CEG2220780
6 | 3.3.4.2.10.3 | CEG2220780 | Tubulações - Montagem - KA192 (UKA) | EPC | 60 | 962 | 1021 | 581 | CEG5380000, CEG2220770 | CEG5400000, CEG2230000
4 | 3.3.4.3 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C (UKA) |  | 847 | 572 | 1418 | 235
5 | 3.3.4.3.1 | CEG2770000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UKA) | EPC | 486 | 572 | 1057 | 309 | CEG2260000, CEG2712000 | CEG2780000, CEG2790000
5 | 3.3.4.3.2 | CEG2780000 | Montagem da Proteção Física CZ (UKA) | EPC | 120 | 1299 | 1418 | 235 | CEG2770000, CEG5410000, CEG2690000 | CEG1310000, CEG2790000
4 | 3.3.4.4 | - | Sistemas de Ventilação (UKA) |  | 540 | 572 | 1111 | 309
5 | 3.3.4.4.1 | CEG2800000 | Montagem dos Dutos e Componentes de Ventilação KLE (UKA) | EPC | 540 | 572 | 1111 | 309 | CEG2260000, CEG6680000, CEG6680000 | CEG2810000
4 | 3.3.4.5 | - | Sistemas de Tubulações (UKH) |  | 390 | 732 | 1121 | 601
5 | 3.3.4.5.1 | CEG6160000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UKH / UKY) | EPC | 180 | 732 | 911 | 541 | CEG2200000 | CEG6170000, CEG6170000
5 | 3.3.4.5.2 | CEG6170000 | Tubulações - Pré-fabricação (UKH / UKY) | EPC | 180 | 822 | 1001 | 541 | CEG6160000, CEG6160000 | CEG6200000, CEG4910290, CEG4910290
5 | 3.3.4.5.3 | CEG6200000 | Início da Montagem da Tubulação (UKH / UKY) | EPC | - | 912 | - | 541 | CEG6170000, CEG9271570, CEG9272590, CEG9272620 | CEG6180000, CEG6180000, CEG4910290
5 | 3.3.4.5.4 | CEG4910290 | Tubulações - Montagem KH001 (UKH / UKY) | EPC | 120 | 912 | 1031 | 541 | CEG6170000, CEG6170000, CEG6200000 | CEG6180000, CEG6180000
5 | 3.3.4.5.5 | CEG6180000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UKH / UKY) | EPC | 100 | 962 | 1061 | 541 | CEG6200000, CEG6200000, CEG4910290, CEG4910290 | CEG6190000, CEG6190000, CEG2250000
5 | 3.3.4.5.6 | CEG6190000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UKH / UKY) | EPC | 100 | 1022 | 1121 | 601 | CEG6180000, CEG6180000 | CEG6340000
3 | 3.3.5 | - | Montagem no Compartimento de Válvulas ( UJE ) e na Estr. de Eclusa de Equip. e do Pórtico ( UJF ) |  | 1025 | 249 | 1273 | 449
4 | 3.3.5.1 | - | Sistemas de Tubulações ( UJE ) |  | 960 | 249 | 1208 | 514
5 | 3.3.5.1.1 | - | Área Geral de Montagem |  | 960 | 249 | 1208 | 514
6 | 3.3.5.1.1.1 | CEG2280000 | Tubulações - Projeto das Erection Units Liberado (UJE) | ETN | - | 249 | - | 422 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG2290000
6 | 3.3.5.1.1.2 | CEG2290000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UJE) | EPC | 420 | 489 | 908 | 422 | CEG2280000, CEG6680000, CEG6680000 | CEG5340000, CEG5340000
6 | 3.3.5.1.1.3 | CEG5340000 | Tubulações - Pré-fabricação - Ajuste LAB/ LBA/ Válvulas (UJE) | EPC | 420 | 579 | 998 | 422 | CEG2290000, CEG2290000, CEG6630000 | CEG2300000, CEG2300100, CEG2300100, CEG2300200, CEG2300200, CEG2300300, CEG2300300, CEG2300400, CEG2300400
6 | 3.3.5.1.1.4 | CEG2310000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UJE) | EPC | 240 | 909 | 1148 | 474 | CEG2300000, CEG2300000, CEG2300100, CEG2300100, CEG2300200, CEG2300200, CEG2300300, CEG2300300, CEG2300400, CEG2300400 | CEG2315000, CEG1401000, CEG2320000, CEG2315000
6 | 3.3.5.1.1.5 | CEG2315000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UJE) | EPC | 240 | 969 | 1208 | 514 | CEG2310000, CEG2310000 | CEG6340000
5 | 3.3.5.1.2 | - | Área de Montagem JE01 |  | 300 | 819 | 1118 | 422
6 | 3.3.5.1.2.1 | CEG2300000 | Início da Montagem da Tubulação (UJE) | EPC | - | 819 | - | 422 | CEG1720000, CEG5340000, CEG6070000, CEG6076000 | CEG2310000, CEG2680000, CEG2310000, CEG2300100, CEG2300300
6 | 3.3.5.1.2.2 | CEG2300100 | Tubulações - Montagem JE011 (UJE) | EPC | 240 | 819 | 1058 | 422 | CEG1720000, CEG5340000, CEG6070000, CEG5340000, CEG2300000 | CEG2310000, CEG2680000, CEG2310000, CEG2300200
6 | 3.3.5.1.2.3 | CEG2300300 | Tubulações - Montagem JE013 (UJE) | EPC | 240 | 819 | 1058 | 422 | CEG1720000, CEG5340000, CEG6070000, CEG5340000, CEG2300000 | CEG2310000, CEG2680000, CEG2310000, CEG2300400
6 | 3.3.5.1.2.4 | CEG2300200 | Tubulações - Montagem JE012 (UJE) | EPC | 240 | 879 | 1118 | 422 | CEG1720000, CEG5340000, CEG6070000, CEG5340000, CEG2300100 | CEG2310000, CEG2680000, CEG2310000
6 | 3.3.5.1.2.5 | CEG2300400 | Tubulações - Montagem JE014 (UJE) | EPC | 240 | 879 | 1118 | 422 | CEG1720000, CEG5340000, CEG6070000, CEG5340000, CEG2300300 | CEG2310000, CEG2680000, CEG2310000
4 | 3.3.5.2 | - | Sistemas de Tubulações ( UJF ) |  | 795 | 479 | 1273 | 449
5 | 3.3.5.2.1 | CEG6210000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UJF) | EPC | 420 | 479 | 898 | 584 | CEG6680000, CEG6680000 | CEG6250000, CEG6250000
5 | 3.3.5.2.2 | CEG6250000 | Tubulações - Pré-fabricação (UJF) | EPC | 420 | 569 | 988 | 584 | CEG6210000, CEG6210000 | CEG6220000, CEG6220000
5 | 3.3.5.2.3 | CEG6220000 | Tubulações - Montagem (UJF) | EPC | 390 | 794 | 1183 | 449 | CEG6250000, CEG6060000, CEG6250000, CEG4996000 | CEG6230000, CEG6230000
5 | 3.3.5.2.4 | CEG6230000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UJF) | EPC | 210 | 1004 | 1213 | 449 | CEG6220000, CEG6220000 | CEG6240000, CEG6240000
5 | 3.3.5.2.5 | CEG6240000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UJF) | EPC | 210 | 1064 | 1273 | 449 | CEG6230000, CEG6230000 | CEG6340000
2 | 3.4 | - | Serviços Finais de Montagem e Comissionamento dos Sistemas da Área Nuclear |  | 741 | 1012 | 1752 | 0
3 | 3.4.1 | - | Sistemas de Tubulações e Componentes Mecânicos |  | 721 | 1032 | 1752 | 0
4 | 3.4.1.1 | CEG2250000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. de Tubulações e Comp. Mec. (UKA / UKH) | EPC | 180 | 1032 | 1211 | 541 | CEG5400000, CEG1520000, CEG6180000, CEG9270220, CEG9270940, CEG9270970, CEG9271000, CEG9271030, CEG9271060, CEG9271090, CEG9271120, CEG9271150, CEG9270250, CEG9271180, CEG9271210, CEG9271240, CEG9271270, CEG9272470, CEG9272530 | CEG6470000, CEG6340000
4 | 3.4.1.2 | CEG2320000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (UJE) | EPC | 130 | 1149 | 1278 | 474 | CEG1520000, CEG2310000 | CEG6470000, CEG6340000
4 | 3.4.1.3 | CEG1900000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (UJA, exceto Circuito Primário) | EPC | 150 | 1449 | 1598 | 124 | CEG1880000, CEG1520000 | CEG6470000, CEG6340000
4 | 3.4.1.4 | CEG1590000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (UJB) | EPC | 131 | 1498 | 1628 | 124 | CEG1190000, CEG1520000 | CEG6470000, CEG6340000
4 | 3.4.1.5 | CEG1650000 | Comissionamento da Máquina de Recarga de Combustível FCB (UJA) | EPC | 99 | 1654 | 1752 | 0 | CEG1640000, CEG1632000, CEG1634000, CEG1310000, CEG9274500 | CEG6470000
3 | 3.4.2 | - | Sistemas e Componentes Elétricos e de I&C |  | 481 | 1058 | 1538 | 214
4 | 3.4.2.1 | CEG2790000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (UKA / UKH) | EPC | 386 | 1058 | 1443 | 309 | CEG2770000, CEG1520000, CEG2780000 | CEG6470000, CEG6340000
4 | 3.4.2.2 | CEG6590000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétrico e de I&C (UJA / UJB / UJE)) | EPC | 450 | 1089 | 1538 | 214 | CEG2670000, CEG2660000, CEG2680000, CEG2670000 | CEG6340000, CEG6470000
3 | 3.4.3 | - | Sistemas e Componentes de Ventilação |  | 432 | 1012 | 1443 | 309
4 | 3.4.3.1 | CEG2730000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação KLB/KLA (UJB/ UJA) | EPC | 371 | 1012 | 1382 | 370 | CEG2720000, CEG1520000 | CEG6470000, CEG6340000
4 | 3.4.3.2 | CEG2810000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação KLE (UKA / UKH) | EPC | 332 | 1112 | 1443 | 309 | CEG2800000, CEG1520000 | CEG6470000, CEG6340000
1 | 4 | - | ÁREA ELÉTRICA / DIESEL GERADORES / TRANSFORMADORES ( UBA / UBP / ULB / Transformadores ) |  | - | Anterior ao EPC | 1556 | 226
2 | 4.1 | - | Construção Civil |  | 1156 | 106 | 1261 | 392
3 | 4.1.1 | - | Construção do Edifício de Alimentação de Emergência ( ULB ) |  | 789 | 151 | 939 | 714
4 | 4.1.1.1 | - | Estrutura de Concreto ( ULB ) |  | 154 | 152 | 305 | 380
5 | 4.1.1.1.1 | CEG3391000 | Demolição de parede, retirada de tanque diesel e posicionamento de material do novo tanque | COMPLEMENTAR | 30 | 152 | 181 | 317 | CEG1460000, CEG9273815 | CEG3420000, CEG6010000, CEG3410000
5 | 4.1.1.1.2 | CEG3390010 | Estrutura de Concreto entre elev. +5,70m e +16,70m (ULB) | COMPLEMENTAR | 154 | 152 | 305 | 380 | CEG3389999, CEG9273815 | CEG3420000, CEG6010000, CEG3410000
4 | 4.1.1.2 | - | Acabamento ( ULB ) |  | 668 | 272 | 939 | 714
5 | 4.1.1.2.1 | CEG3410000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +5,70m (ULB) | EPC | 218 | 272 | 489 | 317 | CEG3400000, CEG3380000, CEG3390000, CEGPA03200, CEG3391000, CEG3390010 | CEG3420000, CEG4010000, CEG6410000
5 | 4.1.1.2.2 | CEG3420000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +12,70m (ULB) | EPC | 291 | 332 | 622 | 354 | CEG3410000, CEG3390000, CEG3391000, CEG3390010 | CEG4070000, CEG3430000, CEG4010000
5 | 4.1.1.2.3 | CEG3430000 | Serviços de Acabamento Civil Fase Final (ULB) | EPC | 358 | 582 | 939 | 714 | CEG3420000, CEG6010000 | CEG1310000
4 | 4.1.1.3 | - | Estrutura Metálica ( ULB ) |  | 759 | 151 | 909 | 714
5 | 4.1.1.3.1 | CEG5950000 | Liberação do Proj. Estrutura Metálica até elev. +5,70m (ULB) | ETN | - | - | 151 | 714 | CEG1346000, CEGPA01500 | CEG6001000
5 | 4.1.1.3.2 | CEG6001000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +5,70m (ULB) | EPC | 371 | 152 | 522 | 714 | CEG5950000, CEG3380000, CEGPA03200 | CEG6010000
5 | 4.1.1.3.3 | CEG6010000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +12,70m (ULB) | EPC | 387 | 523 | 909 | 714 | CEG3390000, CEG6000000, CEG3391000, CEG6001000, CEG3390010 | CEG3430000
3 | 4.1.2 | - | Construção do Edifício dos Geradores de Emergência e Água Gelada ( UBP ) |  | 1153 | 106 | 1258 | 395
4 | 4.1.2.1 | - | Estrutura de Concreto ( UBP ) |  | 424 | 152 | 575 | 482
5 | 4.1.2.1.1 | CEG2821000 | Laje de Fundação e Paredes e Lajes até elev. +5,60m (UBP) | EPC | 299 | 152 | 450 | 395 | CEG2360000, CEG1346000, CEGPA03200, CEG9273700 | CEG2830000, CEG2850000, CEG6020000, CEG2850000, CEG3941000, CEG3991000
5 | 4.1.2.1.2 | CEG2830000 | Paredes e Lajes entre elev. +5,60m até +18,95m (UBP) | EPC | 207 | 369 | 575 | 482 | CEG2820000, CEG2821000 | CEG2860000, CEG6030000
4 | 4.1.2.2 | - | Acabamento ( UBP ) |  | 1153 | 106 | 1258 | 395
5 | 4.1.2.2.1 | CEG2840000 | Liberação do Proj. Acabamento Civil até elev. +5,60m (UBP) | ETN | - | - | 106 | 395 | CEG1346000, CEGPA01500 | CEG2850000
5 | 4.1.2.2.2 | CEG2850000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +5,60m (UBP) | EPC | 164 | 347 | 510 | 395 | CEG2840000, CEG2820000, CEG2820000, CEG2821000, CEG2821000 | CEG2870000
5 | 4.1.2.2.3 | CEG2860000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +18,95m (UBP) | EPC | 214 | 369 | 582 | 482 | CEG2830000 | CEG2870000, CEG2890000, CEG2950000, CEG6020000
5 | 4.1.2.2.4 | CEG2870000 | Serviços de Acabamento Civil Fase Final (UBP) | EPC | 638 | 621 | 1258 | 395 | CEG2860000, CEG6030000, CEG2850000 | CEG1310000
4 | 4.1.2.3 | - | Estrutura Metálica ( UBP ) |  | 431 | 128 | 558 | 1065
5 | 4.1.2.3.1 | CEG5960000 | Liberação do Proj. Estrutura Metálica até elev. +5,60m (UBP) | ETN | - | - | 128 | 1065 | CEG1346000, CEGPA01500 | CEG6020000
5 | 4.1.2.3.2 | CEG6020000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +5,60m (UBP) | EPC | 60 | 369 | 428 | 1065 | CEG5960000, CEG2820000, CEG2860000, CEG2821000 | CEG6030000
5 | 4.1.2.3.3 | CEG6030000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +18,85m (UBP) | EPC | 100 | 459 | 558 | 1065 | CEG2830000, CEG6020000 | CEG2870000
3 | 4.1.3 | - | Construção das Estruturas dos Transformadores do Gerador ( UBF ) |  | 372 | 152 | 523 | 598
4 | 4.1.3.1 | - | Construção Civil / Estruturas e Acabamento ( UBF ) |  | 372 | 152 | 523 | 598
5 | 4.1.3.1.1 | CEG4171000 | Fundação e Estrutura de Concreto (UBF) | EPC | 98 | 152 | 249 | 571 | CEG1346000, CEGPA03200 | CEG4180000, CEG4120000, CEG4181000, CEG4121000
5 | 4.1.3.1.2 | CEG4181000 | Acabamento Civil (UBF) | EPC | 273 | 251 | 523 | 598 | CEG4170000, CEGPA03200, CEG4171000 | CEG4230000, CEG4240000, CEG6420000, CEG4191000
3 | 4.1.4 | - | Construção do Edifício de Controle ( UBA/UBD ) |  | 1110 | 152 | 1261 | 392
4 | 4.1.4.1 | - | Estrutura de Concreto ( UBA / UBD ) |  | 74 | 152 | 225 | 947
5 | 4.1.4.1.1 | CEG2460000 | Paredes e Lajes até elev. +35,40m (UBA) | COMPLEMENTAR | 49 | 152 | 200 | 947 | CEG1460000, CEG2459999, CEG9273815 | CEG2470000, CEG2540000
5 | 4.1.4.1.2 | CEG2470000 | Paredes e Lajes até elev. +36,00m (UBA) | COMPLEMENTAR | 19 | 207 | 225 | 947 | CEG2460000 | CEG5990000, CEG2540000
4 | 4.1.4.2 | - | Acabamento ( UBA / UBD ) |  | 1110 | 152 | 1261 | 392
5 | 4.1.4.2.1 | CEG2521000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +10,71m (UBA) | COMPLEMENTAR | 168 | 152 | 319 | 362 | CEG2510000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG2530000, CEG3640000, CEG3650000, CEG3660000, CEG1240000, CEG3740000, CEG5770000
5 | 4.1.4.2.2 | CEG2530000 | Serv. Acabamento Civil fase 1/ Lib. Salas (E.U.) para Montagem até elev. +26,45m (UBA) | COMPLEMENTAR | 238 | 320 | 557 | 362 | CEG2390000, CEG2520000, CEG2430000, CEG2420000, CEG2521000 | CEG2540000, CEG3655000, CEG1441000
5 | 4.1.4.2.3 | CEG2540000 | Serviços de Acabamento Civil Fase Final (UBA) | EPC | 762 | 500 | 1261 | 392 | CEG2530000, CEG2470000, CEG2440000, CEG2450000, CEG2460000, CEGPA03200 | CEG1310000
4 | 4.1.4.3 | - | Estrutura Metálica ( UBA / UBD ) |  | 555 | 152 | 706 | 947
5 | 4.1.4.3.1 | CEG5981000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +10,71m (UBA) | COMPLEMENTAR | 420 | 152 | 571 | 1021 | CEG5940000, CEG2430000, CEG1460000, CEG9273815 | CEG5990000
5 | 4.1.4.3.2 | CEG5990000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +28,85m (UBA) | COMPLEMENTAR | 481 | 226 | 706 | 947 | CEG2470000, CEG5980000, CEG1460000, CEG5981000, CEG9273815 | CEG1310000
3 | 4.1.5 | - | Construção das Estruturas dos Transformadores Auxiliares da Unidade ( UBE ) |  | 371 | 180 | 550 | 571
4 | 4.1.5.1 | - | Construção Civil / Estruturas e Acabamento ( UBE ) |  | 371 | 180 | 550 | 571
5 | 4.1.5.1.1 | CEG4121000 | Fundação e Estrutura de Concreto (UBE) | EPC | 98 | 180 | 277 | 571 | CEG3300000, CEG4170000, CEGPA03200, CEG4171000 | CEG4130000, CEG4131000
5 | 4.1.5.1.2 | CEG4131000 | Acabamento Civil (UBE) | EPC | 273 | 278 | 550 | 571 | CEG4120000, CEGPA03200, CEG4121000 | CEG4141000
3 | 4.1.6 | - | Construção das Estruturas para Transformador da Rede Externa ( UBC ) |  | 91 | 152 | 242 | 707
4 | 4.1.6.1 | - | Construção Civil / Estruturas e Acabamento ( UBC ) |  | 91 | 152 | 242 | 707
5 | 4.1.6.1.1 | CEG4090000 | Acabamento Civil (UBC) | EPC | 91 | 152 | 242 | 707 | CEG4080000, CEGPA03200 | CEG4100000
2 | 4.2 | - | Montagem Eletromecânica nos Edifícios (UBA / UBP / ULB / Transformadores) |  | - | Anterior ao EPC | 1481 | 301
3 | 4.2.1 | - | Montagem no Edifício de Controle ( UBA/UBD ) |  | - | Anterior ao EPC | 1481 | 271
4 | 4.2.1.1 | - | Servidores e Rede de Comunicação ( I&C ) ( UBA ) |  | 90 | 791 | 880 | 872
5 | 4.2.1.1.1 | CEG3700000 | Montagem dos Servidores e Redes de Comunicação de I&C (UBA) | EPC | 90 | 791 | 880 | 872 | CEG3680000, CEG3730000 | CEG5710000
4 | 4.2.1.2 | - | Sistema de Ventilação ( UBA ) |  | 666 | 152 | 817 | 438
5 | 4.2.1.2.1 | CEG5720000 | Montagem dos Dutos Ventilação Fase 1 (UBA) p/ Controle Ambiental Salas de Painéis I&C e Switchgears (UBA) | EPC | 215 | 152 | 366 | 403 | CEG1230000, CEG9272440, CEG9272380, CEG9271810, CEG9271510, CEG9272800, CEG9272830, CEG9272860, CEG9272920, CEG9271840 | CEG3650000, CEG3640000, CEG3660000, CEG3655000, CEG3670000, CEG3680000, CEG4360000, CEG3730000
5 | 4.2.1.2.2 | CEG3710000 | Montagem dos Dutos de Ventilação SAC (UBA) | EPC | 450 | 272 | 721 | 438 | CEG1230000, CEG3705000 | CEG3720000, CEG3525000
5 | 4.2.1.2.3 | CEG3720000 | Montagem dos Componentes de Ventilação QKC (UBA) | EPC | 396 | 422 | 817 | 438 | CEG3710000, CEG3706000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3525000
4 | 4.2.1.3 | - | Ventilação Provisória ( Salas dos Painéis de I&C, CW e Servidores ) ( UBA ) |  | 90 | 397 | 486 | 403
5 | 4.2.1.3.1 | CEG3730000 | Montagem e Comissionamento da Unidade de Refrigeração Temporária (UBA) (Uso de Dutos Definitivos) | EPC | 90 | 397 | 486 | 403 | CEG5720000 | CEG3650000, CEG3640000, CEG3655000, CEG3670000, CEG3680000, CEG4360000, CEG5540000, CEG5600000, CEG5550000, CEG5640000, CEG5520000, CEG5700000, CEG5610000, CEG5620000, CEG5650000, CEG5630000, CEG5500000, CEG5510000, CEG5530000, CEG5560000, CEG5570000, CEG5580000, CEG5680000, CEG5690000, CEG5590000, CEG5660000, CEG5670000, CEG5740000, CEG3700000, CEG1441000
4 | 4.2.1.4 | - | Sistemas de Tubulações ( UBA - QKC ) |  | - | Anterior ao EPC | 665 | 1057
5 | 4.2.1.4.1 | CEG4820000 | Tubulações - Projeto Liberado (UBA) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 561 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG4830000, CEG4830100
5 | 4.2.1.4.2 | CEG4830100 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UBA) Remanescente | EPC | 379 | 152 | 530 | 561 | CEG4820000, CEG6700000 | CEG4840000, CEG5760000, CEG4840000
5 | 4.2.1.4.3 | CEG4840000 | Tubulações - Pré-fabricação (UBA - QKC) | EPC | 180 | 381 | 560 | 872 | CEG4830000, CEG5800000, CEG4830000, CEG4830100, CEG4830100 | CEG3740000, CEG3740000
5 | 4.2.1.4.4 | CEG3740000 | Tubulações - Montagem BA001 a BA010 (UBA - QKC) | EPC | 180 | 441 | 620 | 872 | CEG4840000, CEG2520000, CEG4840000, CEG6016000, CEG7026000, CEG6036000, CEG5056000, CEG9273310, CEG9273340, CEG9273370, CEG9273400, CEG9273430, CEG9273460, CEG9273490, CEG9273520, CEG9273550, CEG9273580, CEG9273610, CEG2521000 | CEG3680000, CEG4860000, CEG4860000
5 | 4.2.1.4.5 | CEG4860000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UBA - QKC) | EPC | 60 | 591 | 650 | 1057 | CEG3740000, CEG3740000 | CEG4850000, CEG4850000
5 | 4.2.1.4.6 | CEG4850000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UBA - QKC) | EPC | 30 | 636 | 665 | 1057 | CEG4860000, CEG4860000 | CEG6350000
4 | 4.2.1.5 | - | Sistemas de Tubulações da Rede de Incêndio (UBA) |  | 292 | 322 | 613 | 1109
5 | 4.2.1.5.1 | CEG5760000 | Tubulações - Pré-fabricação da Rede de Incêndio (UBA) | EPC | 180 | 322 | 501 | 418 | CEG5750000, CEG4830000, CEG3735000, CEG4830100 | CEG5770000, CEG5770000
5 | 4.2.1.5.2 | CEG5770000 | Tubulações - Montagem da Rede de Incêndio BA001 a BA010 (UBA) | EPC | 180 | 382 | 561 | 418 | CEG5760000, CEG5760000, CEG2520000, CEG9273160, CEG9272950, CEG2521000 | CEG5780000, CEG5780000, CEG1016140
5 | 4.2.1.5.3 | CEG5780000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 - Rede Incêndio - (UBA) | EPC | 60 | 532 | 591 | 1109 | CEG5770000, CEG5770000 | CEG5790000, CEG5790000
5 | 4.2.1.5.4 | CEG5790000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) Rede Incêndio (UBA) | EPC | 30 | 584 | 613 | 1109 | CEG5780000, CEG5780000 | CEG6350000
4 | 4.2.1.6 | - | Sistemas de Iluminação e Tomadas de Força (UBA) |  | 365 | 272 | 636 | 583
5 | 4.2.1.6.1 | CEG4400000 | Montagem (inclusive cablagem) dos Sistemas de Iluminação e Tomadas de Força (UBA) | EPC | 365 | 272 | 636 | 583 | CEG4380000, CEG4390000, CEG4410000, CEG6700000, CEG9271960, CEG9272140 | CEG1262000
4 | 4.2.1.7 | - | Sala de Controle Principal ( CW ) ( UBA ) |  | 384 | 558 | 941 | 158
5 | 4.2.1.7.1 | CEG1441000 | Início da Montagem da Sala de Controle Principal CW (UBA) | EPC | - | 558 | - | 362 | CEG3685000, CEG3730000, CEG2530000 | CEG3690000
5 | 4.2.1.7.2 | CEG3690000 | Montagem da Sala de Controle Principal CW/ Safety Panel (UBA) | EPC | 180 | 558 | 737 | 362 | CEG1441000 | CEG1451000, CEG1016240
5 | 4.2.1.7.3 | CEG1451000 | Término da Montagem da Sala de Controle Principal CW (UBA) | EPC | - | - | 941 | 158 | CEG3690000, CEG1016200, CEG1016240, CEG3600000, CEG3600001 | CEG1262000, CEG1016280
4 | 4.2.1.8 | - | Prateleiras e Lançamento de Cabos ( Força e I&C ) ( UBA ) |  | 1204 | 0 | 1203 | 188
5 | 4.2.1.8.1 | CEG3608000 | Cablagem - Cartões de Puxamento de Cabos de Força e de I&C do CF: S1 liberados (UBA) | ETN | - | 0 | - | 461 | CEG1341000, CEG6670000 | CEG3610000
5 | 4.2.1.8.2 | CEG3600000 | Montagem das Prateleiras e Prumadas de Cabos (UBA) | COMPLEMENTAR | 680 | 152 | 831 | 158 | CEG9271990, CEG3598000, CEG9272050, CEG9272080, CEG9272110, CEG4390000, CEG9273815 | CEG3610000, CEG3620000, CEG1451000
5 | 4.2.1.8.3 | CEG3610000 | Lançamento e Conexões dos Cabos de Força e I&C do CF: S1 (UBA) | EPC | 250 | 392 | 641 | 158 | CEG3600000, CEG3596000, CEG3608000, CEG3599000, CEG1016140, CEG3596100, CEGPA03200 | CEG3620000, CEG1262000, CEG1016020, CEG1016040, CEG1016060, CEG1016080
5 | 4.2.1.8.4 | CEG3620000 | Lançamento e Conexões dos Cabos de Força e I&C dos demais Complexos Funcionais (UBA) | EPC | 720 | 484 | 1203 | 188 | CEG3610000, CEG3600000, CEG3600001 | CEG1315000, CEG3745000, CEG0916160
4 | 4.2.1.9 | - | Transformadores de Baixa Tensão ( UBA / UBD ) |  | 60 | 216 | 275 | 404
5 | 4.2.1.9.1 | CEG3630000 | Montagem dos Transformadores de Baixa Tensão (UBD) | EPC | 60 | 216 | 275 | 404 | CEG3625000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG1262000, CEG1016120
4 | 4.2.1.10 | - | Painéis de Distribuição ( BT, MT, CC e Sistemas Pacotes ) ( UBA ) |  | 528 | 380 | 907 | 402
5 | 4.2.1.10.1 | CEG3660000 | Montagem dos Painéis dos Sistemas de Pacotes (UBA) | EPC | 278 | 380 | 657 | 442 | CEG2520000, CEG5720000, CEG2521000 | CEG1262000
5 | 4.2.1.10.2 | CEG3640000 | Montagem dos Painéis de Baixa Tensão C.A. (UBA) | EPC | 250 | 410 | 659 | 440 | CEG3635000, CEG2520000, CEG5720000, CEG3730000, CEG6700000, CEG6700000, CEG2521000 | CEG1262000
5 | 4.2.1.10.3 | CEG3650000 | Montagem dos Painéis de Média Tensão (UBA) | EPC | 300 | 430 | 729 | 370 | CEG3636000, CEG2520000, CEG5720000, CEG3730000, CEG6700000, CEG6700000, CEG2521000 | CEG1262000
5 | 4.2.1.10.4 | CEG3655000 | Montagem dos Painéis de Corrente Contínua (UBA) | EPC | 210 | 698 | 907 | 402 | CEG3637000, CEG2530000, CEG5720000, CEG3730000 | CEG1262000
4 | 4.2.1.11 | - | Painéis Eletrônicos ( I&C ) ( UBA ) |  | 394 | 487 | 880 | 872
5 | 4.2.1.11.1 | CEG3670000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: S1) | EPC | 30 | 487 | 516 | 583 | CEG3665000, CEG5720000, CEG3730000 | CEG1262000
5 | 4.2.1.11.2 | CEG5740000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: V) | EPC | 30 | 487 | 516 | 583 | CEG5730000, CEG3730000 | CEG1262000
5 | 4.2.1.11.3 | CEG5500000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: K1) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5430000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.4 | CEG5510000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: K2) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5430000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.5 | CEG5520000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: E) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5430000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.6 | CEG5530000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: K3) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5490000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.7 | CEG5570000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: M2) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5450000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.8 | CEG5620000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: G2) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5440000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.9 | CEG5630000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: J) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG5440000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.10 | CEG5660000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: S2) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG3665000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.11 | CEG5670000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: S3) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG3665000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.12 | CEG5680000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: P) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG3665000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.13 | CEG5690000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: Q) | EPC | 30 | 487 | 516 | 1236 | CEG3665000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.14 | CEG5550000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: C) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG5450000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.15 | CEG5580000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: N) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG5450000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.16 | CEG5590000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: R) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG5450000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.17 | CEG5600000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: B) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG5480000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.18 | CEG5610000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: G1) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG5440000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.19 | CEG5640000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: D) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG5440000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.20 | CEG5700000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: F) | EPC | 60 | 487 | 546 | 1206 | CEG3665000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.21 | CEG4360000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: L) | EPC | 90 | 487 | 576 | 987 | CEG5470000, CEG5720000, CEG3730000 | CEG1431000, CEG4530000
5 | 4.2.1.11.22 | CEG5540000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: A) | EPC | 90 | 487 | 576 | 1176 | CEG5450000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.23 | CEG5560000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: M1) | EPC | 120 | 487 | 606 | 1146 | CEG5450000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.24 | CEG5650000 | Montagem SPPA Cabinets (UBA) (CF: H) | EPC | 120 | 487 | 606 | 1146 | CEG5460000, CEG3730000 | CEG6470000
5 | 4.2.1.11.25 | CEG3680000 | Montagem das Estações Locais de Controle (UBA) | EPC | 90 | 791 | 880 | 872 | CEG3740000, CEG5720000, CEG3730000 | CEG3700000
4 | 4.2.1.12 | - | Instalação de Equipamento de I&C (UBA) |  | 180 | 522 | 701 | 495
5 | 4.2.1.12.1 | CEG1016020 | Atividades de Instalação do TLSU (OM690 System) (UBA) | EPC | 120 | 522 | 641 | 158 | CEG1016120, CEG3610000 | CEG1016160
5 | 4.2.1.12.2 | CEG1016060 | Atividades de Instalação do Operational I&C (FC-A3-6, B2-3, Ñ1-3, D1-6, E1-4, F1-2) (UBA) | EPC | 180 | 522 | 701 | 177 | CEG3610000 | CEG1016200
5 | 4.2.1.12.3 | CEG1016040 | Atividades de Instalação do I&C de EE (System BY) (FC-A1) (UBA) | EPC | 161 | 541 | 701 | 495 | CEG3610000 | CEG1016220
5 | 4.2.1.12.4 | CEG1016080 | Atividades de Instalação do Safety I&C (UBA) | EPC | 150 | 542 | 691 | 387 | CEG3610000 | CEG1016180, CEG1016240
4 | 4.2.1.13 | - | Comissionamento I&C (UBA) |  | 1206 | 276 | 1481 | 124
5 | 4.2.1.13.1 | CEG1016120 | Alimentação Elétrica pelos Trafos de BT (UBA) | EPC | - | 276 | - | 404 | CEG3630000 | CEG1016020
5 | 4.2.1.13.2 | CEG1016140 | Entrada em Operação Provisória dos Sistemas de Combate a Incêndio SGA, SGC (UBA) | EPC | - | - | 561 | 418 | CEG5770000, CEG9271600, CEG9273250, CEG9273040, CEG9273070, CEG9273100, CEG9273130, CEG9273190, CEG9273220 | CEG3610000
5 | 4.2.1.13.3 | CEG1016160 | Comissionamento e Entrada em Operação do TLSU (OM690 System) (UBA) | EPC | 89 | 613 | 701 | 158 | CEG1016020 | CEG1016240, CEG1016200, CEG1016220
5 | 4.2.1.13.4 | CEG1016180 | Comissionamento e Entrada em Operação do Safety I&C (UBA) | EPC | 50 | 663 | 712 | 387 | CEG1016080 | CEG1016240
5 | 4.2.1.13.5 | CEG1016220 | Comissionamento e Entrada em Operação do I&C de EE (FC-A1) (UBA) | EPC | 50 | 702 | 751 | 495 | CEG1016040, CEG1016160 | CEG1016280
5 | 4.2.1.13.6 | CEG1016200 | Comissionamento e Entrada em Operação do Oper. I&C (FC-A3-6, B2-3, Ñ1-3, D1-6, E1-4, F1-2) (UBA) | EPC | 240 | 702 | 941 | 158 | CEG1016060, CEG1016160 | CEG1016240, CEG1451000
5 | 4.2.1.13.7 | CEG1016240 | Sala de Controle Comissionada para o escopo dos Sistemas Prioritários (PICS) (UBA) | EPC | - | 762 | - | 338 | CEG1016080, CEG3690000, CEG1016160, CEG1016180, CEG1016200 | CEG1451000
5 | 4.2.1.13.8 | CEG1016260 | Alimentação Inicial de Tensão via Barramentos (UBA) | EPC | - | - | 1034 | 571 | CEG4250000 | CEG1016280
5 | 4.2.1.13.9 | CEG1016280 | Comissionamento e Entrada em Operação dos Sistemas de Processos | EPC | 359 | 1123 | 1481 | 124 | CEG3280000, CEG1016220, CEG1016260, CEG1451000, CEG0916160, CEG4290000 | CEG0916180
5 | 4.2.1.13.10 | CEG0916160 | Alimentação Elétrica Disponível para Testes (UBA) | EPC | - | - | 1203 | 188 | CEG3620000 | CEG0916180, CEG1016280
4 | 4.2.1.14 | - | Sistemas de Proteção Física (UBA) |  | 240 | 976 | 1215 | 438
5 | 4.2.1.14.1 | CEG3745000 | Montagem da Proteção Física CZ (UBA) | EPC | 240 | 976 | 1215 | 438 | CEG1262000, CEG3525000, CEG3620000 | CEG1310000
3 | 4.2.2 | - | Montagem no Edifício dos Geradores de Emergência e Água Gelada ( UBP ) |  | - | Anterior ao EPC | 1418 | 304
4 | 4.2.2.1 | - | Grupos Geradores Diesel de Emergência 1 ( UBP ) |  | 390 | 583 | 972 | 482
5 | 4.2.2.1.1 | CEG2890000 | Montagem dos Grupos Geradores Diesel de Emergência 1/2/3/4XJ (UBP) | EPC | 390 | 583 | 972 | 482 | CEG2880000, CEG2860000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG2900000, CEG2910000, CEG4980000
4 | 4.2.2.2 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C ( UBP ) |  | 826 | 593 | 1418 | 235
5 | 4.2.2.2.1 | CEG2910000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UBP) | EPC | 410 | 593 | 1002 | 543 | CEG2890000 | CEG4290000, CEG6260000
5 | 4.2.2.2.2 | CEG2920000 | Montagem da Proteção Física CZ (UBP) | EPC | 120 | 1299 | 1418 | 235 | CEG2690000 | CEG1310000
4 | 4.2.2.3 | - | Sistema de Água Gelada ( UBP ) |  | 420 | 745 | 1164 | 196
5 | 4.2.2.3.1 | CEG2950000 | Montagem dos Componentes do Sistema de Água Gelada, QKA (UBP) | EPC | 420 | 745 | 1164 | 196 | CEG2940000, CEG1341000, CEG2860000 | CEG2960000, CEG2970000, CEG4320000, CEG4980000
4 | 4.2.2.4 | - | Sistemas de Ventilação ( UBP ) |  | 420 | 745 | 1164 | 196
5 | 4.2.2.4.1 | CEG2970000 | Montagem dos Dutos e Componentes de Ventilação SAD (UBP) | EPC | 420 | 745 | 1164 | 196 | CEG2950000 | CEG2980000
4 | 4.2.2.5 | - | Sistemas de Tubulações (UBP) |  | - | Anterior ao EPC | 1334 | 388
5 | 4.2.2.5.1 | - | Área de Montagem Geral UBP |  | - | Anterior ao EPC | 1334 | 388
6 | 4.2.2.5.1.1 | CEG4940000 | Tubulações - Projeto Liberado (UBP) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 619 | CEG1341000, CEGPA01500 | CEG4960000
6 | 4.2.2.5.1.2 | CEG4960000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UBP) | EPC | 630 | 204 | 833 | 619 | CEG4940000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG4970000, CEG4970000
6 | 4.2.2.5.1.3 | CEG4970000 | Tubulações - Pré-fabricação (UBP) | EPC | 630 | 294 | 923 | 619 | CEG4950000, CEG4960000, CEG4960000 | CEG4980000, CEG4980100, CEG4980100, CEG4980200, CEG4980200, CEG4980300, CEG4980300, CEG4980400, CEG4980400
6 | 4.2.2.5.1.4 | CEG4990000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UBP) | EPC | 270 | 1005 | 1274 | 388 | CEG4980000, CEG4980000, CEG4980100, CEG4980100, CEG4980200, CEG4980200, CEG4980300, CEG4980400 | CEG5420000, CEG5420000
6 | 4.2.2.5.1.5 | CEG5420000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UBP) | EPC | 270 | 1065 | 1334 | 388 | CEG4990000, CEG4990000 | CEG6350000
5 | 4.2.2.5.2 | - | Área de Montagem BP01 |  | 300 | 945 | 1244 | 388
6 | 4.2.2.5.2.1 | CEG4980000 | Início da Montagem da Tubulação (UBP) | EPC | - | 945 | - | 388 | CEG4970000, CEG2890000, CEG2950000 | CEG4990000, CEG4990000, CEG4980100, CEG4980200
6 | 4.2.2.5.2.2 | CEG4980200 | Tubulações - Montagem BP002 (UBP) | EPC | 240 | 945 | 1184 | 388 | CEG4970000, CEG4970000, CEG4980000 | CEG4990000, CEG4990000, CEG4980300
6 | 4.2.2.5.2.3 | CEG4980100 | Tubulações - Montagem BP001 (UBP) | EPC | 270 | 945 | 1214 | 418 | CEG4970000, CEG4970000, CEG4980000 | CEG4990000, CEG4990000
6 | 4.2.2.5.2.4 | CEG4980300 | Tubulações - Montagem BP003 (UBP) | EPC | 240 | 1005 | 1244 | 388 | CEG4970000, CEG4970000, CEG4980200 | CEG4990000, CEG4980400
6 | 4.2.2.5.2.5 | CEG4980400 | Tubulações - Montagem BP004 (UBP) | EPC | 240 | 1005 | 1244 | 388 | CEG4970000, CEG4970000, CEG4980300 | CEG4990000
3 | 4.2.3 | - | Montagem no Edifício de Alimentação de Emergência ( ULB ) |  | - | Anterior ao EPC | 1418 | 334
4 | 4.2.3.1 | - | Tanques das Redundâncias (ULB) |  | 390 | 652 | 1041 | 342
5 | 4.2.3.1.1 | CEG3489000 | Montagem dos Tanques das Redundâncias 5/6/7/8XJ (ULB) | EPC | 390 | 652 | 1041 | 342 | CEG4030000, CEG3606000, CEG3616000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3500000, CEG3460000
4 | 4.2.3.2 | - | Grupos Geradores Diesel de Emergência 2 ( ULB ) |  | 390 | 652 | 1041 | 342
5 | 4.2.3.2.1 | CEG3490000 | Montagem das Bombas de Alimentação de Emergência 5/6/7/8XJ (ULB) | EPC | 390 | 652 | 1041 | 342 | CEG4030000, CEG3606000, CEG3616000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3500000, CEG3460000
4 | 4.2.3.3 | - | Prateleiras e Lançamento de Cabos ( Força e I&C ) ( ULB ) |  | 794 | 482 | 1275 | 317
5 | 4.2.3.3.1 | CEG4010000 | Montagem das Prateleiras e Prumadas de Cabos (ULB) | EPC | 570 | 482 | 1051 | 317 | CEG3410000, CEG6410000, CEG3420000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG4020000, CEG4050000, CEG4020000, CEG4030000
5 | 4.2.3.3.2 | CEG4020000 | Lançamento e Conexões dos Cabos de Força e I&C (ULB) | EPC | 490 | 786 | 1275 | 317 | CEG4010000, CEG4040000, CEG4010000 | CEG3717000
4 | 4.2.3.4 | - | Painéis e Estações de Controle Locais ( ULB ) |  | 390 | 652 | 1041 | 711
5 | 4.2.3.4.1 | CEG4030000 | Montagem dos Painéis Baixa Tensão C.A. (E006/4.lote) e Corrente Contínua (E007/2.lote) (ULB) | EPC | 304 | 652 | 955 | 326 | CEG3637000, CEG4010000 | CEG3490000, CEG4040000, CEG3489000
5 | 4.2.3.4.2 | CEG4040000 | Montagem dos SPPA I&C Cabinets (ULB) (CF: S3) e Estações de Controle Locais (ULB) | EPC | 330 | 712 | 1041 | 326 | CEG4070000, CEG3665000, CEG4030000 | CEG4020000, CEG6280000
5 | 4.2.3.4.3 | CEG4370000 | Montagem dos Reactor Prot. (TXS) Cabinets (ULB) (CF: L) | EPC | 103 | 714 | 816 | 936 | CEG4070000, CEG4350000 | CEG6470000
4 | 4.2.3.5 | - | Sistemas de Proteção Física (ULB) |  | 120 | 1299 | 1418 | 235
5 | 4.2.3.5.1 | CEG4260000 | Montagem da Proteção Física CZ (ULB) | EPC | 120 | 1299 | 1418 | 235 | CEG2690000 | CEG1310000
4 | 4.2.3.6 | - | Sistemas de Tubulações ( ULB ) |  | - | Anterior ao EPC | 951 | 771
5 | 4.2.3.6.1 | - | Área de Montagem Geral ULB |  | - | Anterior ao EPC | 951 | 771
6 | 4.2.3.6.1.1 | CEG5000000 | Tubulações - Projeto das Erection Areas Liberado (ULB) | ETN | - | Anterior ao EPC | - | 964 | CEG1341000, CEGPA01500 | CEG5030000, CEG5020000
6 | 4.2.3.6.1.2 | CEG5020000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (ULB) | EPC | 360 | 239 | 598 | 964 | CEG5000000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG5030000, CEG5030000
6 | 4.2.3.6.1.3 | CEG6640000 | Tubulações - Materiais das Erection Areas disponíveis (ULB) | EPC | - | 272 | - | 901 | CEG1341000, CEG5010000, CEGPA01500, CEG6700000 | CEG5030000
6 | 4.2.3.6.1.4 | CEG5030000 | Tubulações - Pré-fabricação (ULB) | EPC | 360 | 392 | 751 | 901 | CEG5010000, CEG5020000, CEG5000000, CEG5020000, CEG6640000 | CEG3460000
6 | 4.2.3.6.1.5 | CEG5040000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (ULB) | EPC | 210 | 682 | 891 | 731 | CEG3460000, CEG3460000, CEG3460100, CEG3460100, CEG3460200, CEG3460200, CEG3460300, CEG3460300, CEG3460400, CEG3460400, CEG3460500, CEG3460500 | CEG6080000, CEG6080000, CEG6270000
6 | 4.2.3.6.1.6 | CEG6080000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (ULB) | EPC | 210 | 742 | 951 | 771 | CEG5040000, CEG5040000 | CEG6350000
5 | 4.2.3.6.2 | - | Área de Montagem LB01 |  | 210 | 652 | 861 | 731
6 | 4.2.3.6.2.1 | CEG3460000 | Início da Montagem da Tubulação (ULB) | EPC | - | 652 | - | 731 | CEG5030000, CEG3490000, CEG6700000, CEG6700000, CEG3489000 | CEG5040000, CEG5040000, CEG3460100, CEG3460200, CEG3460300, CEG3460400, CEG3460500
6 | 4.2.3.6.2.2 | CEG3460500 | Tubulações - Montagem LB005 (ULB) | EPC | 120 | 652 | 771 | 731 | CEG3460000 | CEG5040000, CEG5040000
6 | 4.2.3.6.2.3 | CEG3460100 | Tubulações - Montagem LB001 (ULB) | EPC | 150 | 652 | 801 | 731 | CEG3460000 | CEG5040000, CEG5040000
6 | 4.2.3.6.2.4 | CEG3460400 | Tubulações - Montagem LB004 (ULB) | EPC | 150 | 652 | 801 | 731 | CEG3460000 | CEG5040000, CEG5040000
6 | 4.2.3.6.2.5 | CEG3460300 | Tubulações - Montagem LB003 (ULB) | EPC | 180 | 652 | 831 | 731 | CEG3460000 | CEG5040000, CEG5040000
6 | 4.2.3.6.2.6 | CEG3460200 | Tubulações - Montagem LB002 (ULB) | EPC | 210 | 652 | 861 | 731 | CEG3460000 | CEG5040000, CEG5040000
4 | 4.2.3.7 | - | Sistemas de Ventilação ( ULB ) |  | 510 | 482 | 991 | 331
5 | 4.2.3.7.1 | CEG4050000 | Montagem dos Sistemas de Ventilação SAL (ULB) | EPC | 510 | 482 | 991 | 331 | CEG4010000, CEG4270000, CEG9272170 | CEG4060000, CEG4070000
4 | 4.2.3.8 | - | Ventilação Provisória ( Salas dos Painéis de I&C ) ( ULB ) |  | 61 | 623 | 683 | 354
5 | 4.2.3.8.1 | CEG4070000 | Montagem da Ventilação Provisória nas Salas dos Painéis de I&C (ULB) | EPC | 61 | 623 | 683 | 354 | CEG3420000, CEG4050000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG4040000, CEG4370000
3 | 4.2.4 | - | Montagem na Área das Estruturas dos Transformadores |  | - | Anterior ao EPC | 969 | 813
4 | 4.2.4.1 | - | Transformador da Rede Externa de 138 kV ( BCT01 ) |  | 60 | 333 | 392 | 707
5 | 4.2.4.1.1 | CEG4100000 | Montagem do Transformador da Rede Externa BCT01 (UBC) | EPC | 60 | 333 | 392 | 707 | CEG4090000, CEG4095000, CEG3950000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG1262000, CEG4115000, CEG4110000
4 | 4.2.4.2 | - | Transformadores Auxiliares da Unidade ( BBT01/02 ) |  | 270 | 551 | 820 | 608
5 | 4.2.4.2.1 | CEG4141000 | Montagem do Transformador Auxiliar da Unidade BBT01 (UBE) | EPC | 90 | 551 | 640 | 571 | CEG4135000, CEG4130000, CEG3707000, CEG6570000, CEG6700000, CEG4131000 | CEG4230000, CEG4160000, CEG4151000
5 | 4.2.4.2.2 | CEG4151000 | Montagem do Transformador Auxiliar da Unidade BBT02 (UBE) | EPC | 90 | 731 | 820 | 608 | CEG4140000, CEG6700000, CEG4141000 | CEG4160000
4 | 4.2.4.3 | - | Transformadores do Gerador (BAT01/02/03) |  | 332 | 524 | 855 | 633
5 | 4.2.4.3.1 | CEG4191000 | Montagem do Transformador do Gerador BAT03 (UBF) | EPC | 90 | 524 | 613 | 598 | CEG4180000, CEG4185000, CEG3707000, CEG6570000, CEG6700000, CEG4181000 | CEG4230000, CEG4220000, CEG6420000, CEG4201000
5 | 4.2.4.3.2 | CEG4201000 | Montagem do Transformador do Gerador BAT02 (UBF) | EPC | 90 | 706 | 795 | 633 | CEG4190000, CEG6700000, CEG4191000 | CEG4220000, CEG4211000
5 | 4.2.4.3.3 | CEG4211000 | Montagem do Transformador do Gerador BAT01 (UBF) | EPC | 90 | 766 | 855 | 633 | CEG4200000, CEG6700000, CEG4201000 | CEG4220000
4 | 4.2.4.4 | - | Barramentos Blindados ( BAA ) / Disjuntor do Gerador ( BAC ) |  | 419 | 551 | 969 | 571
5 | 4.2.4.4.1 | CEG4230000 | Montagem dos Barramentos Blindados do Gerador BAA (UMA) | EPC | 385 | 551 | 935 | 571 | CEG4190000, CEG4140000, CEG4180000, CEG6420000, CEG6700000, CEG6700000, CEG4181000, CEG4141000, CEG4191000 | CEG4240000, CEG4250000
5 | 4.2.4.4.2 | CEG4240000 | Montagem dos Disjuntores do Gerador BAC (UMA) | EPC | 235 | 735 | 969 | 571 | CEG4230000, CEG4180000, CEG4181000 | CEG4250000
4 | 4.2.4.5 | - | Sistemas de Tubulações (UBC/ UBE/ UBF) |  | - | Anterior ao EPC | 730 | 1052
5 | 4.2.4.5.1 | CEG5280000 | Tubulações - Projeto Liberado (UBE/ UBF) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1052 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5300000
5 | 4.2.4.5.2 | CEG5270000 | Tubulações - Projeto Liberado (UBC) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 1052 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5300000
5 | 4.2.4.5.3 | CEG5300000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UBC/ UBE/ UBF) | EPC | 345 | 206 | 550 | 1052 | CEG5270000, CEG5280000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG5310000, CEG5310000
5 | 4.2.4.5.4 | CEG5310000 | Tubulações - Pré-fabricação (UBC/ UBE/ UBF) | EPC | 345 | 296 | 640 | 1052 | CEG5290000, CEG5300000, CEG5300000 | CEG5320000, CEG5320000
5 | 4.2.4.5.5 | CEG5320000 | Tubulações - Montagem (UBC/ UBE/ UBF) | EPC | 315 | 386 | 700 | 1052 | CEG5310000, CEG5310000 | CEG5330000, CEG5330000
5 | 4.2.4.5.6 | CEG5330000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UBC/ UBE/ UBF) | EPC | 180 | 551 | 730 | 1052 | CEG5320000, CEG5320000 | CEG6350000
2 | 4.3 | - | Serviços Finais de Montagem e Comissionamento dos Sistemas da Área Central |  | 1164 | 393 | 1556 | 196
3 | 4.3.1 | - | Sistemas de Tubulações e Componentes Mecânicos |  | 693 | 712 | 1404 | 348
4 | 4.3.1.1 | CEG6270000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Tubulações (ULB) | EPC | 310 | 712 | 1021 | 731 | CEG5040000, CEG3330000, CEG6390000 | CEG6470000, CEG6350000
4 | 4.3.1.2 | CEG2900000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Grupos Geradores Diesel de Emergência 1/2/3/4XJ (UBP) | EPC | 300 | 900 | 1199 | 405 | CEG2890000, CEG3800000, CEG3960000 | CEG4290000, CEG1310000, CEG6350000, CEG6260000
4 | 4.3.1.3 | CEG3500000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. das Bombas de Alim. de Emergência 5/6/7/8XJ (ULB) | EPC | 270 | 1042 | 1311 | 342 | CEG3490000, CEG3800000, CEG3960000, CEG3489000 | CEG1310000, CEG6350000
4 | 4.3.1.4 | CEG4320000 | Serviços Finais de Mont. e Testes Preparatórios do Sist. de Água Gelada QK (UBP) | EPC | 210 | 1165 | 1374 | 249 | CEG2950000, CEG1520000 | CEG2960000, CEG6350000
4 | 4.3.1.5 | CEG4290000 | Término do Comissionamento Sistema UBP | EPC | - | - | 1200 | 405 | CEG2910000, CEG2900000, CEG1520000, CEG6260000 | CEG6470000, CEG6350000, CEG1016280
4 | 4.3.1.6 | CEG2960000 | Comissionamento do Sistema de Água Gelada QK (UBP) | EPC | 100 | 1305 | 1404 | 249 | CEG2950000, CEG4320000 | CEG1310000, CEG6350000
3 | 4.3.2 | - | Sistemas e Componentes Elétricos e de I&C |  | 1043 | 393 | 1435 | 317
4 | 4.3.2.1 | CEG4110000 | Comissionamento do Transformador da Rede Externa BCT01 (UBC) | EPC | 90 | 393 | 482 | 797 | CEG4100000 | CEG1279000
4 | 4.3.2.2 | CEG5710000 | Mont. Complementar I&C (UBA) (Reactor Prot TXS Cabinets CF: L/M1/M2/L-UBA/N) | EPC | 90 | 791 | 880 | 872 | CEG4350000, CEG3700000 | CEG6470000
4 | 4.3.2.3 | CEG4115000 | Linha de interligação com a Rede Externa (138 kV) pronta e comissionada (BCT) | EPC | - | - | 820 | 459 | CEG4100000 | CEG1279000, CEG4160000, CEG4220000
4 | 4.3.2.4 | CEG4160000 | Comissionamento dos Transformadores Auxiliares da Unidade BBT01/02 (UBE) | EPC | 210 | 821 | 1030 | 608 | CEG4150000, CEG4140000, CEG4115000, CEG4141000, CEG4151000 | CEG1290000
4 | 4.3.2.5 | CEG4220000 | Comissionamento dos Transformadores do Gerador BAT01/02/03 (UBF) | EPC | 150 | 856 | 1005 | 633 | CEG4210000, CEG4200000, CEG4190000, CEG4115000, CEG4191000, CEG4201000, CEG4211000 | CEG1290000
4 | 4.3.2.6 | CEG6260000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (UBP) | EPC | 270 | 930 | 1199 | 406 | CEG2910000, CEG2900000 | CEG4290000, CEG1310000, CEG6350000
4 | 4.3.2.7 | CEG4710000 | Comissionamento do Sist. de Suprimento de Energia para Sist. Auxiliares da Unidade (S1) | EPC | 450 | 942 | 1391 | 158 | CEG1262000, CEG9270310, CEG9270340, CEG9270370, CEG9270400, CEG9270430, CEG9272020, CEG9270490, CEG9270580, CEG9271630, CEG9271660, CEG9271720, CEG7035000, CEG7035100 | CEG1474000
4 | 4.3.2.8 | CEG3717000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (ULB) | EPC | 480 | 956 | 1435 | 317 | CEG1520000, CEG4020000 | CEG6470000, CEG6350000
4 | 4.3.2.9 | CEG4250000 | Comissionamento dos Barramentos Blindados BAA e Disjuntor do Gerador BAC (UMA) | EPC | 65 | 970 | 1034 | 571 | CEG4230000, CEG4240000 | CEG1290000, CEG1016260
4 | 4.3.2.10 | CEG6280000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Painéis e Estações de Controle Local (ULB) | EPC | 385 | 1042 | 1426 | 326 | CEG4040000 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 4.3.3 | - | Sistemas e Componentes de Ventilação |  | 793 | 764 | 1556 | 196
4 | 4.3.3.1 | CEG3525000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação SAC (UBA) | EPC | 500 | 764 | 1263 | 438 | CEG3710000, CEG3720000, CEG6430000 | CEG3745000, CEG6470000, CEG6350000
4 | 4.3.3.2 | CEG4060000 | Comissionamento do Sistema de Ventilação SAL (ULB) | EPC | 430 | 992 | 1421 | 331 | CEG4050000, CEG3780000 | CEG6470000
4 | 4.3.3.3 | CEG2980000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Sist. de Ventilação (UBP) | EPC | 392 | 1165 | 1556 | 196 | CEG2970000 | CEG6470000, CEG6350000
1 | 5 | - | ÁREAS CONVENCIONAL E EXTERNA ( UMA / Demais Edifícios ) |  | - | Anterior ao EPC | 1513 | 269
2 | 5.1 | - | Construção Civil |  | 1362 | 152 | 1513 | 140
3 | 5.1.1 | - | Construção Civil - Canais de Descarga ( UGZ / UQT / UQN ) |  | 1170 | 152 | 1321 | 209
4 | 5.1.1.1 | CEG3361000 | Estrutura de Concreto (UGZ e UQT) | EPC | 612 | 152 | 763 | 767 | CEG1000000, CEGPA03200 | CEG3570000
4 | 5.1.1.2 | CEG3371000 | Estrutura de Concreto (UQN / UQT - Ligação com Angra 2) | EPC | 570 | 752 | 1321 | 124 | CEG3340000, CEGPA03200, CEG4913610, CEG3341000 | CEG3800000, CEG3382000, CEG3384000
3 | 5.1.2 | - | Construção Civil - Molhe de Proteção e Linha de Praia ( UZS / UZP ) |  | 720 | 572 | 1291 | 124
4 | 5.1.2.1 | CEG3381000 | Projeto da Estrutura de Contenção - Linha de Praia Itaorna (UZP) | EPC | 180 | 572 | 751 | 124 | CEG9273980 | CEG3382000
4 | 5.1.2.2 | CEG3383000 | Projeto do Molhe de Proteção à Estrutura do UQX (UZS) | EPC | 180 | 572 | 751 | 124 | CEG9273980 | CEG3384000
4 | 5.1.2.3 | CEG3382000 | Estrutura de Contenção - Linha de Praia Itaorna (UZP) | EPC | 540 | 752 | 1291 | 124 | CEG3381000, CEG3371000 | CEG3280000
4 | 5.1.2.4 | CEG3384000 | Estrutura do Molhe de Proteção à Estrutura do UQX (UZS) | EPC | 540 | 752 | 1291 | 124 | CEG3383000, CEG3371000 | CEG3280000
3 | 5.1.3 | - | Construção das Estruturas de Tomada d´água ( UPC / UQB ) |  | 1362 | 152 | 1513 | 140
4 | 5.1.3.1 | - | Estrutura de Concreto ( UPC / UQB ) |  | 600 | 152 | 751 | 124
5 | 5.1.3.1.1 | CEG4913600 | Estrutura de Concreto (UPC/ UQB) | COMPLEMENTAR | 480 | 152 | 631 | 124 | CEG1460000, CEG9273730, CEG4913599, CEG9273815 | CEG3540000, CEG3260000, CEG4913610
5 | 5.1.3.1.2 | CEG4913610 | Estrutura de Concreto (UPC/ UQB) - 2º Estágio Volutas das Bombas | EPC | 120 | 632 | 751 | 124 | CEG4913600, CEG9273760, CEGPA03200 | CEG3250000, CEG3371000
4 | 5.1.3.2 | - | Acabamento ( UPC / UQB ) |  | 762 | 752 | 1513 | 140
5 | 5.1.3.2.1 | CEG3250000 | Acabamento Civil (UPC/ UQB) | EPC | 762 | 752 | 1513 | 140 | CEGPA03200, CEG4913610 | CEG1310000, CEG3260000
3 | 5.1.4 | - | Construção do Edifício da Turbina ( UMA ) |  | 520 | 152 | 671 | 982
4 | 5.1.4.1 | - | Estrutura de Concreto ( UMA ) |  | 180 | 492 | 671 | 409
5 | 5.1.4.1.1 | CEG3050000 | Construção e cura da Fundação do Conjunto do Turbogerador MA/MK (UMA) | EPC | 180 | 492 | 671 | 409 | CEG3080000, CEG3087000, CEG3080100 | CEG3100000, CEG3120000
4 | 5.1.4.2 | - | Estrutura Metálica ( UMA ) |  | 457 | 152 | 608 | 1045
5 | 5.1.4.2.1 | CEG6041000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +13,45m (UMA) | EPC | 312 | 152 | 463 | 1045 | CEG2990000, CEGPA03200 | CEG1310000, CEG6051000
5 | 5.1.4.2.2 | CEG6051000 | Montagem de Estruturas Metálicas até elev. +41,90m (UMA) | EPC | 145 | 464 | 608 | 1045 | CEG6040000, CEGPA03200, CEG6041000 | CEG1310000
3 | 5.1.5 | - | Construção das Estruturas de Descarga d´Água ( UQJ / UQM ) |  | 61 | 152 | 212 | 473
4 | 5.1.5.1 | - | Estrutura de Concreto ( UQJ / UQM ) |  | 61 | 152 | 212 | 473
5 | 5.1.5.1.1 | CEG3341000 | Estrutura de Concreto (UQJ/ UQM) | EPC | 61 | 152 | 212 | 473 | CEG1000000, CEG1346000, CEGPA03200 | CEG3370000, CEG3330000, CEG6120000, CEG3371000
2 | 5.2 | - | Montagem Eletromecânica nos Edifícios (UMA e Demais Edificios) |  | - | Anterior ao EPC | 1491 | 291
3 | 5.2.1 | - | Montagem no Edifício da Turbina ( UMA ) |  | - | Anterior ao EPC | 1202 | 580
4 | 5.2.1.1 | - | Separadores de Umidade ( LBJ61 / 62 ) (UMA) |  | 210 | 907 | 1116 | 441
5 | 5.2.1.1.1 | CEG3120000 | Soldagem dos Separadores de Umidade LBJ61/62 (UMA) na Usina (PCT M106/Delp) | ETN | 210 | 907 | 1116 | 441 | CEG3070000, CEG5360000, CEG3050000, CEG9250100, CEG4910600 | CEG4930000, CEG3115000
4 | 5.2.1.2 | - | Conjunto do Turbogerador e Auxiliares ( MA / MK ) (UMA) |  | 390 | 737 | 1126 | 409
5 | 5.2.1.2.1 | CEG3128000 | Início de Montagem das Turbinas MA e Auxiliares/ Piping (UMA) | EPC | - | 737 | - | 799 | CEG3100000, CEG3130000 | CEG6360000
5 | 5.2.1.2.2 | CEG3130000 | Montagem do Conjunto do Turbogerador e Auxiliares MK/MA (UMA) | EPC | 390 | 737 | 1126 | 409 | CEG3100000, CEG3124000, CEG3126000, CEG3070000 | CEG3870000, CEG6360000, CEG3128000, CEG3135000
5 | 5.2.1.2.3 | CEG3135000 | Início de Montagem do Gerador MK e Auxiliares (UMA) | EPC | - | 857 | - | 679 | CEG3070000, CEG3130000 | CEG6360000
4 | 5.2.1.3 | - | Sistema de Ventilação (UMA) |  | 546 | 335 | 880 | 452
5 | 5.2.1.3.1 | CEG3220000 | Montagem dos Dutos e Componentes de Ventilação SAM1 (UMA) | EPC | 546 | 335 | 880 | 452 | CEG3180000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3230000
4 | 5.2.1.4 | - | Pre-Heaters ( A1 / A2 ) e Condensadores ( MAG10 / 20 / 30 ) (UMA) |  | 980 | 152 | 1131 | 441
5 | 5.2.1.4.1 | CEG3095100 | Cimbramento para Montagem dos Condensadores MAG10/20/30 (UMA) | EPC | 42 | 152 | 193 | 409 | CEG2990000, CEG5810000, CEG6700000 | CEG3080000, CEG3080100
5 | 5.2.1.4.2 | CEG3080100 | Montagem dos Dispositivos de Montagem dos Condensadores MAG (UMA) | EPC | 116 | 194 | 309 | 409 | CEG3095000, CEG3085000, CEG6700000, CEG3095100 | CEG3087000, CEG3100000, CEG3050000
5 | 5.2.1.4.3 | CEG3087000 | Posicionamento Condensadores MAG Fase 1 (UMA) | EPC | 182 | 310 | 491 | 409 | CEG3080000, CEG4300000, CEG3085000, CEG1250000, CEG3070000, CEG3075000, CEG3105000, CEG3080100 | CEG1302000, CEG3050000
5 | 5.2.1.4.4 | CEG3100000 | Montagem dos Pré-Heaters A1/A2 e Condensadores MAG Fase 2 (UMA) | EPC | 430 | 672 | 1101 | 409 | CEG3070000, CEG4310000, CEG3050000, CEG3080000, CEG4330000, CEG3080100 | CEG1302000, CEG5350000, CEG3130000, CEG3128000, CEG6460000
5 | 5.2.1.4.5 | CEG5350000 | Teste Hidrostático dos Condensadores MAG 10/20/30 (UMA) | EPC | 30 | 1102 | 1131 | 441 | CEG3100000 | CEG1302000, CEG3870000, CEG6460000
4 | 5.2.1.5 | - | Sistemas do Circuito Água-Vapor (UMA) |  | - | Anterior ao EPC | 1202 | 400
5 | 5.2.1.5.1 | CEG3150000 | Tubulações - Projeto dos Sist. do Circuito Água-Vapor LA Liberado (UMA) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 410 | CEG1341000, CEGPA01500 | CEG3180000
5 | 5.2.1.5.2 | CEG3146000 | Tanque de Água de Alimentação LAA10BB001 soldado (4 seções) e testado na base (UMA) | EPC | 210 | 152 | 361 | 400 | CEG3145000, CEG3020000, CEG6700000, CEG3144000 | CEG1302000, CEG3180000, CEG6460000
5 | 5.2.1.5.3 | CEG3180000 | Montagem do Sistema do Circuito de Água-Vapor LA (UMA) | EPC | 680 | 152 | 831 | 400 | CEG3070000, CEG3150000, CEG3146000, CEG6650000, CEG6700000, CEG6700000, CEG9230000 | CEG3190000, CEG3220000, CEG1302000, CEG1411000, CEG6460000, CEG6400000
5 | 5.2.1.5.4 | CEG1411000 | Término da Montagem da Tubulação do Circuito Água/Vapor na Área Convencional (UMA) | EPC | - | - | 831 | 400 | CEG3180000, CEG6400000, CEG9272560 | CEG1302000, CEG3190000, CEG6460000
5 | 5.2.1.5.5 | CEG3870000 | Limpeza do Circuito Secundário (UMA) | EPC | 30 | 1173 | 1202 | 400 | CEG3190000, CEG5350000, CEG3130000 | CEG1302000, CEG6460000, CEG0916180, CEG6450000
4 | 5.2.1.6 | - | Sistemas de Tubulações ( UMA ) |  | - | Anterior ao EPC | 1161 | 621
5 | 5.2.1.6.1 | - | Área de Montagem Geral UMA |  | - | Anterior ao EPC | 1161 | 621
6 | 5.2.1.6.1.1 | CEG4880000 | Tubulações - Projeto Liberado (UMA) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 441 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG4890100
6 | 5.2.1.6.1.2 | CEG4890100 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UMA) Remanescente | EPC | 570 | 152 | 721 | 441 | CEG4880000, CEG6700000 | CEG4900000, CEG4900000
6 | 5.2.1.6.1.3 | CEG4900000 | Tubulações - Pré-fabricação - Exceto TG-Set (UMA) | EPC | 570 | 222 | 791 | 441 | CEG4890000, CEG4870000, CEG4890000, CEGPA01500, CEG6700000, CEG4890100, CEG4890100, CEG5840000 | CEG4910000, CEG4910100, CEG4910200, CEG4910300, CEG4910400, CEG4910500, CEG4910600, CEG4910700, CEG4910800, CEG4910900, CEG4910101, CEG4910110, CEG4910120, CEG4910130, CEG4910140, CEG4910150, CEG4910160, CEG4910170, CEG4910180, CEG4910190
6 | 5.2.1.6.1.4 | CEG4910000 | Início da Montagem da Tubulação Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | - | 342 | - | 441 | CEG4900000, CEG9272980, CEG9272890, CEG9272770, CEG9273010, CEG9271870, CEG9271930, CEG9271900, CEG9273640, CEG9273280 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910100, CEG4910400, CEG4910600
6 | 5.2.1.6.1.5 | CEG4930000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura Fase 2 (UMA) | EPC | 370 | 762 | 1131 | 441 | CEG4910000, CEG4910000, CEG3120000, CEG4910100, CEG4910100, CEG4910200, CEG4910200, CEG4910300, CEG4910300, CEG4910400, CEG4910400, CEG4910500, CEG4910500, CEG4910600, CEG4910600, CEG4910700, CEG4910700, CEG4910800, CEG4910800, CEG4910900, CEG4910900, CEG4910101, CEG4910101, CEG4910110, CEG4910110, CEG4910120, CEG4910120, CEG4910130, CEG4910130, CEG4910140, CEG4910140, CEG4910150, CEG4910150, CEG4910160, CEG4910160, CEG4910170, CEG4910170, CEG4910180, CEG4910180, CEG4910190, CEG4910190, CEG3115000 | CEG4920000, CEG4920000, CEG3190000
6 | 5.2.1.6.1.6 | CEG4920000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UMA) | EPC | 360 | 802 | 1161 | 621 | CEG4930000, CEG4930000 | CEG6350000
5 | 5.2.1.6.2 | - | Área de Montagem MA01 |  | 480 | 342 | 821 | 661
6 | 5.2.1.6.2.1 | CEG4910100 | Tubulações - Montagem - MA011 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 420 | 342 | 761 | 661 | CEG4900000, CEG4910000 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910200
6 | 5.2.1.6.2.2 | CEG4910200 | Tubulações - Montagem - MA012 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 360 | 462 | 821 | 661 | CEG4900000, CEG4910100 | CEG4930000, CEG4930000
5 | 5.2.1.6.3 | - | Área de Montagem MA02 |  | 540 | 342 | 881 | 601
6 | 5.2.1.6.3.1 | CEG4910400 | Tubulações - Montagem - MA022 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 510 | 342 | 851 | 601 | CEG4900000, CEG4910000, CEG5096000 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910300, CEG4910500
6 | 5.2.1.6.3.2 | CEG4910500 | Tubulações - Montagem - MA023 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 390 | 432 | 821 | 661 | CEG4900000, CEG4910400 | CEG4930000, CEG4930000
6 | 5.2.1.6.3.3 | CEG4910300 | Tubulações - Montagem - MA021 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 450 | 432 | 881 | 601 | CEG4900000, CEG4910400 | CEG4930000, CEG4930000
5 | 5.2.1.6.4 | - | Área de Montagem MA03 |  | 570 | 342 | 911 | 531
6 | 5.2.1.6.4.1 | CEG4910800 | Tubulações - Montagem - MA033 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 330 | 342 | 671 | 691 | CEG4900000, CEG4910600, CEG5036000 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910900
6 | 5.2.1.6.4.2 | CEG4910600 | Tubulações - Montagem - MA031 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 390 | 342 | 731 | 441 | CEG4900000, CEG4910000, CEG9230000 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910700, CEG4910800, CEG4910110, CEG4910130, CEG3120000
6 | 5.2.1.6.4.3 | CEG4910900 | Tubulações - Montagem - MA034 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 150 | 372 | 521 | 691 | CEG4900000, CEG4910800 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910101, CEG4910190
6 | 5.2.1.6.4.4 | CEG4910110 | Tubulações - Montagem - MA036 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 480 | 432 | 911 | 531 | CEG4900000, CEG4910600 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910120
6 | 5.2.1.6.4.5 | CEG4910101 | Tubulações - Montagem - MA035 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 240 | 462 | 701 | 711 | CEG4900000, CEG4910900 | CEG4930000, CEG4930000
6 | 5.2.1.6.4.6 | CEG4910700 | Tubulações - Montagem - MA032 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 180 | 522 | 701 | 651 | CEG4900000, CEG4910600 | CEG4930000, CEG4930000
6 | 5.2.1.6.4.7 | CEG4910120 | Tubulações - Montagem - MA037 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 210 | 642 | 851 | 531 | CEG4900000, CEG4910110 | CEG4930000, CEG4930000
5 | 5.2.1.6.5 | - | Área de Montagem MA04 |  | 480 | 432 | 911 | 441
6 | 5.2.1.6.5.1 | CEG4910130 | Tubulações - Montagem - MA041 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 120 | 432 | 551 | 441 | CEG4900000, CEG4910600 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910140, CEG4910160
6 | 5.2.1.6.5.2 | CEG4910140 | Tubulações - Montagem - MA042 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 210 | 522 | 731 | 441 | CEG4900000, CEG4910130 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910150
6 | 5.2.1.6.5.3 | CEG4910150 | Tubulações - Montagem - MA043 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 180 | 732 | 911 | 441 | CEG4900000, CEG4910140 | CEG4930000, CEG4930000
5 | 5.2.1.6.6 | - | Área de Montagem MA05 |  | 390 | 432 | 821 | 661
6 | 5.2.1.6.6.1 | CEG4910190 | Tubulações - Montagem - MA054 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 360 | 432 | 791 | 691 | CEG4900000, CEG4910900 | CEG4930000, CEG4930000
6 | 5.2.1.6.6.2 | CEG4910160 | Tubulações - Montagem - MA051 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 90 | 492 | 581 | 591 | CEG4900000, CEG4910130 | CEG4930000, CEG4930000, CEG4910170, CEG4910180
6 | 5.2.1.6.6.3 | CEG4910180 | Tubulações - Montagem - MA053 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 60 | 552 | 611 | 621 | CEG4900000, CEG4910160 | CEG4930000, CEG4930000
6 | 5.2.1.6.6.4 | CEG4910170 | Tubulações - Montagem - MA052 - Exceto TG-Set e Circ. Àgua-Vapor (UMA) | EPC | 240 | 582 | 821 | 591 | CEG4900000, CEG4910160 | CEG4930000, CEG4930000
4 | 5.2.1.7 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C (UMA) |  | 552 | 331 | 882 | 536
5 | 5.2.1.7.1 | CEG3200000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UMA) | EPC | 552 | 331 | 882 | 536 | CEG3636000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3210000
3 | 5.2.2 | - | Sistemas e Componentes Mecânicos da Tomada d´Água ( UPC / UQB ) |  | 756 | 481 | 1236 | 159
4 | 5.2.2.1 | CEG5080000 | Tubulações - Projeto Liberado (UPC/ UQB) | ETN | - | - | 481 | 159 | CEG1341000, CEGPA01500 | CEG5110000
4 | 5.2.2.2 | CEG3253500 | Negociação p/ Retorno dos Serviços do Pórtico da Tomada D'água (M315) | ETN | 240 | 482 | 721 | 159 | CEGLIC0000 | CEG3255000
4 | 5.2.2.3 | CEG5090000 | Projeto Elétrico Liberado (UPC/ UQB) | ETN | - | - | 601 | 159 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG3260000, CEG3270000
4 | 5.2.2.4 | CEG5100000 | Ventilação - Projeto Liberado (UPC/ UQB) | ETN | - | - | 601 | 159 | CEG1341000, CEGPA01500 | CEG3260000
4 | 5.2.2.5 | CEG3253400 | Mobilização Equipe dos Serv. de Supervisão de Montagem dos Equip. Mec.Tomada d´Água (UPC/ UQB) - M201 | EPC | 120 | 722 | 841 | 159 | CEG3253000, CEG6680000 | CEG3260000
4 | 5.2.2.6 | CEG3255000 | Mobilização Equipe dos Serv. de Supervisão de Montagem do Pórtico da Tomada D'água (M315) | EPC | 120 | 722 | 841 | 159 | CEG3253500 | CEG3260000
4 | 5.2.2.7 | CEG3260000 | Montagem dos Equipamentos Mecânicos da Tomada d´Água (UPC/ UQB) | EPC | 395 | 842 | 1236 | 159 | CEG5090000, CEG5100000, CEG5110000, CEG6700000, CEG6700000, CEG4913600, CEG3250000, CEG3253400, CEG3255000 | CEG3270000
3 | 5.2.3 | - | Sistemas e Equipamentos Elétricos e de I&C ( UPC / UQB ) |  | 515 | 872 | 1386 | 159
4 | 5.2.3.1 | CEG3270000 | Montagem dos Equipamentos e Sistemas Elétricos e de I&C (UPC/ UQB) | EPC | 515 | 872 | 1386 | 159 | CEG3260000, CEG5090000 | CEG3280000
3 | 5.2.4 | - | Sistemas de Tubulações PEB ( 1/ 2/ 3/ 4/ 5 e 6 UPX ) |  | 810 | 152 | 961 | 692
4 | 5.2.4.1 | CEG4470000 | Tubulações - Pré-fabr., Mont., Ttes Pressão, Emborrach. Tubul. antes da Montagem (PEB) | EPC | 450 | 152 | 601 | 988 | CEG3306000, CEG3320000, CEG3305000, CEG3320000, CEGPA01500, CEG6700000 | CEG3330000, CEG3330000
4 | 5.2.4.2 | CEG3330000 | Tubulações - Montagem Tubul. do Sist. de Refrigeração de Serviço de Segurança (PEB) | EPC | 450 | 512 | 961 | 692 | CEG3340000, CEG3750000, CEG4470000, CEG4470000, CEG6096000, CEG9270170, CEG9270460, CEG9270520, CEG3341000 | CEG1310000, CEG6270000, CEG6390000
3 | 5.2.5 | - | Montagem Eletromecânica nas Estruturas de Descarga d´Água ( UQJ / UQM ) |  | 285 | 1207 | 1491 | 231
4 | 5.2.5.1 | CEG6100000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UQJ/UQM) | EPC | 80 | 1207 | 1286 | 241 | CEG6700000, CEG6700000, CEG1180530 | CEG6110000
4 | 5.2.5.2 | CEG6110000 | Tubulações - Pré-fabricação (UQJ/UQM) | EPC | 80 | 1267 | 1346 | 241 | CEG6100000 | CEG6120000
4 | 5.2.5.3 | CEG6120000 | Tubulações - Montagem QJ/QM001 (UQJ/UQM) | EPC | 75 | 1357 | 1431 | 231 | CEG6110000, CEG3340000, CEG1180530, CEG3341000 | CEG6130000, CEG6130000
4 | 5.2.5.4 | CEG6130000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático, Pintura Fase 2 (UQJ/UQM) | EPC | 50 | 1412 | 1461 | 231 | CEG6120000, CEG6120000 | CEG6140000, CEG6140000
4 | 5.2.5.5 | CEG6140000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UQJ/UQM) | EPC | 50 | 1442 | 1491 | 231 | CEG6130000, CEG6130000 | CEG6350000
2 | 5.3 | - | Outros Edifícios / Estruturas / Galerias |  | - | Anterior ao EPC | 1291 | 431
3 | 5.3.1 | - | Área da Usina ( UZT ) e Galerias de Tubulações e de Cabos |  | - | Anterior ao EPC | 1152 | 570
4 | 5.3.1.1 | - | Galerias / Dutos de Cabos e deTubulações |  | 567 | 152 | 718 | 935
5 | 5.3.1.1.1 | CEG3981000 | 5/8 UBZ - Galeria entre UBA e UBP | EPC | 61 | 152 | 212 | 866 | CEG2360000, CEGPA03200 | CEG3960000, CEG1310000
5 | 5.3.1.1.2 | CEG3931000 | 1 UMZ - Galeria entre UMA e UKA | EPC | 147 | 152 | 298 | 734 | CEG2990000, CEGPA03200 | CEG3960000, CEG3791000
5 | 5.3.1.1.3 | CEG3911000 | 5 UMZ - Galeria entre Pipe Way e UPC | EPC | 356 | 152 | 507 | 880 | CEG2990000, CEGPA03200 | CEG3850000, CEG3850000
5 | 5.3.1.1.4 | CEG3941000 | 1 UPZ - Galeria no UBP | EPC | 49 | 192 | 240 | 927 | CEG2820000, CEGPA03200, CEG2821000 | CEG3970000, CEG1310000
5 | 5.3.1.1.5 | CEG3960000 | 2 UMZ - Galeria do 1 UMZ ao UBP ( exceto 2 UMZ anexado ao UBA ) | EPC | 77 | 314 | 390 | 734 | CEG3930000, CEG3980000, CEG3931000, CEG3981000 | CEG3830000, CEG2900000, CEG3500000
5 | 5.3.1.1.6 | CEG3830000 | 1UYZ - Galeria de Tubulações entre UMA e UYF | EPC | 153 | 344 | 496 | 832 | CEG3030000, CEG3960000 | CEG3560000, CEG3820000
5 | 5.3.1.1.7 | CEG3820000 | Tubulações - Galeria de Tubulações de Gases entre UTG e UMA (1UTZ) | EPC | 53 | 666 | 718 | 935 | CEG3830000 | CEG1310000
4 | 5.3.1.2 | - | Estruturas Diversas |  | 718 | 152 | 869 | 733
5 | 5.3.1.2.1 | CEG4001000 | Caixas UPX - 4 (PEB) | EPC | 102 | 152 | 253 | 1349 | CEG3880000, CEGPA03200 | CEG5240000
5 | 5.3.1.2.2 | CEG3991000 | Caixas UPX - 1/2/3/5/6 (PEB) | EPC | 126 | 152 | 277 | 1325 | CEG1000000, CEG2820000, CEGPA03200, CEG2821000 | CEG5240000
5 | 5.3.1.2.3 | CEG3791000 | 4 UQZ - Estrutura do Poço de Compensação para o PEB | EPC | 201 | 299 | 499 | 1103 | CEG3930000, CEGPA03200, CEG3931000 | CEG5240000
5 | 5.3.1.2.4 | CEG3850000 | Pipe Way entre Angra 2 e Angra 3 (Estrutura de Concreto) | EPC | 213 | 306 | 518 | 880 | CEG3910000, CEG3910000, CEG3911000, CEG3911000 | CEG3770000
5 | 5.3.1.2.5 | CEG3800000 | Estrutura de Concreto para Tanque de Óleo Combustível QHH (UTL) | EPC | 118 | 752 | 869 | 405 | CEG3370000, CEGPA03200, CEG3371000 | CEG2900000, CEG3500000
4 | 5.3.1.3 | - | Tubulações da Área da Usina e Galerias de Tubulações |  | - | Anterior ao EPC | 1152 | 570
5 | 5.3.1.3.1 | CEG5130000 | Tubulações - Projeto Liberado (1/2UQB) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.2 | CEG5120000 | Tubulações - Projeto Liberado (UZT) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5210000, CEG5221000
5 | 5.3.1.3.3 | CEG5140000 | Tubulações - Projeto Liberado (UQJ/UQM) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.4 | CEG5150000 | Tubulações - Projeto Liberado (1/4UBZ) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.5 | CEG5160000 | Tubulações - Projeto Liberado (1/4UMZ) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.6 | CEG5170000 | Tubulações - Projeto Liberado (UGN) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.7 | CEG5180000 | Tubulações - Projeto Liberado (1/5ULZ) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.8 | CEG5190000 | Tubulações - Projeto Liberado (1/2UPZ) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 540 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5221000
5 | 5.3.1.3.9 | CEG5221000 | Tubulações - Engenharia Fase 1 (Pasta de Trabalho) (UZT e Galerias de Tubulações) | EPC | 821 | 152 | 972 | 540 | CEG5120000, CEG5130000, CEG5140000, CEG5150000, CEG5160000, CEG5170000, CEG5180000, CEG5190000, CEG6570000, CEG3707000, CEG6700000 | CEG5230000, CEG5230000
5 | 5.3.1.3.10 | CEG5230000 | Tubulações - Pré-fabricação (UZT) e Galerias de Tubulações | EPC | 570 | 433 | 1002 | 540 | CEG5220000, CEG5220000, CEG9271480, CEG9272740, CEG5221000, CEG5221000 | CEG5240000, CEG5240000
5 | 5.3.1.3.11 | CEG5240000 | Tubulações - Montagem (UZT e Galerias de Tubulações) | EPC | 540 | 523 | 1062 | 540 | CEG5230000, CEG5210000, CEG5230000, CEG4000000, CEG3890000, CEG3920000, CEG3990000, CEG3790000, CEG3791000, CEG3991000, CEG4001000 | CEG5250000, CEG5250000
5 | 5.3.1.3.12 | CEG5250000 | Tubulações - Limpeza, Teste Hidrostático e Pintura (UZT) | EPC | 350 | 743 | 1092 | 540 | CEG5240000, CEG5240000 | CEG5260000, CEG5260000, CEG6330000, CEG6330000
5 | 5.3.1.3.13 | CEG5260000 | Tubulações - Engenharia Fase 2 (Fechamento da Documentação) (UZT e Galerias de Tubulações) | EPC | 300 | 853 | 1152 | 570 | CEG5250000, CEG5250000 | CEG6350000
3 | 5.3.2 | - | Edifício de Purificação do Condensado ( ULD ) |  | - | Anterior ao EPC | 691 | 877
4 | 5.3.2.1 | CEG5050000 | Tubulações - Projeto Liberado (ULD) | ETN | - | - | Anterior ao EPC | 877 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG5070000, CEG3780000
4 | 5.3.2.2 | CEG5060000 | Projeto Elétrico Liberado (ULD) | ETN | - | - | 61 | 877 | CEG1347000, CEGPA01500 | CEG3780000
4 | 5.3.2.3 | CEG3760000 | Estrutura de Concreto (1/2GHC) | EPC | 92 | 152 | 243 | 935 | CEG3750000, CEGPA03200 | CEG3770000, CEG3780000
4 | 5.3.2.4 | CEG3765000 | Acabamento Civil (ULD) | EPC | 275 | 152 | 426 | 877 | CEG3750000, CEGPA03200 | CEG3780000, CEG3780000
4 | 5.3.2.5 | CEG3780000 | Montagem Eletromecânica (GHC/ ULD) | EPC | 390 | 302 | 691 | 877 | CEG3760000, CEG3765000, CEG5050000, CEG5060000, CEG5070000, CEG3765000, CEG3770000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG6320000, CEG4060000
4 | 5.3.2.6 | CEG3770000 | Montagem dos Tanques de Água Desmineralizada 1/2GHC | EPC | 140 | 519 | 658 | 880 | CEG3760000, CEG3850000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG3780000
3 | 5.3.3 | - | Portaria de Controle ( UYF ) |  | 486 | 422 | 907 | 664
4 | 5.3.3.1 | CEG3540000 | Estrutura de Concreto (UYF) | EPC | 153 | 422 | 574 | 664 | CEGPA03200, CEG4913600 | CEG3550000
4 | 5.3.3.2 | CEG3550000 | Acabamento Civil Fase 1 (UYF) | EPC | 90 | 575 | 664 | 664 | CEG3540000 | CEG3560000
4 | 5.3.3.3 | CEG3560000 | Montagem Eletromecânica e da Proteção Física CZ (UYF) | EPC | 243 | 665 | 907 | 664 | CEG3550000, CEG3830000, CEG6700000 | CEG6300000
3 | 5.3.4 | - | Edifício de Administração / Refeitório / Oficina Fria ( UYA / UYB / UST ) |  | 574 | 152 | 725 | 817
4 | 5.3.4.1 | CEG3511000 | Estrutura de Concreto (UYA/ UYB/ UST) | EPC | 378 | 152 | 529 | 817 | CEG3290000, CEG3970000, CEG1346000, CEGPA03200 | CEG3520000
4 | 5.3.4.2 | CEG3520000 | Acabamento Civil Fase 1 (UYA/ UYB/ UST) | EPC | 335 | 306 | 640 | 817 | CEG3510000, CEG3511000 | CEG3530000
4 | 5.3.4.3 | CEG3530000 | Montagem Eletromecânica (UYA/ UYB/ UST) | EPC | 360 | 366 | 725 | 817 | CEG3520000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG1310000, CEG6290000
3 | 5.3.5 | - | Área de Estocagem de Cilindros de Gás ( UTG ) |  | 454 | 352 | 805 | 767
4 | 5.3.5.1 | CEG3570000 | Estrutura de Concreto (UTG) | EPC | 122 | 352 | 473 | 767 | CEG3360000, CEGPA03200, CEG3361000 | CEG3580000
4 | 5.3.5.2 | CEG3580000 | Acabamento Civil Fase 1 (UTG) | EPC | 181 | 474 | 654 | 767 | CEG3570000 | CEG3590000
4 | 5.3.5.3 | CEG3590000 | Montagem Eletromecânica (UTG) | EPC | 151 | 655 | 805 | 767 | CEG3580000, CEG6700000, CEG6700000 | CEG1310000, CEG6310000
3 | 5.3.6 | - | Interligações das Linhas de 138kV e 500kV |  | 1050 | 242 | 1291 | 347
4 | 5.3.6.1 | CEGPA42000 | Mobilização da Contratada - Interligações da Linhas 138/500 kV | EPC | 90 | 242 | 331 | 278 | CEG6680000 | CEG4910401
4 | 5.3.6.2 | CEG4910401 | Atividades Preliminares da Contratada - Linhas 138/500 kV | EPC | 120 | 332 | 451 | 278 | CEGPA42000 | CEG4910501, CEG4911100, CEG4911700, CEG4912300, CEG4912900
4 | 5.3.6.3 | - | SE-138 kV - Vão de Saída 138 kV - SE Furnas |  | 550 | 452 | 1001 | 278
5 | 5.3.6.3.1 | CEG4910501 | Projeto Executivo - SE-138 kV - SE Furnas | EPC | 240 | 452 | 691 | 278 | CEG4910401 | CEG4910601, CEG4910701
5 | 5.3.6.3.2 | CEG4910601 | Suprimento - SE-138 kV - SE Furnas | EPC | 240 | 482 | 721 | 413 | CEG4910501 | CEG4910801
5 | 5.3.6.3.3 | CEG4910701 | Construção Civil - SE-138 kV - SE Furnas | EPC | 90 | 557 | 646 | 278 | CEG4910501 | CEG4910801
5 | 5.3.6.3.4 | CEG4910801 | Montagem - SE-138 kV - SE Furnas | EPC | 240 | 647 | 886 | 278 | CEG4910701, CEG4910601, CEG9270550 | CEG4910901
5 | 5.3.6.3.5 | CEG4910901 | Comissionamento - SE-138 kV - SE Furnas | EPC | 180 | 822 | 1001 | 278 | CEG4910801 | CEG4911000
5 | 5.3.6.3.6 | CEG4911000 | Energização - SE-138 kV - SE Furnas | EPC | 30 | 972 | 1001 | 278 | CEG4910901 | CEG1279000
4 | 5.3.6.4 | - | SE-138 kV - BCT |  | 510 | 452 | 961 | 288
5 | 5.3.6.4.1 | CEG4911100 | Projeto Executivo - SE-138 kV - BCT | EPC | 180 | 452 | 631 | 288 | CEG4910401 | CEG4911200, CEG4911300
5 | 5.3.6.4.2 | CEG4911200 | Suprimento - SE-138 kV - BCT | EPC | 240 | 512 | 751 | 318 | CEG4911100 | CEG4911400
5 | 5.3.6.4.3 | CEG4911300 | Construção Civil - SE-138 kV - BCT | EPC | 90 | 632 | 721 | 288 | CEG4911100 | CEG4911400
5 | 5.3.6.4.4 | CEG4911400 | Montagem - SE-138 kV - BCT | EPC | 90 | 722 | 811 | 288 | CEG4911300, CEG4911200 | CEG4911500
5 | 5.3.6.4.5 | CEG4911500 | Comissionamento - SE-138 kV - BCT | EPC | 60 | 812 | 871 | 288 | CEG4911400 | CEG4911600
5 | 5.3.6.4.6 | CEG4911600 | Energização - SE-138 kV - BCT | EPC | 30 | 932 | 961 | 288 | CEG4911500 | CEG1279000
4 | 5.3.6.5 | - | LT 138 kV - Interligação da SE Furnas - SE BCT |  | 510 | 452 | 961 | 288
5 | 5.3.6.5.1 | CEG4911700 | Projeto Executivo - LT 138 kV | EPC | 180 | 452 | 631 | 288 | CEG4910401 | CEG4911800, CEG4911900
5 | 5.3.6.5.2 | CEG4911800 | Suprimento - LT 138 kV | EPC | 240 | 512 | 751 | 348 | CEG4911700 | CEG4912000
5 | 5.3.6.5.3 | CEG4911900 | Construção Civil - LT 138 kV | EPC | 120 | 572 | 691 | 288 | CEG4911700 | CEG4912000
5 | 5.3.6.5.4 | CEG4912000 | Montagem - LT 138 kV | EPC | 150 | 692 | 841 | 288 | CEG4911900, CEG4911800 | CEG4912100
5 | 5.3.6.5.5 | CEG4912100 | Comissionamento - LT 138 kV | EPC | 60 | 842 | 901 | 288 | CEG4912000 | CEG4912200
5 | 5.3.6.5.6 | CEG4912200 | Energização - LT 138 kV | EPC | 30 | 932 | 961 | 288 | CEG4912100 | CEG1279000
4 | 5.3.6.6 | - | SE 500 kV - Vão de Entrada - SE Furnas |  | 630 | 572 | 1201 | 347
5 | 5.3.6.6.1 | CEG4912300 | Projeto Executivo - SE 500 kV | EPC | 300 | 572 | 871 | 347 | CEG4910401 | CEG4912400, CEG4912500
5 | 5.3.6.6.2 | CEG4912500 | Construção Civil - SE 500 kV | EPC | 90 | 752 | 841 | 347 | CEG4912300 | CEG4912600
5 | 5.3.6.6.3 | CEG4912400 | Suprimento - SE 500 kV | EPC | 210 | 752 | 961 | 467 | CEG4912300 | CEG4912600
5 | 5.3.6.6.4 | CEG4912600 | Montagem - SE 500 kV | EPC | 270 | 842 | 1111 | 347 | CEG4912500, CEG4912400 | CEG4912700
5 | 5.3.6.6.5 | CEG4912700 | Comissionamento - SE 500 kV | EPC | 110 | 1092 | 1201 | 347 | CEG4912600 | CEG4912800
5 | 5.3.6.6.6 | CEG4912800 | Energização - SE 500 kV | EPC | 30 | 1172 | 1201 | 347 | CEG4912700 | CEG1290000, CEG4913200
4 | 5.3.6.7 | - | LT 500 kV - Interligação dos Trafos BAT's - SE Furnas |  | 630 | 662 | 1291 | 347
5 | 5.3.6.7.1 | CEG4912900 | Projeto Executivo - LT 500 kV | EPC | 210 | 662 | 871 | 347 | CEG4910401 | CEG4913000, CEG4913100
5 | 5.3.6.7.2 | CEG4913000 | Suprimento - LT 500 kV | EPC | 260 | 762 | 1021 | 497 | CEG4912900 | CEG4913200
5 | 5.3.6.7.3 | CEG4913100 | Construção Civil - LT 500 kV | EPC | 180 | 782 | 961 | 347 | CEG4912900 | CEG4913200
5 | 5.3.6.7.4 | CEG4913200 | Montagem - LT 500 kV | EPC | 240 | 962 | 1201 | 347 | CEG4913100, CEG4913000, CEG4912800 | CEG4913300
5 | 5.3.6.7.5 | CEG4913300 | Comissionamento - LT 500 kV | EPC | 150 | 1142 | 1291 | 347 | CEG4913200 | CEG4913400
5 | 5.3.6.7.6 | CEG4913400 | Energização - LT 500 kV | EPC | 40 | 1252 | 1291 | 347 | CEG4913300 | CEG1290000
2 | 5.4 | - | Serviços Finais de Montagem e Comissionamento dos Sistemas das Áreas Convencional e Externa |  | 790 | 692 | 1481 | 271
3 | 5.4.1 | CEG6320000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (GHC/ ULD) | EPC | 180 | 692 | 871 | 881 | CEG3780000 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.2 | CEG6290000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UYA / UYB / UST) | EPC | 210 | 726 | 935 | 817 | CEG3530000 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.3 | CEG6310000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UTG) | EPC | 180 | 806 | 985 | 767 | CEG3590000 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.4 | CEG3190000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Circuito Água-Vapor LA (UMA) | EPC | 341 | 832 | 1172 | 400 | CEG3180000, CEG1411000, CEG2680000, CEG4930000 | CEG3870000, CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.5 | CEG3230000 | Comissionamento do Sistema de Ventilação (UMA) | EPC | 420 | 881 | 1300 | 452 | CEG3220000 | CEG6470000
3 | 5.4.6 | CEG3210000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Sist. Elétricos e de I&C (UMA) | EPC | 334 | 883 | 1216 | 536 | CEG3200000, CEG9270280, CEG9270910, CEG9270880, CEG9270850, CEG9270820, CEG9270790, CEG9270760, CEG9270730, CEG9270700, CEG9270670, CEG9270640, CEG9270610 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.7 | CEG6300000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UYF) | EPC | 181 | 908 | 1088 | 664 | CEG3560000 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.8 | CEG6330000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. da Área da Usina (UZT) e Galerias | EPC | 200 | 1013 | 1212 | 540 | CEG5250000, CEG5250000 | CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.9 | CEG6360000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. do Conj. Turbogerador e Auxiliares (UMA) | EPC | 217 | 1127 | 1343 | 409 | CEG3135000, CEG3128000, CEG3130000 | CEG1272000, CEG1273000, CEG6470000, CEG6350000
3 | 5.4.10 | CEG1272000 | Início do Comissionamento do CF H - Turbogerador | EPC | - | 1277 | - | 476 | CEG6360000 | CEG1273000
3 | 5.4.11 | CEG3280000 | Serviços Finais de Mont. e Comiss. dos Componentes e Sistemas (UPC / UQB) | EPC | 190 | 1292 | 1481 | 124 | CEG3270000, CEG3382000, CEG3384000 | CEG1016280, CEG6350000
3 | 5.4.12 | CEG1273000 | Término do Comissionamento do CF H - Turbogerador | EPC | - | - | 1343 | 409 | CEG1272000, CEG6360000 | CEG6470000
1 | 6 | - | TESTES FINAIS E STARTUP |  | 1621 | 330 | 1950 | 0
2 | 6.1 | CEG1520000 | Início das Atividades Preparatórias para Comissionamento Preconizado pela FRAMATOME | EPC | - | 330 | - | 935 | CEG6670000 | CEG1590000, CEG1900000, CEG2250000, CEG2320000, CEG2730000, CEG2790000, CEG2810000, CEG1279000, CEG4320000, CEG4290000, CEG3717000
2 | 6.2 | CEG0916180 | Testes e Operações de Testes dos Equipamentos | EPC | 214 | 1366 | 1579 | 26 | CEG0916160, CEG1474000, CEG3870000, CEG1016280 | CEG1300000, CEG6450000
2 | 6.3 | CEG1470000 | Teste de Pressão do Circuito Primário (UJA) (Primary Circuit Pressure Test) | EPC | 35 | 1580 | 1614 | 0 | CEG1285000, CEG0916260, CEG0916280 | CEG1310000, CEG1300000, CEG6460000, CEG0916220, CEG6450000
2 | 6.4 | CEG1302000 | Teste de Pressão do Circuito Secundário (UMA) (Secondary Circuit Pressure Test) (Fase A) | EPC | 35 | 1580 | 1614 | 23 | CEG3100000, CEG3180000, CEG3146000, CEG1285000, CEG3870000, CEG1411000, CEG5350000, CEG6460000, CEG3087000 | CEG1481000, CEG1310000, CEG0916220
2 | 6.5 | CEG0916220 | Primeira Inspeção do Equipamento Principal do Circuito Primário | EPC | 20 | 1615 | 1634 | 23 | CEG1470000, CEG1302000 | CEG1311000, CEG0916470
2 | 6.6 | CEG1300000 | Teste de Pressão da Esfera de Contenção JMA - TPC (UJA) (Contaiment Pressure Test) (Fase A) | EPC | 35 | 1615 | 1649 | 0 | CEG1110000, CEG1361000, CEG1075000, CEG1270000, CEG1470000, CEG6450000, CEG0916410, CEG0916180 | CEG1471000
2 | 6.7 | CEG1311000 | Primeira Operação a Quente (1st Hot Operation) (Fase B) | EPC | 45 | 1654 | 1698 | 4 | CEG1310000, CEG0916220, CEG9271450 | CEG2650000, CEG6470000, CEG0916240
2 | 6.8 | CEG0916240 | Segunda Inspeção do Equipamento Principal do Reator | EPC | 50 | 1699 | 1748 | 4 | CEG1311000 | CEG6470000
2 | 6.9 | CEG1320000 | Carregamento do Núcleo (Fase C) | EPC | 29 | 1754 | 1782 | 0 | CEG6470000, CEG0916470, CEGLIC0150 | CEG1315000
2 | 6.10 | CEG6560000 | Segunda Operação a Quente (2nd Hot Operation) (Fase C) | EPC | 28 | 1783 | 1810 | 0 | CEG1315000 | CEG1330000
2 | 6.11 | CEG1330000 | Preparação para Testes de Potência (Fase D) | EPC | 20 | 1811 | 1830 | 0 | CEG6560000 | CEG1491000, CEG1337000
2 | 6.12 | CEG1337000 | Primeira Criticalidade e Início dos Testes Físicos (Fase D) | EPC | - | 1831 | - | 0 | CEG1330000 | CEG1340000, CEG1325000, CEG6490000
2 | 6.13 | CEG6490000 | Escalada de Potência (0% a 30%) (Fase D) | EPC | 30 | 1831 | 1860 | 0 | CEG1491000, CEG1325000, CEG1337000 | CEG6500000, CEG6520000
2 | 6.14 | CEG6500000 | Escalada de Potência (30% a 80%) (Fase D) | EPC | 30 | 1861 | 1890 | 0 | CEG6490000, CEG6520000 | CEG6510000, CEG6530000
2 | 6.15 | CEG6510000 | Escalada de Potência (80% a 100%) ( Fase D) | EPC | 30 | 1891 | 1920 | 0 | CEG6500000, CEG6530000 | CEG6540000, CEG0916780
2 | 6.16 | CEG0916780 | Planta Liberada para Operação Piloto | EPC | - | - | 1920 | 0 | CEG6510000 | CEG1335000
2 | 6.17 | CEG1335000 | Testes de Demonstração da Planta (Plant Demonstration Tests) (Fase D) | EPC | 30 | 1921 | 1950 | 0 | CEG6540000, CEG0916780 | CEG6550000
1 | 7 | - | CENTRO DE TREINAMENTO |  | - | Em andamento | 764 | 808
2 | 7.1 | - | Projeto Detalhado do Prédio |  | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 808
3 | 7.1.1 | CEG9012000 | Execução do Projeto Executivo do Prédio do Simulador | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 808 | CEG9011000 | CEG9013000
2 | 7.2 | - | Construção do Prédio do Simulador |  | - | Anterior ao EPC | 126 | 808
3 | 7.2.1 | CEG9013000 | Contratação da Construção do Prédio do Simulador | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 808 | CEG9012000 | CEG9014000
3 | 7.2.2 | CEG9014000 | Mobilização para Construção do Prédio do Simulador | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 808 | CEG9013000 | CEG9015000
3 | 7.2.3 | CEG9015000 | Construção do Prédio do Simulador | ETN | - | Anterior ao EPC | 126 | 808 | CEG9014000 | CEG9023000
2 | 7.3 | - | Fabricação e Montagem do Simulador |  | - | Em andamento | 764 | 808
3 | 7.3.1 | CEG9021000 | Elaborar Projeto/Especificaçãoes do Simulador | ETN | - | Em andamento | Anterior ao EPC | 1006 | CEG9010000 | CEG9022000
3 | 7.3.2 | CEG9020000 | Projetar, desenvolver, montar e testar o simulador | ETN | - | Em andamento | 188 | 1006 | CEG9010000 | CEG9030000
3 | 7.3.3 | CEG9022000 | Fabricar e Fornecer Equipamentos do Simulador | ETN | - | Anterior ao EPC | Anterior ao EPC | 1006 | CEG9021000 | CEG9023000
3 | 7.3.4 | CEG9023000 | Realizar Montagem e Testes do Simulador | ETN | 260 | 127 | 386 | 808 | CEG9022000, CEG9015000 | CEG9030000
3 | 7.3.5 | CEG9030000 | Preparar o simulador para início dos treinamentos | ETN | 183 | 387 | 569 | 808 | CEG9020000, CEG9023000 | CEG9040000
3 | 7.3.6 | CEG9040000 | Treinamento dos operadores de Angra 3 no Simulador | ETN | 195 | 570 | 764 | 808 | CEG9030000 | CEG6470000